## 1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-46 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-05-01 | 2015-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2015-06-01 | 2015-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-07-01 | 2015-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-08-01 | 2015-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 2
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-04-01 | 2015-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2015-05-01 | 2015-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-06-01 | 2015-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-07-01 | 2015-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-08-01 | 2015-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 3
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция МТП-336, МТП-338, КТП-391, КТП-621, р.п. Быково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31 | 2016-04-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-04-20 | 2016-05-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-05-10 | 2016-05-31 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-06-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 4
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-389 в квартале 5/2, р.п. Быково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31 | 2016-04-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-04-20 | 2016-05-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-05-01 | 2016-05-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-05-10 | 2016-05-31 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-05-31 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-06-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 5
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-46 по ул. Степана Разина, ф. 1, 2 от КТП-6 по ул. Тимирязева, р.п. Средняя Ахтуба
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 6
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-6/0,4 кВ по ул. Степана Разина и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-46, р.п. Средняя Ахтуба
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 7
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-6/0,4 кВ на пересечении ул. Западная, Рябиновая и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-22, р.п. Средняя Ахтуба
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 8
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17 отпайки № 1 от оп. 50 до ТП-13, отпайки № 6 от оп. 117 до ТП-30, отпайки № 2 от оп. 85 до ТП-15 и от ТП-15 до перекрестка ул. Карла Маркса, Матросова, г. Николаевск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 9
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Полевой для перевода части нагрузок с ТП-440, г. Краснослободск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 10
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Свердлова для перевода части нагрузок с ТП-10, г. Краснослободск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  |  |  | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-03-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2016-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-11-01 | 2016-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 11
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лермонтова, г. Краснослободск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-11-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-06-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 12
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-293 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 по ул. Дзержинского, Юбилейная, г. Краснослободск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-09-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-09-30
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 13
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 РП-1 отп. 2 к ТП-58, р.п. Средняя Ахтуба
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 14
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 отпайка к КТП-373, с. Старая Полтавка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 15
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7 отп. 3 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 16
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5 | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 17
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-537, КТП-92, КТП-313, КТП-370, с. Старая Полтавка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 18
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-537, ф. 1 - 3 от КТП-532, ф. 1 от КТП-531, ф. 1, 4 от КТП-313, с. Старая Полтавка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 19
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-8, ф. 1 - 4 от КТП-738, г. Краснослободск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 20
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-70 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-70, г. Краснослободск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 21
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-6/0,4 кВ для перевода части существующих нагрузок с КТП-558 (ф. 2, 4) и ТП-594 (ф. 8), р.п. Средняя Ахтуба
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2016-03-31
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 22
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ПС 35/10 кВ Центральная с устройством телемеханики, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2016-04-01 | 2015-01-01 | 2015-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-04-01 | 2016-06-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-06-01 | 2016-07-01
3.5. | Завершение строительства | 2015-07-01 | 2016-07-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-08-01 | 2016-08-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-09-01 | 2016-09-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-10-01 | 2016-10-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 23
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Котово с уствойством пункта секционирования в районе РП-1, г.Котово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2016-06-30
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-08-01 | 2015-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-11-01 | 2015-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 24
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, ТП-87, ст. Березовская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-09-01 | 2016-03-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-09-01 | 2016-10-01
3.5 | Завершение строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 25
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛ-10 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ на пересечениии ул. Октябрьской, пер. Вишневый для перевода части нагрузок с ТП-270, г. Котово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-07-01 |  | 50 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-15 |  | 50 | 100
3.5 | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-15 |  | 50 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2013-09-30 |  | 50 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 26
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, г. Котово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5 | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 27
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-201 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5 | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 28
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-226 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-04-30 |  | 50 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-06-30 |  | 50 | 100
3.5 | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 29
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-251, КТП-105, КТП-14, КТП-323, КТП-345, с. Ольховка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-07-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-07-10 | 2016-07-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-07-20 | 2016-08-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 30
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация РП-4, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-05-01 | 2016-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-01 | 2016-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-07-01 | 2016-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-08-01 | 2016-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 31
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-86, ТП-88, ТП-91, ст. Березовская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-09-01 | 2017-10-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-10-01 | 2017-10-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 32
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-809 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 33
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-811 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 34
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе пересечения ул. Кооперативныя, ул. Гагарина до ТП-817, г. Петров Вал
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 35
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-323, КТП-95, КТП-100, КТП-102, КТП-248, КТП-97, КТП-416, р.п. Даниловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 36
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация РП-2, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ул.Пролетарская
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф.16 КТП-9, ул. Пролетарская, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-01-20 | 2016-01-01 | 2016-01-20 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-20 | 2016-02-10 | 2016-01-20 | 2016-02-10 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-02-10 | 30.02.2016 | 2016-02-10 | 30.02.2016 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 30.02.2016 | 2016-03-05 | 30.02.2016 | 2016-03-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 2016-03-10 | 2016-03-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-03-15 | 2016-03-21 | 2016-03-15 | 2016-03-20 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-03-21 | 2016-04-21 | 2016-03-20 | 2016-03-31 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ТП-111Освецение
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-111, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25 | 2016-06-22 | 2016-06-25 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 2016-06-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ТП-40Освещ
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-40, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-08-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ТП-54Освещ
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 взамен существующей ВЛ-0,4 кВ ф-19 от ТП-54, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-08-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ТП-24 Освещ
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-24, г. Камышин
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-08-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 2016-09-10 | 2016-09-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-09-15 | 2016-09-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25 | 2016-09-20 | 2016-09-22 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 2016-09-22 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 37
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ЦРП-1, г. Фролово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-05-01 | 2015-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2015-06-01 | 2015-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-07-01 | 2015-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-08-01 | 2015-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 38
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-118 ТЭЦ, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 39
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-104 ТЭЦ с прокладкой дополнительного кабеля и включением ТП-39 по проходной схеме, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-03-31 | 2016-05-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-05-20 | 2016-05-25 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-05-25 | 2016-06-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-06-01 | 2016-06-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 40
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ТП-53, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 41
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-562 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 42
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3860, р.п. Иловля
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 43
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-27 с заменой ее на проходную, реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/35/10 кВ Михайловская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-09-30
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 44
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-102 с заменой ее на проходную, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-07-01 | 2016-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-09-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 45
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-15 РП-7, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 46
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-23 ПС 110/35/10 кВ Пищевая ввод в ТП-118, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 47
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-178 и ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 48
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, г. Михайловка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 49
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-559 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 50
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-814 и ВЛ-0,4, г. Фролово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 51
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-2191 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-2191, ст. Кумылженская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 52
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-5 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 53
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2016-06-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-04-01 | 2015-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2015-05-01 | 2015-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-06-01 | 2015-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-07-01 | 2015-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-08-01 | 2015-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 54
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация РП-5 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-09-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 55
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-540, КТП-2543, р.п. Новониколаевский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 2016-06-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-06-05 | 2016-06-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-06-10 | 2016-06-20 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-20 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 56
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-7 до оп. 17 ВЛ-10 кВ Л-718 РП-7 для разделения фидеров, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-15 | 01.09.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 57
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-4252 с заменой ее на проходную и монтажом вразрез ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 кВ Новоаннинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4252, г. Новоаннинский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-07-20 | 2016-08-15 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-15 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 58
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок в микрорайоне тер. Птицецеха, строительство ЛЭП-10-0,4 кВ, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-15 | 01.09.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 59
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-541, р.п. Новониколаевский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 60
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-1605, ст. Нехаевская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 2016-06-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-06-05 | 2016-06-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-06-10 | 2016-06-20 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-20 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 61
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция РП-3 с монтажом дополнительного трансформатора 160 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-3 для перевода части нагрузок с ТП-176 на РП-3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 31.02.2016 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-02-29 | 2016-03-31 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-06-30 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-08-15 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 62
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-04-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-04-30 | 2016-05-05 | 100 | 100
3.5 | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-05-05 | 2016-05-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-05-20 | 2016-06-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 63
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация РП-6 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 64
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-68 для переключения вразрез Л-44 ПС 110/10 кВ Урюпинская, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 65
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 - 8 от ТП-139, ТП-55, ТП-68, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 66
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ Новоаннинская с установкой КТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Новоаннинский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 67
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-10 кВ № 8-4 ПС 110/10 кВ Новоанннская до ТП-1046. Реконструкция ТП-1046, г. Новоаннинский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-03-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 68
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-158 по ул. 37 Гвардейской, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-06-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 69
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-551, КТП-2542, КТП-2544, р.п. Новониколаевский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 70
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-830, ст. Преображенская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 71
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-1607 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1067, ст. Нехаевская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 72
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-06-01 | 2018-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-07-01 | 2018-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-08-01 | 2018-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ВЛ-0,4 от ТП-4217
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №2 от ТП-4217, г. Новоаннинский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-09-30
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-05-01 | 2016-06-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ВЛ-0,4 от ТП-552
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №3 от ТП-552, р.п. Новониколаевский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-09-30
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-05-01 | 2016-06-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 73
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 74
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 75
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, отпайка к ТП-189, р.п. Елань
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 76
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань до ТП-101, р.п. Елань
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 77
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, р.п. Красный Яр
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 78
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконстрструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 79
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-50, г. Жирновск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 80
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 81
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-08-01 | 2016-06-30 |  | 50 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 |  | 50 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-01 |  | 50 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2019-09-01 |  | 50 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-30 |  | 50 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 82
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 , г. Калач-на-Дону
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-06-30 |  | 30 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-07-01 |  | 30 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-01 |  | 30 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2019-09-01 |  | 30 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-30 |  | 30 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 83
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-05-01 | 2016-08-01 | 2016-06-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 84
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. Калач-на-Дону
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 2016-05-25 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-06-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 85
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 2016-05-25 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 86
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, р.п. Чернышковкий
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 2016-05-25 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 87
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 2016-05-25 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 88
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Водопроводная с переводом существующих нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Суровикино
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 2016-06-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-07-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-01 | 2016-09-15 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-15 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 89
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. Некрасова, ст. Клетская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 90
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. Нижний Чир
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2015-10-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-06-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-06-30 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-01 | 2016-08-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 91
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 проходного типа на ул. Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир.
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-06-30 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-01 | 2016-08-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-08-20 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 92
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2015-10-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 93
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-06-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-06-01 | 2017-07-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-07-01 | 2017-07-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-10-01 | 2017-10-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 94
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с заменой на проходную г. Калач-на-Дону
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 95
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 96
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-10-01 | 2017-10-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 97
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-615, г. Суровикино
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-06-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 98
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-683, г. Суровикино
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-06-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 99
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-07-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-07-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 100
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 101
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Шкаф распр.
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 2016-06-01 | 2016-06-15 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 2016-06-15 | 2016-06-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 2016-06-20 | 2016-06-22 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25 | 2016-06-22 | 2016-06-25 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 2016-06-25 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31 | 2016-06-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 102
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-11-20 | 2015-11-25 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-11-25 | 2015-11-30 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-30 | 2015-12-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-10 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 2015-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 103
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-08-15 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 104
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 105
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 106
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-01 | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 107
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный Балыклей
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2016-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-11-01 | 2016-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 108
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 109
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-05-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-08-10 | 2016-08-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-09-01 | 2016-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-10 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-01 | 2016-12-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 110
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-08-01 | 2016-08-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-08-10 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-10-01 | 2016-10-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 111
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-06-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-06-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-06-05 | 2016-06-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-06-10 | 2016-06-20 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-20 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30 | 2016-06-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 112
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с замной на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-01-01 | 2016-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-07-01 | 2016-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-09-01 | 2016-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-10-01 | 2016-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-11-01 | 2016-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 113
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-09-30
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 114
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-1295, г. Волгоград
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-01 | 2016-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 115
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-526, ТП-14, р.п. Городище
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 116
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой застройки, р.п. Городище
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-03-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 117
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, р.п. Городище
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-06-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-06-01 | 2017-07-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-07-01 | 2017-07-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-10-01 | 2017-10-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 118
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-04-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 119
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-07-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2019-07-01 | 2017-08-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-01 | 2017-09-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-11-01 | 2017-11-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 120
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 121
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация ТП-69 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 122
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Модернизация ТП-41 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 123
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. Горный Балыклей
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 124
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-09-01 | 2017-10-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-10-01 | 2017-10-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 125
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-04-01 | 2017-09-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-09-01 | 2017-10-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-10-01 | 2017-10-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 126
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-01 | 2017-08-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-01 | 2017-09-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-10-01 | 2017-10-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-11-01 | 2017-11-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-01 | 2017-12-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 127
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-36, г. Котельниково
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-08-01 | 2017-08-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Октябрьский ТП-56
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-07-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-20 | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-20 | 2016-07-01 | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-10 | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-07-10 | 2016-07-15 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-15 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Октябрьский ТП-73
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56; Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73., р.п. Октябрьский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-04-01 | 2016-06-20 | 2016-07-20 | 2016-08-10 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-20 | 2016-07-01 | 2016-08-10 | 2016-08-15 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-07-01 | 2016-07-10 | 2016-08-15 | 2016-08-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-07-10 | 2016-07-15 | 2016-08-20 | 2016-09-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-07-15 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-08-01 | 2016-08-21 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## ЛЭП-10 Л-22
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ЛЭП-10кВ Л-22 ПС 110/10 "Городище" и ЛЭП-6кв Л-9 ПС 110/10 "Городище", р.п. Городище
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-09-30
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-05-01 | 2016-06-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-06-01 | 2016-06-15
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-06-15 | 2016-06-20
3.5. | Завершение строительства | 2016-06-20 | 2016-06-22
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-06-22 | 2016-06-25
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-30 | 2016-07-31
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 130
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. Николаевск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-07-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-07-20 | 20.08.206 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2018-08-20 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 131
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе ТП-802 с установкой пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Петров Вал
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-01-01 | 2017-03-01
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-05-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-05-01 | 2017-06-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-06-01 | 2017-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-07-01 | 2017-07-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-08-01 | 2017-08-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-09-01 | 2017-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 132
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-07-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-08-01 | 2016-08-15 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-08-15 | 2016-08-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-08-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-09-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 133
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2016-08-01 | 2017-01-01
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-03-01 | 2017-04-01
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-04-01 | 2017-05-01
3.5. | Завершение строительства | 2017-05-01 | 2017-05-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-05-01 | 2017-05-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-06-01 | 2017-06-30
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-07-01 | 2017-07-30
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## 134
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-08-01 | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-03-31 | 2016-05-20 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-05-20 | 2016-05-25 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-05-25 | 2016-05-31 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-05-01 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-06-10 | 2016-06-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-07-01 | 2016-07-30 | 2016-06-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Славянская
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## КТП-1143 Панфилово
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция КТП-1143, перевод нагрузок с КТП-1144 на КТП-1143, р.п. Панфилово
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 2015-11-10 | 2015-11-30 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-11-30 | 2015-12-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 2015-12-10 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Пугачевская, Бакалд
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | [6 empty] | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-07-01 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Тп-141 Урюпинск
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Реконструкция ТП-141 и строительство КЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-141, г. Урюпинск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-06-30 | 2015-07-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-08-01 | 2015-08-20 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-05-01 | 2015-05-30 | 2015-08-20 | 2015-09-01 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-09-01 | 2015-09-10 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 2015-09-10 | 2015-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 2015-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Комсомольская, Революц
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой КТП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Комсомольской, ул. Революционной. Перевод части нагрузок с КТП-2543 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, р.п. Новониколаевский
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-02-01 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 2015-07-10 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-06-01 | 2015-07-10 | 2015-07-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 2015-08-10 | 2015-08-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 2015-08-20 | 2015-09-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## КТП-1616
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Перенос ТП-1616 в центр нагрузок, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616, ст. Нехаевская
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2015-10-10 | 2015-11-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-11-01 | 2015-11-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-11-30 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Л-3 Жирновская
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-10-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-11-01 | 2015-11-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## л-31 Жирн
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-06-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-10-01 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-11-01 | 2015-11-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Лесная поляна
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-05-01 |  |  |  |  | не требуется
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 2015-10-30 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 2015-11-10 | 2015-11-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Л-37 Красный Яр
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016 год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с установкой реклоузера, р.п. Красный Яр
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-09-30 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-09-30 | 2015-10-10 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-06-01 | 2015-10-10 | 2015-11-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-11-01 | 2015-11-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-08-01 | 2015-08-30 | 2015-11-20 | 2015-12-01 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-12-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева

## Ворошилова
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный инженер
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ С.В. Зубенко
«___»________ 2016год
М.П.
Наименование инвестиционного проекта: |  | Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Ворошилова, р.п. Городище
Отчетный период 3 квартал 2016 г.
по состоянию на 30 сентября 2016 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Разработка проектной документации | 2015-01-01 | 2015-03-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 100 | 100
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-03-01 | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2015-08-15 | 100 | 100
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-01 | 2015-08-01 | 2015-08-15 | 2015-09-01 | 100 | 100
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-09-05 | 100 | 100
3.5. | Завершение строительства | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-09-05 | 2015-09-10 | 100 | 100
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 2015-09-10 | 2015-09-15 | 100 | 100
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-09-15 | 2015-09-30 | 100 | 100
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-01 | 2015-12-30 | 2015-09-30 | 2016-09-30 | 100 | 100
* Заполняется согласно приложению 3.2.
Начальник СПР |  |  | Ю.В. Скачко
Инженер-сметчик СПР |  |  | С.В. Селезнева