## приложение 7.1
ПРИНИМАТЬ ОСТАТОК ПО ПЛАНУ 2014 ГОДА ИЛИ СЛОЖИВЩИЙСЯ ПО ФАКТУ
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ А.В. Воцко
«___»________ 2016 год
М.П.
№№ | Наименование объекта | стоимость по программе | освоено в 2012 | освоено в 2013 | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, |  |  |  | 975.2645 | 490.2929 | 202.075 | 40.702 | 23.832 | 137.5871 | 69.9607 | 233.2539 | 108.2823 | 78.7499 | 0 | 202.075 | 108.2823 | 60.5674 | 24.0983 | 288.2179 | 209.468 |  | 92.6845 | 116.7835
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 879.4099 | 437.307 | 135.0268 | 31.407 | 2.3093 | 130.5831 | 43.7765 | 218.361 | 88.941 | 56.9559 | 0 | 135.0268 | 88.941 | 44.3278 | 19.7776 | 302.2802 | 245.3243 |  | 93.2618 | 152.0625
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 865.233 | 428.455 | 126.2875 | 31.407 | 2.3014 | 126.3241 | 43.4637 | 214.318 | 80.5224 | 56.4059 | 0 | 126.2875 | 80.5224 | 42.1972 | 17.647 | 302.1675 | 245.7616 |  | 91.5634 | 154.1982
| Заволжские МЭС |  |  |  | 113.8404 | 58.143 | 16.9483 | 11.821 | 0.0485 | 27.481 | 5.4947 | 16.165 | 11.4051 | 2.676 | 0 | 16.9483 | 11.4051 | 0 | 0 | 41.1947 | 38.5187 |  | 12.4862 | 26.0325
1 | Реконструкция ТП-46 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка | 2.7471 | 0.0337 | 0.2024 | 6.717 | 6.717 | 0 | 6.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 6.717 | 6.717 | 100 | 2.5668 | 4.1502
2 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка | 4.5786 | 0.048 | 0.3511 | 5.104 | 5.104 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 5.104 | 5.104 | 100 | 1.9501 | 3.1539
3 | Реконструкция МТП-336, МТП-338, КТП-391, КТП-621, р.п. Быково | 2.8795 | 0 | 0.0667 | 3.751 | 3.751 | 3.661 | 0 | 0 | 3.751 | 2.8941 | 0 | 0.7669 | 0 |  | 3.661 | 0.7669 |  |  | 0.09 | 0.09 | 2.3994 | 0.2363 | -0.1463
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-389 в квартале 5/2, р.п. Быково | 2.4061 | 0 | 0.0168 | 1.766 | 1.766 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.5344 | 1.766 | 0.0366 | 0 |  | 0.571 | 0.0366 |  |  | 1.195 | 1.195 | 67.667 | 0.351 | 0.844
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-46 по ул. Степана Разина, ф. 1, 2 от КТП-6 по ул. Тимирязева, р.п. Средняя Ахтуба | 0.9998 | 0 | 0 | 6.32 | 6.32 | 3.7844 | 0 | 0 | 3.16 | 0.0467 | 3.16 | 3.7377 | 0 |  | 3.7844 | 3.7377 |  |  | 2.5356 | 2.5356 | 40.1203 | 0.4679 | 2.0677
6 | Строительство КТП-6/0,4 кВ по ул. Степана Разина и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-46, р.п. Средняя Ахтуба | 1.6264 | 0 | 0 | 2.851 | 2.851 | 0.0159 | 0 | 0 | 2.851 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0159 | 0 |  |  | 2.8351 | 2.8351 | 99.4423 | 0.9168 | 1.9183
7 | Строительство КТП-6/0,4 кВ на пересечении ул. Западная, Рябиновая и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-22, р.п. Средняя Ахтуба | 17.9163 | 0 | 4.4882 | 2.283 | 2.283 | 1.9599 | 0 | 0 | 2.283 | 0.1509 | 0 | 1.809 | 0 |  | 1.9599 | 1.809 |  |  | 0.3231 | 0.3231 | 14.1524 | 0.0755 | 0.2476
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17 отпайки № 1 от оп. 50 до ТП-13, отпайки № 6 от оп. 117 до ТП-30, отпайки № 2 от оп. 85 до ТП-15 и от ТП-15 до перекрестка ул. Карла Маркса, Матросова, г. Николаевск | 6.3892 | 0 | 0.105 | 5.321 | 5.321 | 0.1123 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 5.321 | 0 | 0 |  | 0.1123 | 0 |  |  | 5.2087 | 5.2087 | 97.8895 | 1.6683 | 3.5404
9 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Полевой для перевода части нагрузок с ТП-440, г. Краснослободск | 0.363 | 0 | 0.0052 | 2.296 | 2.296 | 1.9724 | 0 | 0 | 2.296 | 0.1272 | 0 | 1.8452 | 0 |  | 1.9724 | 1.8452 |  |  | 0.3236 | 0.3236 | 14.0941 | 0.0716 | 0.252
10 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Свердлова для перевода части нагрузок с ТП-10, г. Краснослободск | 0.1115 | 0.028 | 0.0992 | 2.166 | 2.166 | 0.1586 | 0 | 0 | 2.166 | 0.0159 | 0 | 0.1427 | 0 |  | 0.1586 | 0.1427 |  |  | 2.0074 | 2.0074 | 92.6777 | 0.5327 | 1.4747
11 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лермонтова, г. Краснослободск | 1.3408 | 0.0732 | 1.2783 | 2.166 | 2.166 | 0.1474 | 0 | 0 | 2.166 | 0.1474 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1474 | 0 |  |  | 2.0186 | 2.0186 | 93.1948 | 0.5439 | 1.4747
12 | Реконструкция КТП-293 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 по ул. Дзержинского, Юбилейная, г. Краснослободск | 3.8917 | 0.11 | 1.4243 | 8.808 | 8.808 | 0.8129 | 0 | 0 | 8.808 | 0.2125 | 0 | 0.6004 | 0 |  | 0.8129 | 0.6004 |  |  | 7.9951 | 7.9951 | 90.7709 | 2.6861 | 5.309
13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 РП-1 отп. 2 к ТП-58, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  | 1.991 | 1.991 | 0.7307 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 | 1.991 | 0.625 | 0 |  | 0.7307 | 0.625 |  |  | 1.2603 | 1.2603 | 63.2998 | 0.3044 | 0.9559
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 отпайка к КТП-373, с. Старая Полтавка |  |  |  | 1.39 | 1.39 | 0.5751 | 0 | 0 | 0 | 0.5751 | 1.39 | 0 | 0 |  | 0.5751 | 0 |  |  | 0.8149 | 0.8149 | 58.6259 | 0.2172 | 0.5977
15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7 отп. 3 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  | 1.055 | 1.055 | 0.4554 | 0 | 0 | 0 | 0.4554 | 1.055 | 0 | 0 |  | 0.4554 | 0 |  |  | 0.5996 | 0.5996 | 56.8341 | 0.1471 | 0.4525
16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  | 1.482 | 1.482 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 | 1.482 | 1.1507 | 0 |  | 1.2519 | 1.1507 |  |  | 0.2301 | 0.2301 | 15.5263 | -0.0076 | 0.2377
17 | Реконструкция КТП-537, КТП-92, КТП-313, КТП-370, с. Старая Полтавка |  |  |  | 2.182 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 |  | 0 | 0 |  |  | 0.229 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-537, ф. 1 - 3 от КТП-532, ф. 1 от КТП-531, ф. 1, 4 от КТП-313, с. Старая Полтавка |  |  |  | 17.488 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 |  | 0 | 0 |  |  | 0.704 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-8, ф. 1 - 4 от КТП-738, г. Краснослободск |  |  |  | 16.643 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  | 0 | 0 |  |  | 0.67 | 0 | 0
20 | Реконструкция КТП-70 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-70, г. Краснослободск |  |  |  | 8.758 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 0 | 0
21 | Строительство КТП-6/0,4 кВ для перевода части существующих нагрузок с КТП-558 (ф. 2, 4) и ТП-594 (ф. 8), р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  | 12.563 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 |  | 0 | 0 |  |  | 0.593 | 0 | 0
22 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-569 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, п. Куйбышев |  |  |  | 0.0485 | 0 | 0.0485 | 0 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0485 | 0 |  |  | -0.0485 | -0.0485 | 100 | -0.0371 | -0.0114 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры 5/21 до опоры 5/26 Л-5 от ПС "Ахтуба", р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  | 0.6909 | 0 | 0.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6909 | 0 |  | 0.6909 | 0.6909 |  |  | -0.6909 | -0.6909 | 100 | -0.2048 | -0.4861 | Исполнение СО обязательств по договору ТП
| Камышинские МЭС |  |  |  | 233.9254 | 114.172 | 6.6572 | 0 | 0.2812 | 8.035 | 3.953 | 73.67 | 2.423 | 32.467 | 0 | 6.6572 | 2.423 | 3.6612 | 2.8344 | 107.5148 | 75.0478 |  | 36.6459 | 38.4019
24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Центральная с устройством телемеханики, г. Камышин | 6.7588 | 0 | 0 | 49.021 | 49.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.821 | 0 | 21.2 |  | 0 | 0 |  |  | 49.021 | 27.821 | 100 | 16.8336 | 10.9874
25 | Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Котово с уствойством пункта секционирования в районе РП-1, г.Котово | 18.5985 | 0 | 1.2986 | 9.917 | 9.917 | 0.1502 | 0 | 0 | 3.17 | 0.1479 | 6.747 | 0.0023 | 0 |  | 0.1502 | 0.0023 |  |  | 9.7668 | 9.7668 | 98.4854 | 8.1014 | 1.6654
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, ТП-87, ст. Березовская | 4.7192 | 0 | 0.1992 | 26.527 | 26.527 | 0.3581 | 0 | 0 | 0 | 0.3534 | 26.527 | 0.0047 | 0 |  | 0.3581 | 0.0047 |  |  | 26.1689 | 26.1689 | 98.6501 | 8.5179 | 17.651
27 | Строительство ВЛ-10 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ на пересечениии ул. Октябрьской, пер. Вишневый для перевода части нагрузок с ТП-270, г. Котово | 0.6602 | 0 | 0 | 2.098 | 2.098 | 0.9681 | 0 | 0 | 2.098 | 0.1298 | 0 | 0.8383 | 0 |  | 0.9681 | 0.8383 |  |  | 1.1299 | 1.1299 | 53.8561 | 0.4044 | 0.7255
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, г. Котово | 0.6094 | 0 | 0.0026 | 9.183 | 9.183 | 0.1309 | 0 | 0 | 0 | 0.1285 | 9.183 | 0.0024 | 0 |  | 0.1309 | 0.0024 |  |  | 9.0521 | 9.0521 | 98.5745 | 2.9411 | 6.111
29 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-201 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово | 0.6399 | 0 | 0.0026 | 3.392 | 3.392 | 0.0669 | 0 | 0 | 0 | 0.0645 | 3.392 | 0.0024 | 0 |  | 0.0669 | 0.0024 |  |  | 3.3251 | 3.3251 | 98.0277 | 1.0681 | 2.257
30 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-226 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово | 4.4673 | 0.0375 | 0.0446 | 0.985 | 0.985 | 0.1912 | 0 | 0 | 0.985 | 0.1442 | 0 | 0.047 | 0 |  | 0.1912 | 0.047 |  |  | 0.7938 | 0.7938 | 80.5888 | 0.2376 | 0.5562
31 | Реконструкция КТП-251, КТП-105, КТП-14, КТП-323, КТП-345, с. Ольховка | 1.5553 | 0 | 0.0236 | 1.782 | 1.782 | 2.8344 | 0 | 0 | 1.782 | 2.8344 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8344 | 0 | 2.8344 | 2.8344 | -1.0524 | -1.0524 | -59.0572 | -0.4038 | -0.6486
32 | Модернизация РП-4, г. Камышин | 0.5487 | 0 | 0.0096 | 40.903 | 4.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.267 |  | 0 | 0 |  |  | 4.267 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-86, ТП-88, ТП-91, ст. Березовская | 21.9787 | 0.9079 | 12.4838 | 33.619 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 |  | 0 | 0 |  |  | 1.354 | 0 | 0
34 | Строительство КТП-809 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал | 0.6399 | 0 | 0.0248 | 0.481 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0 | 0
35 | Строительство КТП-811 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал | 0.9976 | 0.11 | 0.6945 | 0.481 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0 | 0
36 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе пересечения ул. Кооперативныя, ул. Гагарина до ТП-817, г. Петров Вал |  |  |  | 0.891 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |  | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 0 | 0
37 | Реконструкция КТП-323, КТП-95, КТП-100, КТП-102, КТП-248, КТП-97, КТП-416, р.п. Даниловка |  |  |  | 3.653 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 |  | 0 | 0 |  |  | 0.382 | 0 | 0
38 | Модернизация РП-2, г. Камышин |  |  |  | 48.972 | 5.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.129 |  | 0 | 0 |  |  | 5.129 | 0 | 0
39 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф.16 КТП-9, ул. Пролетарская, г. Камышин |  |  |  | 0.2812 | 0 | 0.2812 | 0 | 0.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2812 | 0 | 0.2812 |  | -0.2812 | -0.2812 | 100 | -0.1061 | -0.1751 | Исполнение СО обязательств по договору ТП
40 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-111, г. Камышин |  |  |  | 0.1853 | 0 | 0.1853 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0.0451 | 0 |  | 0.1853 | 0.0451 |  |  | -0.1853 | -0.1853 | 100 | -0.101 | -0.0843 | Необходимость реализации связана с работами по реконструкции наружного освещения
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240, ТП-226, ТП-223, г. Котово |  |  |  | 0.0731 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0101 | 0 | 0.5456 |  | -0.0101 | -0.0101 | 100 | -0.0021 | -0.008 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
42 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 взамен существующей ВЛ-0,4 кВ ф-19 от ТП-54, г. Камышин |  |  |  | 0.4786 | 0 | 0.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4786 | 0 |  | 0.4786 | 0.4786 |  |  | -0.4786 | -0.4786 | 100 | -0.3101 | -0.1685 | Необходимость реализации связана с работами по реконструкции наружного освещения
43 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-40, г. Камышин |  |  |  | 0.7368 | 0 | 0.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7368 | 0 |  | 0.7368 | 0.7368 |  |  | -0.7368 | -0.7368 | 100 | -0.3964 | -0.3404 | Необходимость реализации связана с работами по реконструкции наружного освещения
44 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-24, г. Камышин |  |  |  | 0.2654 | 0 | 0.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2654 | 0 |  | 0.2654 | 0.2654 |  |  | -0.2654 | -0.2654 | 100 | -0.1387 | -0.1267 | Необходимость реализации связана с работами по реконструкции наружного освещения
| Михайловские МЭС |  |  |  | 126.2282 | 72.158 | 10.5249 | 1 | 0.0142 | 18.897 | 2.5033 | 49.676 | 8.0074 | 2.585 | 0 | 10.5249 | 8.0074 | 1.4711 | 1.4711 | 61.6331 | 59.0481 |  | 20.0201 | 39.028
45 | Реконструкция ЦРП-1, г. Фролово | 6.0246 | 0 | 0.5808 | 23.909 | 23.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.909 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 23.909 | 23.909 | 100 | 9.1349 | 14.7741
46 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-118 ТЭЦ, г. Михайловка | 3.1994 | 0 | 0 | 2.878 | 2.878 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 2.878 | 0 | 0 |  | 0.3175 | 0 |  |  | 2.5605 | 2.5605 | 88.968 | 0.7085 | 1.852
47 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-104 ТЭЦ с прокладкой дополнительного кабеля и включением ТП-39 по проходной схеме, г. Михайловка | 1.6557 | 0 | 0.0675 | 1.451 | 1.451 | 1.4711 | 1 | 0 | 0.451 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4711 | 0 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0201 | -0.0201 | -1.3853 | -0.0858 | 0.0657
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ТП-53, г. Михайловка | 6.6548 | 0 | 0 | 9.183 | 9.183 | 5.0473 | 0 | 0 | 2.02 | 0.1704 | 7.163 | 4.8769 | 0 |  | 5.0473 | 4.8769 |  |  | 4.1357 | 4.1357 | 45.0365 | 1.4889 | 2.6468
49 | Реконструкция КТП-562 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово | 0.5199 | 0 | 0.0065 | 10.426 | 10.426 | 0.2415 | 0 | 0 | 10.426 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2415 | 0 |  |  | 10.1845 | 10.1845 | 97.6837 | 3.2207 | 6.9638
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3860, р.п. Иловля | 0.5199 | 0 | 0.0065 | 4.081 | 4.081 | 2.3009 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 | 4.081 | 2.2244 | 0 |  | 2.3009 | 2.2244 |  |  | 1.7801 | 1.7801 | 43.6192 | 0.3449 | 1.4352
51 | Реконструкция КТП-27 с заменой ее на проходную, реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/35/10 кВ Михайловская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27, г. Михайловка | 0.5199 | 0 | 0.0065 | 9.885 | 9.885 | 0.7164 | 0 | 0 | 3.1 | 0.2263 | 6.785 | 0.4901 | 0 |  | 0.7164 | 0.4901 |  |  | 9.1686 | 9.1686 | 92.7527 | 3.0612 | 6.1074
52 | Реконструкция КТП-102 с заменой ее на проходную, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка | 4.8506 | 0 | 4.7383 | 7.76 | 7.76 | 0.416 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 4.86 | 0.416 | 0 |  | 0.416 | 0.416 |  |  | 7.344 | 7.344 | 94.6392 | 2.161 | 5.183
53 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-15 РП-7, г. Михайловка | 1.4081 | 0.0208 | 1.298 | 1.519 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 |  | 0 | 0 |  |  | 0.059 | 0 | 0
54 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-23 ПС 110/35/10 кВ Пищевая ввод в ТП-118, г. Михайловка | 2.6414 | 0.0328 | 2.737 | 0.894 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |  | 0 | 0 |  |  | 0.035 | 0 | 0
55 | Реконструкция КТП-178 и ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка |  |  |  | 5.254 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, г. Михайловка | 2.4629 | 0 | 2.8961 | 8.193 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 |  | 0 | 0 |  |  | 0.331 | 0 | 0
57 | Реконструкция КТП-559 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово | 1.4029 | 0 | 1.7455 | 9.546 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 |  | 0 | 0 |  |  | 0.446 | 0 | 0
58 | Реконструкция КТП-814 и ВЛ-0,4, г. Фролово |  |  |  | 8.368 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 |  | 0 | 0 |  |  | 0.434 | 0 | 0
59 | Реконструкция КТП-2191 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-2191, ст. Кумылженская |  |  |  | 11.534 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.516 |  | 0 | 0 |  |  | 0.516 | 0 | 0
60 | Реконструкция КТП-5 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  |  | 11.333 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 |  | 0 | 0 |  |  | 0.524 | 0 | 0
61 | Реконструкция КТП-597и ВЛ-0,4 кВ от КТП-597 с переводом части нагрузок на КТП-551, г. Фролово | 4.8506 | 0 | 4.7383 | 0.0142 | 0 | 0.0142 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0142 | 0 |  |  | -0.0142 | -0.0142 | 100 | -0.0142 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
| Северные МЭС |  |  |  | 112.9295 | 56.883 | 25.3398 | 13.563 | 1.1161 | 11.262 | 5.4414 | 28.531 | 18.7823 | 3.527 | 0 | 25.3398 | 18.7823 | 10.2009 | 3.8514 | 31.5432 | 28.0162 | 880.7819 | 7.2639 | 20.7523
62 | Модернизация РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск | 2.3496 | 0 | 0 | 7.831 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 7.831 | 7.831 | 100 | 2.9912 | 4.8398
63 | Модернизация РП-5 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск | 1.0372 | 0 | 0.0407 | 7.387 | 7.387 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 | 7.387 | 1.5304 | 0 |  | 1.7632 | 1.5304 |  |  | 5.6238 | 5.6238 | 76.131 | 1.3696 | 4.2542
64 | Реконструкция КТП-540, КТП-2543, р.п. Новоанниколаевский | 0.8958 | 0 | 0.0195 | 1.616 | 1.616 | 1.2907 | 0 | 0 | 1.616 | 1.2541 | 0 | 0.0366 | 0 |  | 1.2907 | 0.0366 | 1.2907 | 1.2907 | 0.3253 | 0.3253 | 20.13 | 0.1522 | 0.1731
65 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-7 до оп. 17 ВЛ-10 кВ Л-718 РП-7 для разделения фидеров, г. Урюпинск | 1.9709 | 0 | 0.0407 | 1.007 | 1.007 | 1.3539 | 0 | 0 | 1.007 | 0.1571 | 0 | 1.1968 | 0 |  | 1.3539 | 1.1968 |  |  | -0.3469 | -0.3469 | -34.4489 | -0.2107 | -0.1362
66 | Реконструкция КТП-4252 с заменой ее на проходную и монтажом вразрез ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 кВ Новоаннинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4252, г. Новоаннинский | 1.1198 | 0 | 0.0275 | 3.007 | 3.007 | 2.1016 | 0 | 0 | 0 | 0.1959 | 3.007 | 1.9057 | 0 |  | 2.1016 | 1.9057 |  |  | 0.9054 | 0.9054 | 30.1097 | 0.2986 | 0.6068
67 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок в микрорайоне тер. Птицецеха, строительство ЛЭП-10-0,4 кВ, г. Урюпинск | 1.6587 | 0 | 0.0319 | 5.639 | 5.639 | 4.5677 | 0 | 0 | 0 | 0.2103 | 5.639 | 4.3574 | 0 |  | 4.5677 | 4.3574 |  |  | 1.0713 | 1.0713 | 18.998 | 0.3877 | 0.6836
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-541, р.п. Новониколаевский | 8.2511 | 0.0123 | 2.3503 | 12.498 | 12.498 | 6.4971 | 0 | 0 | 0 | 0.1692 | 12.498 | 6.3279 | 0 |  | 6.4971 | 6.3279 |  |  | 6.0009 | 6.0009 | 48.0149 | 0.8507 | 5.1502
69 | Реконструкция КТП-1605, ст. Нехаевская | 6.5264 | 0 | 0.2266 | 0.808 | 0.808 | 0.642 | 0 | 0 | 0.808 | 0.6237 | 0 | 0.0183 | 0 |  | 0.642 | 0.0183 | 0.642 | 0.642 | 0.166 | 0.166 | 20.5446 | 0.0765 | 0.0895
70 | Реконструкция РП-3 с монтажом дополнительного трансформатора 160 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-3 для перевода части нагрузок с ТП-176 на РП-3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, г. Урюпинск | 4.0633 | 0 | 0.1041 | 9.355 | 9.355 | 4.9676 | 9.355 | 0.3153 | 0 | 1.5108 | 0 | 3.1415 | 0 |  | 4.9676 | 3.1415 |  |  | 4.3874 | 4.3874 | 46.899 | 1.1161 | 3.2713
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75, г. Урюпинск | 2.6954 | 0 | 3.1421 | 4.208 | 4.208 | 1.9187 | 4.208 | 0.5823 | 0 | 1.0875 | 0 | 0.2489 | 0 |  | 1.9187 | 0.2489 | 1.9187 | 1.9187 | 2.2893 | 2.2893 | 54.4035 | 0.4693 | 1.82
72 | Модернизация РП-6 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск | 3.4314 | 0 | 3.805 | 12.529 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.312 |  | 0 | 0 |  |  | 1.312 | 0 | 0
73 | Реконструкция ТП-68 для переключения вразрез Л-44 ПС 110/10 кВ Урюпинская, г. Урюпинск | 1.0018 | 0.8597 | 0 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0 | 0
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 - 8 от ТП-139, ТП-55, ТП-68, г. Урюпинск | 0.472 | 0.4965 | 0.186 | 20.342 | 0.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.819 |  | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 0 | 0
75 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ Новоаннинская с установкой КТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Новоаннинский |  |  |  | 6.086 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0 | 0
76 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-10 кВ № 8-4 ПС 110/10 кВ Новоанннская до ТП-1046. Реконструкция ТП-1046, г. Новоаннинский |  |  |  | 1.517 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 |  | 0 | 0 |  |  | 0.074 | 0 | 0
77 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-158 по ул. 37 Гвардейской, г. Урюпинск |  |  |  | 4.848 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |  | 0 | 0 |  |  | 0.196 | 0 | 0
78 | Реконструкция КТП-551, КТП-2542, КТП-2544, р.п. Новониколаевский |  |  |  | 2.402 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 |  | 0 | 0 |  |  | 0.251 | 0 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-830, ст. Преображенская |  |  |  | 3.434 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 |  | 0 | 0 |  |  | 0.138 | 0 | 0
80 | Реконструкция КТП-1607 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1067, ст. Нехаевская |  |  |  | 6.837 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 |  | 0 | 0 |  |  | 0.307 | 0 | 0
81 | Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская |  |  |  | 0.96 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0
82 | Реконструкция ТП-549, переключение ТП-549 вразрез Л-13 ПС 110/10 Заводская, р.п. Новониколаевский |  |  |  | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0072 | 0 |  |  | -0.0072 | -0.0072 | 100 | -0.0072 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
83 | Реконструкция КТП-1143, перевод нагрузок с КТП-1144 на КТП-1143, р.п. Панфилово |  |  |  | 0.0183 | 0 | 0.0183 | 0 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0183 | 0 | 0.8017 |  | -0.0183 | -0.0183 | 100 | -0.0183 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
84 | Перенос ТП-1616 в центр нагрузок, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616, ст. Нехаевская |  |  |  | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.193 | 0 | 3.014 |  | -0.193 | -0.193 | 100 | -0.193 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
85 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой КТП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Комсомольской, ул. Революционной. Перевод части нагрузок с КТП-2543 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, р.п. Новониколаевский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.5644 |  | 0 | 0 | 0
86 | Реконструкция ТП-141 и строительство КЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-141, г. Урюпинск |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9694 |  | 0 | 0 | 0
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №2 от ТП-4217, г. Новоаннинский |  |  |  | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 |  | 0.0094 | 0.0094 |  |  | -0.0094 | -0.0094 | 100 | -0.0094 | 0 | Исполнение СО обязательств по договору ТП
88 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №3 от ТП-552, р.п. Новониколаевский |  |  |  | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 |  | 0.0094 | 0.0094 |  |  | -0.0094 | -0.0094 | 100 | -0.0094 | 0 | Исполнение СО обязательств по договору ТП
| Жирновские МЭС |  |  |  | 60.1665 | 23.099 | 13.6462 | 0 | 0.0561 | 6.186 | 0.7829 | 14.928 | 12.8072 | 1.985 | 0 | 13.6462 | 12.8072 | 7.6671 | 2.4703 | 9.4528 | 7.4678 |  | 1.5628 | 5.905
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань | 6.9837 | 0 | 0.1888 | 8.683 | 8.683 | 6.7876 | 0 | 0 | 0 | 0.1225 | 8.683 | 6.6651 | 0 |  | 6.7876 | 6.6651 |  |  | 1.8954 | 1.8954 | 21.8289 | 0.191 | 1.7044
90 | Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань | 0.5199 | 0 | 0.0055 | 3.59 | 3.59 | 2.4729 | 0 | 0 | 3.59 | 0.1958 | 0 | 2.2771 | 0 |  | 2.4729 | 2.2771 |  |  | 1.1171 | 1.1171 | 31.117 | 0.3168 | 0.8003
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, отпайка к ТП-189, р.п. Елань | 3.1195 | 0 | 0.051 | 6.245 | 6.245 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 | 6.245 | 0 | 0 |  | 0.1682 | 0 |  |  | 6.0768 | 6.0768 | 97.3066 | 1.922 | 4.1548
92 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань до ТП-101, р.п. Елань | 3.5994 | 0 | 0.0765 | 2.596 | 2.596 | 4.1614 | 0 | 0 | 2.596 | 0.2964 | 0 | 3.865 | 0 |  | 4.1614 | 3.865 |  |  | -1.5654 | -1.5654 | -60.3005 | -0.8109 | -0.7545
93 | Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, р.п. Красный Яр | 1.9197 | 0 | 0.0336 | 1.635 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 |  | 0 | 0 |  |  | 0.171 | 0 | 0
94 | Реконструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр | 18.9159 | 0.2832 | 6.6787 | 20.354 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.931 |  | 0 | 0 |  |  | 0.931 | 0 | 0
95 | Реконструкция ТП-50, г. Жирновск | 0.74 | 0.4561 | 0.0489 | 3.677 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |  | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 0 | 0
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня | 2.2989 | 2.2491 | 0.2126 | 12.374 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.498 |  | 0 | 0 |  |  | 0.498 | 0 | 0
97 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск |  |  |  | 0.4663 | 0 | 0.0124 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0124 | 0 | 2.4703 | 2.4703 | -0.0124 | -0.0124 | 100 | -0.0124 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
98 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск |  |  |  | 0.3378 | 0 | 0.0148 | 0 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0148 | 0 | 2.3601 |  | -0.0148 | -0.0148 | 100 | -0.0148 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
99 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с установкой реклоузера, р.п. Красный Яр |  |  |  | 0.2084 | 0 | 0.0289 | 0 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0289 | 0 | 2.8367 |  | -0.0289 | -0.0289 | 100 | -0.0289 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
| Суровикинские МЭС |  |  |  | 56.3255 | 34.199 | 16.4378 | 1.373 | 0.0337 | 14.442 | 7.4609 | 17.119 | 8.9432 | 1.265 | 0 | 16.4378 | 8.9432 | 7.0198 | 7.0198 | 17.7612 | 16.4962 |  | 5.2091 | 11.2871
100 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино | 0.6399 | 0 | 0.0052 | 7.237 | 7.237 | 2.1974 | 0 | 0 | 0 | 0.3474 | 7.237 | 1.85 | 0 |  | 2.1974 | 1.85 |  |  | 5.0396 | 5.0396 | 69.6366 | 2.1295 | 2.9101
101 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 , г. Калач-на-Дону | 2.6881 | 0 | 0 | 4.65 | 4.65 | 1.106 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5768 | 4.25 | 0.5292 | 0 |  | 1.106 | 0.5292 |  |  | 3.544 | 3.544 | 76.2151 | 0.8956 | 2.6484
102 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону | 2.0756 | 0 | 0 | 2.783 | 2.783 | 0.4165 | 0.3 | 0 | 2.483 | 0.4165 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4165 | 0 |  |  | 2.3665 | 2.3665 | 85.0341 | 0.5544 | 1.8121
103 | Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. Калач-на-Дону | 0.9295 | 0 | 0.0363 | 0.673 | 0.673 | 1.0052 | 0.673 | 0 | 0 | 0.8255 | 0 | 0.1797 | 0 |  | 1.0052 | 0.1797 |  |  | -0.3322 | -0.3322 | -49.3611 | -0.0609 | -0.2713
104 | Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский | 2.069 | 0 | 0 | 0.673 | 0.673 | 0.5572 | 0 | 0 | 0.673 | 0.5572 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5572 | 0 | 0.5572 | 0.5572 | 0.1158 | 0.1158 | 17.2065 | 0.0268 | 0.089
105 | Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, р.п. Чернышковкий | 6.5548 | 0 | 0.1115 | 1.678 | 1.678 | 1.1647 | 0 | 0 | 1.678 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1647 | 0 | 1.1647 | 1.1647 | 0.5133 | 0.5133 | 30.59 | 0.1231 | 0.3902
106 | Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр | 2.5392 | 0 | 0.1034 | 1.678 | 1.678 | 1.0264 | 0 | 0 | 1.678 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0264 | 0 | 1.0264 | 1.0264 | 0.6516 | 0.6516 | 38.8319 | 0.2843 | 0.3673
107 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Водопроводная с переводом существующих нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Суровикино |  |  |  | 2.007 | 2.007 | 1.5932 | 0 | 0 | 2.007 | 0.8875 | 0 | 0.7057 | 0 |  | 1.5932 | 0.7057 | 1.5931 | 1.5931 | 0.4138 | 0.4138 | 20.6178 | 0.1675 | 0.2463
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. Некрасова, ст. Клетская |  |  |  | 3.571 | 3.571 | 1.6402 | 0 | 0 | 3.571 | 0.0598 | 0 | 1.5804 | 0 |  | 1.6402 | 1.5804 |  |  | 1.9308 | 1.9308 | 54.0689 | 0.5017 | 1.4291
109 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. Нижний Чир |  |  |  | 1.752 | 1.752 | 1.1653 | 0 | 0 | 1.752 | 0.6443 | 0 | 0.521 | 0 |  | 1.1653 | 0.521 | 1.1835 | 1.1835 | 0.5867 | 0.5867 | 33.4874 | 0.1881 | 0.3986
110 | Строительство КТП-10/0,4 проходного типа на ул. Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир. |  |  |  | 1.675 | 1.675 | 1.5076 | 0 | 0.0337 | 0.6 | 0.6583 | 1.075 | 0.8156 | 0 |  | 1.5076 | 0.8156 | 1.4949 | 1.4949 | 0.1674 | 0.1674 | 9.994 | 0.0377 | 0.1297
111 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская |  |  |  | 4.557 | 4.557 | 3.0206 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 4.557 | 2.7616 | 0 |  | 3.0206 | 2.7616 |  |  | 1.5364 | 1.5364 | 33.7152 | 0.3718 | 1.1646
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону |  |  |  | 4.52 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |  | 0 | 0 |  |  | 0.182 | 0 | 0
113 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с заменой на проходную г. Калач-на-Дону |  |  |  | 5.081 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |  | 0 | 0 |  |  | 0.263 | 0 | 0
114 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр |  |  |  | 2.787 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  | 0 | 0 |  |  | 0.198 | 0 | 0
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону |  |  |  | 5.284 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |  | 0 | 0 |  |  | 0.213 | 0 | 0
116 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-615, г. Суровикино |  |  |  | 1.114 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |  | 0 | 0 |  |  | 0.044 | 0 | 0
117 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-683, г. Суровикино |  |  |  | 0.958 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  | 0 | 0 |  |  | 0.038 | 0 | 0
118 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр |  |  |  | 0.784 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 |  | 0 | 0 |  |  | 0.031 | 0 | 0
119 | Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино |  |  |  | 1.774 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 |  | 0 | 0 |  |  | 0.186 | 0 | 0
120 | Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр |  |  |  | 1.052 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0 | 0
121 | Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону |  |  |  | 0.0375 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0375 | 0 |  |  | -0.0375 | -0.0375 | 100 | -0.0105 | -0.027 | Исполнение СО обязательств по договору ТП
| Пригородные МЭС |  |  |  | 150.4335 | 58.417 | 25.9853 | 3.65 | 0.7516 | 29.669 | 7.6055 | 14.229 | 17.6282 | 10.869 | 0 | 25.9853 | 17.6282 | 3.685 | 0 | 32.4317 | 21.5627 |  | 6.379 | 15.1837
122 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт | 11.6868 | 0 | 5.5933 | 2.0241 | 2.0241 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 2.0241 |  | 0.0047 | 0 |  |  | 2.0194 | -0.0047 | 100 | -0.0047 | 0
123 | Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище | 12.8214 | 0 | 1.6482 | 6.774 | 6.774 | 4.7815 | 2 | 0.4792 | 4.774 | 3.5588 | 0 | 0.7435 | 0 |  | 4.7815 | 0.7435 |  |  | 1.9925 | 1.9925 | 29.4139 | 0.2553 | 1.7372
124 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  |  | 2.103 | 2.103 | 0.9445 | 0 | 0 | 2.103 | 0.1232 | 0 | 0.8213 | 0 |  | 0.9445 | 0.8213 |  |  | 1.1585 | 1.1585 | 55.088 | 0.4486 | 0.7099
125 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  |  | 1.884 | 1.884 | 0.9631 | 0 | 0 | 0 | 0.1211 | 1.884 | 0.842 | 0 |  | 0.9631 | 0.842 |  |  | 0.9209 | 0.9209 | 48.88 | 0.3571 | 0.5638
126 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 18.392 | 19.1438 | 4.9115 | 1.559 | 1.559 | 0.9629 | 0 | 0 | 1.559 | 0.1176 | 0 | 0.8453 | 0 |  | 0.9629 | 0.8453 |  |  | 0.5961 | 0.5961 | 38.236 | 0.2494 | 0.3467
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный Балыклей |  |  |  | 8.344 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4229 |  | 0 | 0 |  |  | 2.4229 | 0 | 0
128 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково |  |  |  | 5.471 | 5.471 | 4.313 | 0 | 0 | 5.471 | 0.0931 | 0 | 4.2199 | 0 |  | 4.313 | 4.2199 |  |  | 1.158 | 1.158 | 21.1661 | 0.2609 | 0.8971
129 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. Котельниково |  |  |  | 7.69 | 7.69 | 5.4645 | 0 | 0 | 7.69 | 0.2263 | 0 | 5.2382 | 0 |  | 5.4645 | 5.2382 |  |  | 2.2255 | 2.2255 | 28.9402 | 0.7647 | 1.4608
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  |  | 3.803 | 3.803 | 3.3893 | 0 | 0 | 0 | 0.1263 | 3.803 | 3.263 | 0 |  | 3.3893 | 3.263 |  |  | 0.4137 | 0.4137 | 10.8783 | -0.0904 | 0.5041
131 | Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. Котельниково |  |  |  | 4.947 | 4.947 | 2.8469 | 1.65 | 0 | 3.297 | 2.8001 | 0 | 0.0468 | 0 |  | 2.8469 | 0.0468 |  |  | 2.1001 | 2.1001 | 42.452 | 0.7009 | 1.3992
132 | Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с заменой на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак |  |  |  | 9.549 | 9.549 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 4.774 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 9.549 | 9.549 | 100 | 3.195 | 6.354
133 | Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак |  |  |  | 1.678 | 1.678 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0.2395 | 0 |  | 0.2395 | 0.2395 |  |  | 1.4385 | 1.4385 | 85.7271 | 0.2725 | 1.166
134 | Реконструкция ТП-1295, г. Волгоград |  |  |  | 2.09 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2.09 | 2.09 | 100 | 0.6377 | 1.4523
135 | Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-526, ТП-14, р.п. Городище |  |  |  | 7.306 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 |  | 0 | 0 |  |  | 0.766 | 0 | 0
136 | Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой застройки, р.п. Городище |  |  |  | 1.821 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 |  | 0 | 0 |  |  | 0.169 | 0 | 0
137 | Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, р.п. Городище |  |  |  | 3.874 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 |  | 0 | 0 |  |  | 0.343 | 0 | 0
138 | Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  |  | 1.753 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |  | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0 | 0
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка |  |  |  | 0.826 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  | 0 | 0 |  |  | 0.033 | 0 | 0
140 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  |  | 12.895 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351 |  | 0 | 0 |  |  | 1.351 | 0 | 0
141 | Модернизация ТП-69 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  |  | 5.441 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 |  |  | 0.57 | 0 | 0
142 | Модернизация ТП-41 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  |  | 5.441 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 0 | 0 |  |  | 0.57 | 0 | 0
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. Горный Балыклей |  |  |  | 13.787 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 |  | 0 | 0 |  |  | 0.556 | 0 | 0
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. Котельниково |  |  |  | 18.081 | 0.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.728 |  | 0 | 0 |  |  | 0.728 | 0 | 0
145 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  |  | 6.179 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |  | 0 | 0 |  |  | 0.249 | 0 | 0
146 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  |  | 6.741 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |  | 0 | 0 |  |  | 0.271 | 0 | 0
147 | Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-36, г. Котельниково |  |  |  | 6.297 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 |  | 0 | 0 |  |  | 0.66 | 0 | 0
148 | Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Ворошилова, р.п. Городище |  |  |  | 0.2482 | 0 | 0.2482 | 0 | 0.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2482 | 0 | 0.2482 |  | -0.2482 | -0.2482 | 100 | -0.0149 | -0.2333 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
149 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский |  |  |  | 0.4995 | 0 | 0.4995 | 0 | 0.0242 | 0 | 0 | 0 | 0.4753 | 0 |  | 0.4995 | 0.4753 |  |  | -0.4995 | -0.4995 | 100 | -0.1777 | -0.3218 | Исполнение СО обязательств по договору ТП
150 | Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ЛЭП-6 кВ Л-30 ПС 220/110/35/6 кВ Аэропорт до проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Перевод нагрузок с КТП-Радужный на проектируемую КТП-6/0,4 кВ, п. Радужный |  |  |  | 0.0229 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0229 | 0 |  |  | -0.0229 | -0.0229 | 100 | -0.0229 | 0 | Исполнение СО обязательств по договору ТП. Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56; Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73., р.п. Октябрьский |  |  |  | 0.777 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0.7676 | 0 |  | 0.777 | 0.7676 |  |  | -0.777 | -0.777 | 100 | -0.322 | -0.455 | Исполнение СО обязательств по договору ТП
152 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-27, п. Аэропорт |  |  |  | 0.0047 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0047 | 0 |  |  | -0.0047 | -0.0047 | 100 | -0.0047 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
153 | Реконструкция СКТП-159, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от СКТП-159, п. Горный Балыклей |  |  |  | 0.3973 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3973 | 0 | 3.4368 |  | -0.3973 | -0.3973 | 100 | 0 | -0.3973 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
154 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-22 ПС 110/10 "Городище" и ЛЭП-6 кВ Л-9 ПС 110/10 "Городище", р.п. Городище |  |  |  | 0.1258 | 0 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1258 | 0 |  | 0.1258 | 0.1258 |  |  | -0.1258 | -0.1258 | 100 | -0.1258 | 0 | Вынос объектов электросетевого хозяйства с территории земельных участков, выданных под индивидуальную жилую застройку
| Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) |  |  |  | 1.0319 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 |  | 0 | 0
155 | Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) | 2.3562 | 0 | 0 | 1.0319 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0319 | 0 | 0
| Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии |  |  |  | 10.3521 | 10.3521 | 10.748 | 0 | 0 | 10.3521 | 10.222 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 10.748 | 0.526 | 8.4921 | 0 | -0.3959 | -0.3959 |  | 1.9964 | -2.3923
156 | Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии | 199.7966 | 62.122 | 64.9446 | 10.3521 | 10.3521 | 10.748 | 0 | 0 | 10.3521 | 10.222 | 0 | 0.526 | 0 |  | 10.748 | 0.526 | 8.4921 |  | -0.3959 | -0.3959 | -3.8243 | 1.9964 | -2.3923
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  |  |  | 14.1769 | 8.852 | 8.7393 | 0 | 0.0079 | 4.259 | 0.3128 | 4.043 | 8.4186 | 0.55 | 0 | 8.7393 | 8.4186 | 2.1306 | 2.1306 | 0.1127 | -0.4373 |  | 1.6984 | -2.1357
| Заволжские МЭС |  |  |  | 4.043 | 4.043 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0.0957 | 4.043 | 4.1647 | 0 | 0 | 4.2604 | 4.1647 | 0 | 0 | -0.2174 | -0.2174 |  | 0.9153 | -1.1327
157 | Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. Николаевск |  |  |  | 4.043 | 4.043 | 4.2604 | 0 | 0 | 0 | 0.0957 | 4.043 | 4.1647 | 0 |  | 4.2604 | 4.1647 |  |  | -0.2174 | -0.2174 | -5.3772 | 0.9153 | -1.1327
| Камышинские МЭС |  |  |  | 3.282 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 |  | 0 | 0
158 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе ТП-802 с установкой пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Петров Вал |  |  |  | 3.282 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |  | 0 | 0 |  |  | 0.287 | 0 | 0
| Михайловские МЭС |  |  |  | 4.769 | 2.447 | 2.3404 | 0 | 0 | 2.184 | 0.1317 | 0 | 2.2087 | 0.263 | 0 | 2.3404 | 2.2087 | 0 | 0 | 0.1066 | -0.1564 |  | 0.3632 | -0.5196
159 | Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович |  |  |  | 2.184 | 2.184 | 2.3404 | 0 | 0 | 2.184 | 0.1317 | 0 | 2.2087 | 0 |  | 2.3404 | 2.2087 |  |  | -0.1564 | -0.1564 | -7.1612 | 0.3632 | -0.5196
160 | Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович |  |  |  | 2.585 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |  | 0 | 0 |  |  | 0.263 | 0 | 0
| Жирновские МЭС |  |  |  | 0.0079 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | -0.0079 | -0.0079 |  | -0.0079 | 0
161 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская, г. Жирновск |  |  |  | 0.0079 | 0 | 0.0079 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0079 | 0 |  |  | -0.0079 | -0.0079 | 100 | -0.0079 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
| Суровикинские МЭС |  |  |  | 2.075 | 2.075 | 2.1306 | 0 | 0 | 2.075 | 0.0854 | 0 | 2.0452 | 0 | 0 | 2.1306 | 2.0452 | 2.1306 | 2.1306 | -0.0556 | -0.0556 |  | 0.4278 | -0.4834
162 | Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино | 1.0531 | 0 | 0 | 2.075 | 2.075 | 2.1306 | 0 | 0 | 2.075 | 0.0854 | 0 | 2.0452 | 0 |  | 2.1306 | 2.0452 | 2.1306 | 2.1306 | -0.0556 | -0.0556 | -2.6795 | 0.4278 | -0.4834
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство |  |  |  | 95.8546 | 52.9859 | 67.0482 | 9.295 | 21.5227 | 7.004 | 26.1842 | 14.8929 | 19.3413 | 21.794 | 0 | 67.0482 | 19.3413 | 16.2396 | 4.3207 | -14.0623 | -35.8563 |  | -0.5773 | -35.279
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0.0836 | 0 | 0.0836 | 0 | 0.0835 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 8.546 | 0 | -0.0836 | -0.0836 |  | -0.0836 | 0
| Северные МЭС |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 4.8192 | 0 | -0.0005 | -0.0005 |  | -0.0005 | 0
163 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск |  |  |  | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0005 | 0 | 2.4881 |  | -0.0005 | -0.0005 | 100 | -0.0005 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
164 | Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3311 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
| Жирновские МЭС |  |  |  | 0.0831 | 0 | 0.0831 | 0 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0831 | 0 | 3.7268 | 0 | -0.0831 | -0.0831 |  | -0.0831 | 0
165 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска |  |  |  | 0.0831 | 0 | 0.0831 | 0 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0831 | 0 | 3.7268 |  | -0.0831 | -0.0831 | 100 | -0.0831 | 0 | Оформление документов на законченный строительством объект с целью ввода объекта в эксплуатацию / перевода в 01 счет
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 95.771 | 52.9859 | 66.9646 | 9.295 | 21.4392 | 7.004 | 26.1841 | 14.8929 | 19.3413 | 21.794 | 0 | 66.9646 | 19.3413 | 7.6936 | 4.3207 | -13.9787 | -35.7727 |  | -0.4937 | -35.279
| Михайловские МЭС |  |  |  | 18.071 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 |  | 0 | 0
166 | Реконструкция административного здания Фроловского участка, г. Фролово |  |  |  | 18.071 | 1.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.195 |  | 0 | 0 |  |  | 1.195 | 0 | 0
| Суровикинские МЭС |  |  |  | 37.893 | 12.09 | 0.0222 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.09 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 12.0678 | -0.0222 |  | -0.0222 | 0
167 | Реконструкция зданий производственной базы, р.п. Светлый Яр | 20 | 0 | 0.1684 | 27.63 | 1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.827 |  | 0 | 0 |  |  | 1.827 | 0 | 0
168 | Реконструкция административного здания и строительство гаража, ст. Нижний Чир | 20 | 0 | 0.1684 | 10.263 | 10.263 | 0.0222 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.263 |  | 0.0222 | 0 |  |  | 10.2408 | -0.0222 | 100 | -0.0222 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 39.807 | 39.7009 | 66.9424 | 9.295 | 21.417 | 7.004 | 26.1841 | 14.8929 | 19.3413 | 8.509 | 0 | 66.9424 | 19.3413 | 7.6936 | 4.3207 | -27.2415 | -35.7505 |  | -0.4715 | -35.279
169 | Приобретение и модернизация оргтехники | 3.498 | 0.8385 | 0.3339 | 0.5041 | 0.5041 | 1.0402 | 0 | 0.6646 | 0 | 0.156 | 0.5041 | 0.2196 | 0 |  | 1.0402 | 0.2196 |  |  | -0.5361 | -0.5361 | -106.3479 | 0 | -0.5361
170 | Развитие средств связи | 2.3845 | 0.2618 | 2.0158 | 1.0581 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1.0581 | 1.0581 | 100 | 0 | 1.0581
171 | Оборудование, не требующее монтажа (спецавтотехника и средства малой механизации) | 113.1402 | 37.0786 | 44.6842 | 31.6231 | 31.517 | 52.3559 | 9.295 | 17.685 | 7.004 | 16.8433 | 6.709 | 17.8276 | 8.509 |  | 52.3559 | 17.8276 | 2.7433 |  | -20.8389 | -29.3479 | -127.5552 | -0.4715 | -28.8764
172 | Модернизация и комплектование электротехнических лабораторий | 6.072 | 1.529 | 2.353 | 3.1389 | 3.1389 | 2.4984 | 0 | 0.6296 | 0 | 0.5889 | 3.1389 | 1.2799 | 0 |  | 2.4984 | 1.2799 | 2.4984 | 1.8688 | 0.6405 | 0.6405 | 20.4052 | 0 | 0.6405
173 | Оборудование рабочих мест диспетчерских служб | 5.1441 | 1.135 | 1.3323 | 3.4828 | 3.4828 | 11.0479 | 0 | 2.4378 | 0 | 8.5959 | 3.4828 | 0.0142 | 0 |  | 11.0479 | 0.0142 | 2.4519 | 2.4519 | -7.5651 | -7.5651 | -217.2132 | 0 | -7.5651
Справочно: |  |  |  |  | 3.4828 | 3.4828 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.4828 | 1 | 100
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  | 3.4828 | 3.4828 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.4828 | 2 | 100
1 | Объект 1 |  |  |  | 3.4828 | 3.4828 | 0 | 3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.4828 | 3 | 100
2 | Объект 2 |  |  |  | 3.4828 | 3.4828 | 0 | 4 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.4828 | 4 | 100
… |  |  |  |  | 3.4828 | 3.4828 | 0 | 5 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 3.4828 | 5 | 100
| Главный инженер | [8 empty] | С.В. Зубенко
| Заместитель генерального директора по финансам и экономике | [8 empty] | Н.М. Касьян
| Начальник ФЭУ | [8 empty] | О.П. Назаренко
| Начальник ПТС | [8 empty] | Л.В. Сутулов
| Начальник СПР | [8 empty] | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | [8 empty] | С.В. Селезнева

## приложение 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал)
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ А.В. Воцко
«___»________ 2016 год
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 380.3511 | 5.5215 | 91.3325 | 240.4438 | 43.0533 | 135.0268 | 9.6976 | 34.6968 | 88.3813 | 2.2511 | 245.3243 | -4.1761 | 56.6357 | 152.0625 | 40.8022 | 135.0268 | 9.6976 | 34.6968 | 88.3813 | 2.2511 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 372.0491 | 5.5215 | 89.5696 | 234.6779 | 42.2801 | 126.2875 | 9.4805 | 34.1798 | 80.4797 | 2.1475 | 245.7616 | -3.959 | 55.3898 | 154.1982 | 40.1326 | 126.2875 | 9.4805 | 34.1798 | 80.4797 | 2.1475
| Заволжские МЭС | 55.467 | 1.3078 | 11.6639 | 36.6498 | 5.8455 | 16.9483 | 1.2217 | 4.7893 | 10.6173 | 0.32 | 38.5187 | 0.0861 | 6.8746 | 26.0325 | 5.5255 | 16.9483 | 1.2217 | 4.7893 | 10.6173 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-46 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка | 6.717 | 0.7434 | 1.2313 | 4.1502 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 0.7434 | 1.2313 | 4.1502 | 0.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка | 5.104 | 0.5644 | 0.9349 | 3.1539 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0.5644 | 0.9349 | 3.1539 | 0.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция МТП-336, МТП-338, КТП-391, КТП-621, р.п. Быково | 3.751 | 0 | 0.8293 | 2.6072 | 0.3145 | 3.661 | 0 | 0.8916 | 2.7535 | 0.0159 | 0.09 | 0 | -0.0623 | -0.1463 | 0.2986 | 3.661 | 0 | 0.8916 | 2.7535 | 0.0159 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ-2шт, ТМГ-100/10/0,4 кВ-1шт.,ТМГ-63/10/0,4 кВ-1шт. | 0.663 | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 3х50+1х50, СИП 3х70+1х70, СИП 1х50, СИП 1х70 | 0.4044 | КТП-250/10/0,4 кВ -3шт., КТП-160/10/0,4кВ - 1шт.
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-389 в квартале 5/2, р.п. Быково | 1.766 | 0 | 0.3835 | 1.1745 | 0.208 | 0.571 | 0 | 0.1926 | 0.3305 | 0.0479 | 1.195 | 0 | 0.1909 | 0.844 | 0.1601 | 0.571 | 0 | 0.1926 | 0.3305 | 0.0479 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 3х95+1х95 | 0.45
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-46 по ул. Степана Разина, ф. 1, 2 от КТП-6 по ул. Тимирязева, р.п. Средняя Ахтуба | 6.32 | 0 | 1.361 | 4.206 | 0.753 | 3.7844 | 0.0838 | 1.5156 | 2.1383 | 0.0467 | 2.5356 | -0.0838 | -0.1546 | 2.0677 | 0.7063 | 3.7844 | 0.0838 | 1.5156 | 2.1383 | 0.0467 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 3х50+1х54,6, СИП 2х16, СИП 4х16, СИП 3х95+1х95 | 2.3714
6 | Строительство КТП-6/0,4 кВ по ул. Степана Разина и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-46, р.п. Средняя Ахтуба | 2.851 | 0 | 0.6214 | 1.9183 | 0.3113 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 | 2.8351 | 0 | 0.6214 | 1.9183 | 0.2954 | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0.0159
7 | Строительство КТП-6/0,4 кВ на пересечении ул. Западная, Рябиновая и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-22, р.п. Средняя Ахтуба | 2.283 | 0 | 0.5003 | 1.5405 | 0.2422 | 1.9599 | 0.135 | 0.5161 | 1.2929 | 0.0159 | 0.3231 | -0.135 | -0.0158 | 0.2476 | 0.2263 | 1.9599 | 0.135 | 0.5161 | 1.2929 | 0.0159 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-160/6/0,4 кВ-1шт | 0.16 | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 3х50+1х50, СИП 3х70+1х70, СИП 2х16, СИП 4х16, АС-50 | 0.961 | КТП-250/6/0,4 кВ -1шт.
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17 отпайки № 1 от оп. 50 до ТП-13, отпайки № 6 от оп. 117 до ТП-30, отпайки № 2 от оп. 85 до ТП-15 и от ТП-15 до перекрестка ул. Карла Маркса, Матросова, г. Николаевск | 5.321 | 0 | 1.1472 | 3.5404 | 0.6334 | 0.1123 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 | 5.2087 | 0 | 1.1472 | 3.5404 | 0.5211 | 0.1123 | 0 | 0 | 0 | 0.1123
9 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Полевой для перевода части нагрузок с ТП-440, г. Краснослободск | 2.296 | 0 | 0.5001 | 1.5612 | 0.2347 | 1.9724 | 0.1113 | 0.536 | 1.3092 | 0.0159 | 0.3236 | -0.1113 | -0.0359 | 0.252 | 0.2188 | 1.9724 | 0.1113 | 0.536 | 1.3092 | 0.0159 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-2500/6/0,4 кВ-1шт | 0.25 | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 2х16, СИП 4х16, СИП 3х70+1х70, АС-50 | 0.65898 | КТПНв-в-400/10/0,4 кВ -1шт.
10 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Свердлова для перевода части нагрузок с ТП-10, г. Краснослободск | 2.166 | 0 | 0.4728 | 1.4747 | 0.2185 | 0.1586 | 0.1427 | 0 | 0 | 0.0159 | 2.0074 | -0.1427 | 0.4728 | 1.4747 | 0.2026 | 0.1586 | 0.1427 | 0 | 0 | 0.0159
11 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лермонтова, г. Краснослободск | 2.166 | 0 | 0.4728 | 1.4747 | 0.2185 | 0.1474 | 0.1315 | 0 | 0 | 0.0159 | 2.0186 | -0.1315 | 0.4728 | 1.4747 | 0.2026 | 0.1474 | 0.1315 | 0 | 0 | 0.0159
12 | Реконструкция КТП-293 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 по ул. Дзержинского, Юбилейная, г. Краснослободск | 8.808 | 0 | 1.8902 | 5.9094 | 1.0084 | 0.8129 | 0.2125 | 0 | 0.6004 | 0 | 7.9951 | -0.2125 | 1.8902 | 5.309 | 1.0084 | 0.8129 | 0.2125 | 0 | 0.6004 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 РП-1 отп. 2 к ТП-58, р.п. Средняя Ахтуба | 1.991 | 0 | 0.4382 | 1.3252 | 0.2276 | 0.7307 | 0.1057 | 0.2557 | 0.3693 | 0 | 1.2603 | -0.1057 | 0.1825 | 0.9559 | 0.2276 | 0.7307 | 0.1057 | 0.2557 | 0.3693 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-105 | АС-50 | 0.43
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 отпайка к КТП-373, с. Старая Полтавка | 1.39 | 0 | 0.3105 | 0.9255 | 0.154 | 0.5751 | 0.1012 | 0.1461 | 0.3278 | 0 | 0.8149 | -0.1012 | 0.1644 | 0.5977 | 0.154 | 0.5751 | 0.1012 | 0.1461 | 0.3278 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-105 | АС-50 | 0.59
15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7 отп. 3 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба | 1.055 | 0 | 0.2396 | 0.7022 | 0.1132 | 0.4554 | 0.0968 | 0.1089 | 0.2497 | 0 | 0.5996 | -0.0968 | 0.1307 | 0.4525 | 0.1132 | 0.4554 | 0.0968 | 0.1089 | 0.2497 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-105 | АС-70 | 0.431
16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба | 1.482 | 0 | 0.3308 | 0.9859 | 0.1653 | 1.2519 | 0.1012 | 0.4025 | 0.7482 | 0 | 0.2301 | -0.1012 | -0.0717 | 0.2377 | 0.1653 | 1.2519 | 0.1012 | 0.4025 | 0.7482 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-105 | СИП 1х70 | 0.495
17 | Реконструкция КТП-537, КТП-92, КТП-313, КТП-370, с. Старая Полтавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-537, ф. 1 - 3 от КТП-532, ф. 1 от КТП-531, ф. 1, 4 от КТП-313, с. Старая Полтавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-8, ф. 1 - 4 от КТП-738, г. Краснослободск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция КТП-70 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-70, г. Краснослободск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Строительство КТП-6/0,4 кВ для перевода части существующих нагрузок с КТП-558 (ф. 2, 4) и ТП-594 (ф. 8), р.п. Средняя Ахтуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-569 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, п. Куйбышев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 | 0 | 0.0194 | 0.0114 | 0.0177 | -0.0485 | 0 | -0.0194 | -0.0114 | -0.0177 | 0.0485 | 0 | 0.0194 | 0.0114 | 0.0177 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры 5/21 до опоры 5/26 Л-5 от ПС "Ахтуба", р.п. Средняя Ахтуба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6909 | 0 | 0.2048 | 0.4861 | 0 | -0.6909 | 0 | -0.2048 | -0.4861 | 0 | 0.6909 | 0 | 0.2048 | 0.4861 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11, 21 | СВ-95 | АСБ 3х120 | 0.322
| Камышинские МЭС | 81.705 | 0.7115 | 26.8647 | 41.9804 | 12.1484 | 6.6572 | 1.3569 | 1.6733 | 3.5785 | 0.0485 | 75.0478 | -0.6454 | 25.1914 | 38.4019 | 12.0999 | 6.6572 | 1.3569 | 1.6733 | 3.5785 | 0.0485 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Центральная с устройством телемеханики, г. Камышин | 27.821 | 0 | 16.8336 | 10.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.821 | 0 | 16.8336 | 10.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Котово с уствойством пункта секционирования в районе РП-1, г.Котово | 9.917 | 0.7115 | 0.5159 | 1.6654 | 7.0242 | 0.1502 | 0.1479 | 0 | 0 | 0.0023 | 9.7668 | 0.5636 | 0.5159 | 1.6654 | 7.0219 | 0.1502 | 0.1479 | 0 | 0 | 0.0023
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, ТП-87, ст. Березовская | 26.527 | 0 | 5.6939 | 17.651 | 3.1821 | 0.3581 | 0.3534 | -1.8215e-17 | 0 | 0.0047 | 26.1689 | -0.3534 | 5.6939 | 17.651 | 3.1774 | 0.3581 | 0.3534 | -1.8215e-17 | 0 | 0.0047
27 | Строительство ВЛ-10 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ на пересечениии ул. Октябрьской, пер. Вишневый для перевода части нагрузок с ТП-270, г. Котово | 2.098 | 0 | 0.4627 | 1.4151 | 0.2202 | 0.9681 | 0.1298 | 0.1463 | 0.6896 | 0.0024 | 1.1299 | -0.1298 | 0.3164 | 0.7255 | 0.2178 | 0.9681 | 0.1298 | 0.1463 | 0.6896 | 0.0024 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-100/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.1 | 2016 | 11 | СВ-95 |  |  | КТПНвв-250/10/0,4кВ - 1 шт.
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, г. Котово | 9.183 | 0 | 1.9721 | 6.111 | 1.0999 | 0.1309 | 0.1285 | -1.4311e-17 | 0 | 0.0024 | 9.0521 | -0.1285 | 1.9721 | 6.111 | 1.0975 | 0.1309 | 0.1285 | -1.4311e-17 | 0 | 0.0024
29 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-201 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово | 3.392 | 0 | 0.7306 | 2.257 | 0.4044 | 0.0669 | 0.0645 | 0 | 0 | 0.0024 | 3.3251 | -0.0645 | 0.7306 | 2.257 | 0.402 | 0.0669 | 0.0645 | 0 | 0 | 0.0024
30 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-226 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово | 0.985 | 0 | 0.2169 | 0.6555 | 0.1126 | 0.1912 | 0.0487 | 0.0408 | 0.0993 | 0.0024 | 0.7938 | -0.0487 | 0.1761 | 0.5562 | 0.1102 | 0.1912 | 0.0487 | 0.0408 | 0.0993 | 0.0024 | [8 empty] | 2015 | 11 | СВ-105 | СИП 3х70+1х70, СИП 4х25 | 0.0955
31 | Реконструкция КТП-251, КТП-105, КТП-14, КТП-323, КТП-345, с. Ольховка | 1.782 | 0 | 0.439 | 1.238 | 0.105 | 2.8344 | 0.4714 | 0.4764 | 1.8866 | 0 | -1.0524 | -0.4714 | -0.0374 | -0.6486 | 0.105 | 2.8344 | 0.4714 | 0.4764 | 1.8866 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | [7 empty] | КТПНвв-250/10/0,4 - 5 шт.
32 | Модернизация РП-4, г. Камышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-86, ТП-88, ТП-91, ст. Березовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Строительство КТП-809 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Строительство КТП-811 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе пересечения ул. Кооперативныя, ул. Гагарина до ТП-817, г. Петров Вал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Реконструкция КТП-323, КТП-95, КТП-100, КТП-102, КТП-248, КТП-97, КТП-416, р.п. Даниловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Модернизация РП-2, г. Камышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф.16 КТП-9, ул. Пролетарская, г. Камышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2812 | 0.0127 | 0.0934 | 0.1751 | 0 | -0.2812 | -0.0127 | -0.0934 | -0.1751 | 0 | 0.2812 | 0.0127 | 0.0934 | 0.1751 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 |  | СИП 3х50+1х54,6; | 0.544
40 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-111, г. Камышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1853 | 0 | 0.101 | 0.0843 | 0 | -0.1853 | 0 | -0.101 | -0.0843 | 0 | 0.1853 | 0 | 0.101 | 0.0843 | 0 | [8 empty] | 2016 | 21 |  | АВБбШв 4х16 | 0.28 | Щит ЩМП-1шт.
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240, ТП-226, ТП-223, г. Котово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0 | 0.0021 | 0.008 | 0 | -0.0101 | 0 | -0.0021 | -0.008 | 0 | 0.0101 | 0 | 0.0021 | 0.008 | 0
42 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 взамен существующей ВЛ-0,4 кВ ф-19 от ТП-54, г. Камышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4786 | 0 | 0.3101 | 0.1685 | 0 | -0.4786 | 0 | -0.3101 | -0.1685 | 0 | 0.4786 | 0 | 0.3101 | 0.1685 | 0 | [8 empty] | 2016 | 21 |  | АВБбШв 4х16 | 0.508 | Щит ЩМП-4шт.
43 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-40, г. Камышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7368 | 0 | 0.3964 | 0.3404 | 0 | -0.7368 | 0 | -0.3964 | -0.3404 | 0 | 0.7368 | 0 | 0.3964 | 0.3404 | 0 | [8 empty] | 2016 | 21 |  | АВБбШв 4х35 | 0.136 | Щит ЩРН-М -5шт.
44 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-24, г. Камышин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2654 | 0 | 0.1068 | 0.1267 | 0.0319 | -0.2654 | 0 | -0.1068 | -0.1267 | -0.0319 | 0.2654 | 0 | 0.1068 | 0.1267 | 0.0319 | [8 empty] | 2016 | 21 |  | АВБбШв 4х35 | 0.084 | Щит ЩРН-М -3шт.
| Михайловские МЭС | 69.573 | 2.6361 | 14.3253 | 45.1615 | 7.4501 | 10.5249 | 1.0011 | 2.7601 | 6.1335 | 0.6302 | 59.0481 | 1.635 | 11.5652 | 39.028 | 6.8199 | 10.5249 | 1.0011 | 2.7601 | 6.1335 | 0.6302 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Реконструкция ЦРП-1, г. Фролово | 23.909 | 2.6361 | 4.3849 | 14.7741 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.909 | 2.6361 | 4.3849 | 14.7741 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-118 ТЭЦ, г. Михайловка | 2.878 | 0 | 0.6904 | 1.852 | 0.3356 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 2.5605 | 0 | 0.6904 | 1.852 | 0.0181 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 0.3175
47 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-104 ТЭЦ с прокладкой дополнительного кабеля и включением ТП-39 по проходной схеме, г. Михайловка | 1.451 | 0 | 0.3385 | 0.9655 | 0.147 | 1.4711 | 0 | 0.3883 | 0.8998 | 0.183 | -0.0201 | 0 | -0.0498 | 0.0657 | -0.036 | 1.4711 | 0 | 0.3883 | 0.8998 | 0.183 |  |  |  |  | 2016 | 16 |  |  | 2016 | 21 |  | АСБ-3х150 | 0.55 | КСО-366 - 3шт.
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ТП-53, г. Михайловка | 9.183 | 0 | 1.9755 | 6.1107 | 1.0968 | 5.0473 | 0.1202 | 1.413 | 3.4639 | 0.0502 | 4.1357 | -0.1202 | 0.5625 | 2.6468 | 1.0466 | 5.0473 | 0.1202 | 1.413 | 3.4639 | 0.0502 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х95+1х95, СИП 3х50+1х50, СИП 2х16, СИП 4х16, СИП 3х50+1х54,6, СИП 4х25 | 3.9321
49 | Реконструкция КТП-562 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово | 10.426 | 0 | 2.2435 | 6.9638 | 1.2187 | 0.2415 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 10.1845 | -0.2415 | 2.2435 | 6.9638 | 1.2187 | 0.2415 | 0.2415 | 0 | 0 | 0
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3860, р.п. Иловля | 4.081 | 0 | 0.8779 | 2.715 | 0.4881 | 2.3009 | 0 | 0.9446 | 1.2798 | 0.0765 | 1.7801 | 0 | -0.0667 | 1.4352 | 0.4116 | 2.3009 | 0 | 0.9446 | 1.2798 | 0.0765 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х50+1х50, СИП 2х16, СИП 4х16 | 1.549
51 | Реконструкция КТП-27 с заменой ее на проходную, реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/35/10 кВ Михайловская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27, г. Михайловка | 9.885 | 0 | 2.1345 | 6.5974 | 1.1531 | 0.7164 | 0.2234 | 5.8113e-17 | 0.49 | 0.003 | 9.1686 | -0.2234 | 2.1345 | 6.1074 | 1.1501 | 0.7164 | 0.2234 | 5.8113e-17 | 0.49 | 0.003
52 | Реконструкция КТП-102 с заменой ее на проходную, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка | 7.76 | 0 | 1.6801 | 5.183 | 0.8969 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 7.344 | -0.416 | 1.6801 | 5.183 | 0.8969 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0
53 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-15 РП-7, г. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-23 ПС 110/35/10 кВ Пищевая ввод в ТП-118, г. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Реконструкция КТП-178 и ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, г. Михайловка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Реконструкция КТП-559 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Реконструкция КТП-814 и ВЛ-0,4, г. Фролово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Реконструкция КТП-2191 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-2191, ст. Кумылженская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция КТП-5 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Реконструкция КТП-597и ВЛ-0,4 кВ от КТП-597 с переводом части нагрузок на КТП-551, г. Фролово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0.0142 | 0 | 0 | -0.0142 | 0 | -0.0142 | 0 | 0 | 0.0142 | 0 | 0.0142 | 0 | 0
| Северные МЭС | 53.356 | 0.8661 | 11.2779 | 35.4593 | 5.7527 | 25.3398 | 1.3284 | 9.0009 | 14.707 | 0.3035 | 28.0162 | -0.4623 | 2.277 | 20.7523 | 5.4492 | 25.3398 | 1.3284 | 9.0009 | 14.707 | 0.3035 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Модернизация РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск | 7.831 | 0.8661 | 1.435 | 4.8398 | 0.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.831 | 0.8661 | 1.435 | 4.8398 | 0.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Модернизация РП-5 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск | 7.387 | 0 | 1.5579 | 5.1318 | 0.6973 | 1.7632 | 0.2328 | 0.6528 | 0.8776 | 0 | 5.6238 | -0.2328 | 0.9051 | 4.2542 | 0.6973 | 1.7632 | 0.2328 | 0.6528 | 0.8776 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | [7 empty] | ВВ/ТЕЛ 10-20/630 - 2 шт.
64 | Реконструкция КТП-540, КТП-2543, р.п. Новоанниколаевский | 1.616 | 0 | 0.3614 | 1.1234 | 0.1312 | 1.2907 | 0 | 0.1153 | 0.9503 | 0.2251 | 0.3253 | 0 | 0.2461 | 0.1731 | -0.0939 | 1.2907 | 0 | 0.1153 | 0.9503 | 0.2251 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-160/10/0,4 кВ - 2 шт. | 0.32 | [5 empty] | КТПНвв-250/10/0,4кВ - 2 шт.
65 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-7 до оп. 17 ВЛ-10 кВ Л-718 РП-7 для разделения фидеров, г. Урюпинск | 1.007 | 0 | 0.249 | 0.648 | 0.11 | 1.3539 | 0.1571 | 0.4126 | 0.7842 | 0 | -0.3469 | -0.1571 | -0.1636 | -0.1362 | 0.11 | 1.3539 | 0.1571 | 0.4126 | 0.7842 | 0 | [8 empty] | 2016 | 21 |  | ЦАСБЛ2л 3ж120 | 0.65
66 | Реконструкция КТП-4252 с заменой ее на проходную и монтажом вразрез ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 кВ Новоаннинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4252, г. Новоаннинский | 3.007 | 0 | 0.6662 | 2.0126 | 0.3282 | 2.1016 | 0.1959 | 0.4999 | 1.4058 | 0 | 0.9054 | -0.1959 | 0.1663 | 0.6068 | 0.3282 | 2.1016 | 0.1959 | 0.4999 | 1.4058 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 |  |  | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105, СВ-110 | СИП 1х95, СИП 3х50+1х54,6, СИП 2х16 | 1.271 | КТПНвв-250/10/0,4кВ - 1 шт.
67 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок в микрорайоне тер. Птицецеха, строительство ЛЭП-10-0,4 кВ, г. Урюпинск | 5.639 | 0 | 1.2173 | 3.7854 | 0.6363 | 4.5677 | 0.169 | 1.2556 | 3.1018 | 0.0413 | 1.0713 | -0.169 | -0.0383 | 0.6836 | 0.595 | 4.5677 | 0.169 | 1.2556 | 3.1018 | 0.0413 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 4х70, СИП 4х50, Сип 1х95, СИП 1х70 | 2.6417 | КТПНвв-250/10/0,4кВ - 1 шт.
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-541, р.п. Новониколаевский | 12.498 | 0 | 2.6835 | 8.3157 | 1.4988 | 6.4971 | 0.1692 | 3.1624 | 3.1655 | 0 | 6.0009 | -0.1692 | -0.4789 | 5.1502 | 1.4988 | 6.4971 | 0.1692 | 3.1624 | 3.1655 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 4х70, СИП 4х50, СИП 2х16, СИП 4х16 | 4.129
69 | Реконструкция КТП-1605, ст. Нехаевская | 0.808 | 0 | 0.1804 | 0.5618 | 0.0658 | 0.642 | 0.0943 | 0.0571 | 0.4723 | 0.0183 | 0.166 | -0.0943 | 0.1233 | 0.0895 | 0.0475 | 0.642 | 0.0943 | 0.0571 | 0.4723 | 0.0183 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-160/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.16 | [5 empty] | КТПНвв-250/10/0,4кВ - 1 шт.
70 | Реконструкция РП-3 с монтажом дополнительного трансформатора 160 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-3 для перевода части нагрузок с ТП-176 на РП-3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, г. Урюпинск | 9.355 | 0 | 2.022 | 6.241 | 1.092 | 4.9676 | 0.2425 | 1.7554 | 2.9697 | 0 | 4.3874 | -0.2425 | 0.2666 | 3.2713 | 1.092 | 4.9676 | 0.2425 | 1.7554 | 2.9697 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-160/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.16 | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 3х50+1х54,6, СИП 2х16, СИП 4х16 | 3.706 | КСО-366 - 1 шт, ЩО-70-5 шт.
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75, г. Урюпинск | 4.208 | 0 | 0.9052 | 2.7998 | 0.503 | 1.9187 | 0.0676 | 0.8713 | 0.9798 | 0 | 2.2893 | -0.0676 | 0.0339 | 1.82 | 0.503 | 1.9187 | 0.0676 | 0.8713 | 0.9798 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95; СВ-105 | СИП 3х50+1х54,6; СИП 2х16; СИП 4х16 | 1.811
72 | Модернизация РП-6 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Реконструкция ТП-68 для переключения вразрез Л-44 ПС 110/10 кВ Урюпинская, г. Урюпинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 - 8 от ТП-139, ТП-55, ТП-68, г. Урюпинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ Новоаннинская с установкой КТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Новоаннинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-10 кВ № 8-4 ПС 110/10 кВ Новоанннская до ТП-1046. Реконструкция ТП-1046, г. Новоаннинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-158 по ул. 37 Гвардейской, г. Урюпинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Реконструкция КТП-551, КТП-2542, КТП-2544, р.п. Новониколаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-830, ст. Преображенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Реконструкция КТП-1607 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1067, ст. Нехаевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Реконструкция ТП-549, переключение ТП-549 вразрез Л-13 ПС 110/10 Заводская, р.п. Новониколаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | -0.0072 | 0 | -0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0 | 0
83 | Реконструкция КТП-1143, перевод нагрузок с КТП-1144 на КТП-1143, р.п. Панфилово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 | 0 | 0.0183 | 0 | 0 | -0.0183 | 0 | -0.0183 | 0 | 0 | 0.0183 | 0 | 0.0183 | 0 | 0
84 | Перенос ТП-1616 в центр нагрузок, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616, ст. Нехаевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | -0.193 | 0 | -0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0
85 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой КТП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Комсомольской, ул. Революционной. Перевод части нагрузок с КТП-2543 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, р.п. Новониколаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Реконструкция ТП-141 и строительство КЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-141, г. Урюпинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №2 от ТП-4217, г. Новоаннинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | -0.0094 | 0 | 0 | 0 | -0.0094 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094
88 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №3 от ТП-552, р.п. Новониколаевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 | -0.0094 | 0 | 0 | 0 | -0.0094 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0.0094
| Жирновские МЭС | 21.114 | 0 | 4.635 | 14.0116 | 2.4674 | 13.6462 | 0.7829 | 4.7006 | 8.1066 | 0.0561 | 7.4678 | -0.7829 | -0.0656 | 5.905 | 2.4113 | 13.6462 | 0.7829 | 4.7006 | 8.1066 | 0.0561 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань | 8.683 | 0 | 1.8648 | 5.7773 | 1.0409 | 6.7876 | 0.1225 | 2.5922 | 4.0729 | 0 | 1.8954 | -0.1225 | -0.7274 | 1.7044 | 1.0409 | 6.7876 | 0.1225 | 2.5922 | 4.0729 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х95+1х95, СИП 2х16 | 3.184
90 | Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань | 3.59 | 0 | 0.789 | 2.4094 | 0.3916 | 2.4729 | 0.1958 | 0.668 | 1.6091 | 0 | 1.1171 | -0.1958 | 0.121 | 0.8003 | 0.3916 | 2.4729 | 0.1958 | 0.668 | 1.6091 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-100/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.1 | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х50+1х54,6, СИП 3х70+1х54,6, СИП 2х16, СИП 4х16, АС-70 | 1.345 | КТПНввв-250/10/0,4 кВ - 1шт.
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, отпайка к ТП-189, р.п. Елань | 6.245 | 0 | 1.3534 | 4.1548 | 0.7368 | 0.1682 | 0.1682 | 0 | 0 | 0 | 6.0768 | -0.1682 | 1.3534 | 4.1548 | 0.7368 | 0.1682 | 0.1682 | 0 | 0 | 0
92 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань до ТП-101, р.п. Елань | 2.596 | 0 | 0.6278 | 1.6701 | 0.2981 | 4.1614 | 0.2964 | 1.4404 | 2.4246 | 0 | -1.5654 | -0.2964 | -0.8126 | -0.7545 | 0.2981 | 4.1614 | 0.2964 | 1.4404 | 2.4246 | 0 | [8 empty] | 2016 | 21 |  | АСБ-3х95 | 1.318
93 | Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, р.п. Красный Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Реконструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Реконструкция ТП-50, г. Жирновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 | -0.0124 | 0 | 0 | 0 | -0.0124 | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0.0124
98 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | -0.0148 | 0 | 0 | 0 | -0.0148 | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.0148
99 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с установкой реклоузера, р.п. Красный Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0.0289 | -0.0289 | 0 | 0 | 0 | -0.0289 | 0.0289 | 0 | 0 | 0 | 0.0289
| Суровикинские МЭС | 32.934 | 0 | 7.3755 | 21.9434 | 3.6151 | 16.4378 | 1.9437 | 3.7641 | 10.6563 | 0.0737 | 16.4962 | -1.9437 | 3.6114 | 11.2871 | 3.5414 | 16.4378 | 1.9437 | 3.7641 | 10.6563 | 0.0737 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино | 7.237 | 0 | 1.6359 | 4.7601 | 0.841 | 2.1974 | 0.3474 | 0 | 1.85 | 0 | 5.0396 | -0.3474 | 1.6359 | 2.9101 | 0.841 | 2.1974 | 0.3474 | 0 | 1.85 | 0
101 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 , г. Калач-на-Дону | 4.65 | 0 | 1.0437 | 3.0369 | 0.5694 | 1.106 | 0.5468 | 0.1407 | 0.3885 | 0.03 | 3.544 | -0.5468 | 0.903 | 2.6484 | 0.5394 | 1.106 | 0.5468 | 0.1407 | 0.3885 | 0.03 |  |  |  |  | 2016 | 16 | [7 empty] | КСО-366 - 3 шт, ЩО-70 - 2 шт., ЩО-70 торцевая - 3 шт.
102 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону | 2.783 | 0 | 0.6776 | 1.8121 | 0.2933 | 0.4165 | 0.4065 | 0 | 0 | 0.01 | 2.3665 | -0.4065 | 0.6776 | 1.8121 | 0.2833 | 0.4165 | 0.4065 | 0 | 0 | 0.01
103 | Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. Калач-на-Дону | 0.673 | 0 | 0.1527 | 0.4674 | 0.0529 | 1.0052 | 0.0943 | 0.1722 | 0.7387 | 0 | -0.3322 | -0.0943 | -0.0195 | -0.2713 | 0.0529 | 1.0052 | 0.0943 | 0.1722 | 0.7387 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 |  |  | 2016 | 21 |  | ЦАСБ2л-3х120 | 0.09 | КТПНввв-400/10/0,4 кВ - 1шт.
104 | Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский | 0.673 | 0 | 0.1527 | 0.4674 | 0.0529 | 0.5572 | 0.0943 | 0.0845 | 0.3784 | 0 | 0.1158 | -0.0943 | 0.0682 | 0.089 | 0.0529 | 0.5572 | 0.0943 | 0.0845 | 0.3784 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | [7 empty] | КТПНввв-400/10/0,4 кВ - 1шт.
105 | Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, р.п. Чернышковкий | 1.678 | 0 | 0.3604 | 1.166 | 0.1516 | 1.1647 | 0 | 0.3889 | 0.7758 | 0 | 0.5133 | 0 | -0.0285 | 0.3902 | 0.1516 | 1.1647 | 0 | 0.3889 | 0.7758 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-400/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.4 | 2016 | 11 | СВ-105 | АС-50 | 0.07 | КТППНвкв-400/10/0,4 кВ - 1шт.
106 | Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр | 1.678 | 0 | 0.3604 | 1.166 | 0.1516 | 1.0264 | 0 | 0.2277 | 0.7987 | 0 | 0.6516 | 0 | 0.1327 | 0.3673 | 0.1516 | 1.0264 | 0 | 0.2277 | 0.7987 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-400/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.4 | [5 empty] | КТППНвкв-400/10/0,4 кВ - 1шт.
107 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Водопроводная с переводом существующих нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Суровикино | 2.007 | 0 | 0.4421 | 1.364 | 0.2009 | 1.5932 | 0.1356 | 0.3399 | 1.1177 | 0 | 0.4138 | -0.1356 | 0.1022 | 0.2463 | 0.2009 | 1.5932 | 0.1356 | 0.3399 | 1.1177 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | 2016 | 21, 11 | СВ-105 | ЦАСБ2л 3х120, СИП 3х70+1х54,6, СИП 2х16 | 0.429 | КТППНккв-400/10/0,4 кВ - 1шт.
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. Некрасова, ст. Клетская | 3.571 | 0 | 0.7683 | 2.3764 | 0.4263 | 1.6402 | 0.0598 | 0.6331 | 0.9473 | 0 | 1.9308 | -0.0598 | 0.1352 | 1.4291 | 0.4263 | 1.6402 | 0.0598 | 0.6331 | 0.9473 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-105 | СИП 3х70+1х54,6 | 0.77512
109 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. Нижний Чир | 1.752 | 0 | 0.3878 | 1.187 | 0.1772 | 1.1653 | 0 | 0.3769 | 0.7884 | 0 | 0.5867 | 0 | 0.0109 | 0.3986 | 0.1772 | 1.1653 | 0 | 0.3769 | 0.7884 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-160/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.16 | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х70+1х54,6, СИП 2х16, АС-50 | 0.402 | КТПНвв-250/10/0,4 кВ - 1шт.
110 | Строительство КТП-10/0,4 проходного типа на ул. Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир. | 1.675 | 0 | 0.3712 | 1.136 | 0.1678 | 1.5076 | 0 | 0.4676 | 1.0063 | 0.0337 | 0.1674 | 0 | -0.0964 | 0.1297 | 0.1341 | 1.5076 | 0 | 0.4676 | 1.0063 | 0.0337 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-160/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.16 | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х70+1х54,6, СИП 2х16, АС-70 | 0.755 | КТПНвв-250/10/0,4 кВ - 1шт.
111 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская | 4.557 | 0 | 1.0227 | 3.0041 | 0.5302 | 3.0206 | 0.259 | 0.9221 | 1.8395 | 0 | 1.5364 | -0.259 | 0.1006 | 1.1646 | 0.5302 | 3.0206 | 0.259 | 0.9221 | 1.8395 | 0 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-105 | СИП 1х70 | 1.4354
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с заменой на проходную г. Калач-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-615, г. Суровикино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-683, г. Суровикино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0105 | 0.027 | 0 | -0.0375 | 0 | -0.0105 | -0.027 | 0 | 0.0375 | 0 | 0.0105 | 0.027 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | [7 empty] | ШР - 1 шт.
| Пригородные МЭС | 47.548 | 0 | 10.3217 | 32.2254 | 5.0009 | 25.9853 | 1.8458 | 6.3823 | 17.0417 | 0.7155 | 21.5627 | -1.8458 | 3.9394 | 15.1837 | 4.2854 | 25.9853 | 1.8458 | 6.3823 | 17.0417 | 0.7155 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | -0.0047 | 0 | 0 | 0 | -0.0047 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047
123 | Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище | 6.774 | 0 | 1.5112 | 4.7064 | 0.5564 | 4.7815 | 0.6389 | 0.9617 | 2.9692 | 0.2117 | 1.9925 | -0.6389 | 0.5495 | 1.7372 | 0.3447 | 4.7815 | 0.6389 | 0.9617 | 2.9692 | 0.2117 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | [5 empty] | КТПН-400/10/0,4 кВ - 8шт.
124 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 2.103 | 0 | 0.4598 | 1.432 | 0.2112 | 0.9445 | 0.1232 | 0.0951 | 0.7221 | 0.0041 | 1.1585 | -0.1232 | 0.3647 | 0.7099 | 0.2071 | 0.9445 | 0.1232 | 0.0951 | 0.7221 | 0.0041 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х70+1х70, АС-70 | 0.206 | КТПН-250/10/0,4 кВ - 1шт.
125 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 1.884 | 0 | 0.4128 | 1.2869 | 0.1843 | 0.9631 | 0.1211 | 0.1189 | 0.7231 | 0 | 0.9209 | -0.1211 | 0.2939 | 0.5638 | 0.1843 | 0.9631 | 0.1211 | 0.1189 | 0.7231 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х70+1х70, АС-70 | 0.204 | КТПН-250/10/0,4 кВ - 1шт.
126 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 1.559 | 0 | 0.3438 | 1.071 | 0.1442 | 0.9629 | 0.1176 | 0.1169 | 0.7243 | 0.0041 | 0.5961 | -0.1176 | 0.2269 | 0.3467 | 0.1401 | 0.9629 | 0.1176 | 0.1169 | 0.7243 | 0.0041 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х70+1х70, АС-70 | 0.229 | КТПН-250/10/0,4 кВ - 1шт.
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный Балыклей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково | 5.471 | 0 | 1.1751 | 3.64 | 0.6559 | 4.313 | 0.0931 | 1.4593 | 2.7429 | 0.0177 | 1.158 | -0.0931 | -0.2842 | 0.8971 | 0.6382 | 4.313 | 0.0931 | 1.4593 | 2.7429 | 0.0177 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-105, СВ-95 | СИП 3х120+1х95, СИП 3х95+1х95, СИП 3х50+1х54,6, СИП 2х16, СИП 4х16 | 2.2105
129 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. Котельниково | 7.69 | 0 | 1.6519 | 5.15 | 0.8881 | 5.4645 | 0.2263 | 1.549 | 3.6892 | 0 | 2.2255 | -0.2263 | 0.1029 | 1.4608 | 0.8881 | 5.4645 | 0.2263 | 1.549 | 3.6892 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | 2016 | 11 | СВ-105 | СИП 1х50, СИП 3х95+1х95, СИП 3х70+1х70, СИП 3х50+1х54,6, СИП 2х16, СИП 4х16 | 2.56 | КТПНв-в 250/10/0,4 кВ - 1 шт.
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково | 3.803 | 0 | 0.8245 | 2.5308 | 0.4477 | 3.3893 | 0.1263 | 1.2363 | 2.0267 | 0 | 0.4137 | -0.1263 | -0.4118 | 0.5041 | 0.4477 | 3.3893 | 0.1263 | 1.2363 | 2.0267 | 0 | [8 empty] | 2016 | 21, 11 | СВ-105 | АСБл 3х120, АС-50, АС-70, СИП 3х50+1х54,6, СИП 2х16, СИП 4х16 | 1.9512
131 | Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. Котельниково | 4.947 | 0 | 1.0919 | 3.436 | 0.4191 | 2.8469 | 0.3993 | 0.3641 | 2.0368 | 0.0467 | 2.1001 | -0.3993 | 0.7278 | 1.3992 | 0.3724 | 2.8469 | 0.3993 | 0.3641 | 2.0368 | 0.0467 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25 | [5 empty] | КТПН-250/10/0,4 кВ - 5шт.
132 | Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с заменой на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак | 9.549 | 0 | 2.0457 | 6.354 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.549 | 0 | 2.0457 | 6.354 | 1.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак | 1.678 | 0 | 0.3583 | 1.166 | 0.1537 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 | 1.4385 | 0 | 0.3583 | 1.166 | -0.0858 | 0.2395 | 0 | 0 | 0 | 0.2395
134 | Реконструкция ТП-1295, г. Волгоград | 2.09 | 0 | 0.4467 | 1.4523 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0.4467 | 1.4523 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-526, ТП-14, р.п. Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой застройки, р.п. Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, р.п. Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Модернизация ТП-69 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Модернизация ТП-41 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. Горный Балыклей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. Котельниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-36, г. Котельниково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Ворошилова, р.п. Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2482 | 0 | 0.0149 | 0.2333 | 0 | -0.2482 | 0 | -0.0149 | -0.2333 | 0 | 0.2482 | 0 | 0.0149 | 0.2333 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | ТМГ-250/10/0,4 кВ - 1 шт. | 0.25
149 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4995 | 0 | 0.1535 | 0.3218 | 0.0242 | -0.4995 | 0 | -0.1535 | -0.3218 | -0.0242 | 0.4995 | 0 | 0.1535 | 0.3218 | 0.0242 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95, СВ-105 | СИП 3х95+1х70 | 0.54
150 | Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ЛЭП-6 кВ Л-30 ПС 220/110/35/6 кВ Аэропорт до проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Перевод нагрузок с КТП-Радужный на проектируемую КТП-6/0,4 кВ, п. Радужный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 | -0.0229 | 0 | 0 | 0 | -0.0229 | 0.0229 | 0 | 0 | 0 | 0.0229
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56; Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73., р.п. Октябрьский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0.3126 | 0.455 | 0.0094 | -0.777 | 0 | -0.3126 | -0.455 | -0.0094 | 0.777 | 0 | 0.3126 | 0.455 | 0.0094 | [8 empty] | 2016 | 11 | СВ-95 | СИП 3х70+1х95, СИП 3х50+1х50, Сип 2х16 | 0.635
152 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-27, п. Аэропорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | -0.0047 | 0 | 0 | 0 | -0.0047 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0.0047
153 | Реконструкция СКТП-159, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от СКТП-159, п. Горный Балыклей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0.3973 | 0 | -0.3973 | 0 | 0 | -0.3973 | 0 | 0.3973 | 0 | 0 | 0.3973 | 0
154 | Реконструкция ЛЭП-10кВ Л-22 ПС 110/10 "Городище" и ЛЭП-6кв Л-9 ПС 110/10 "Городище", р.п. Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0.1258 | -0.1258 | 0 | 0 | 0 | -0.1258 | 0.1258 | 0 | 0 | 0 | 0.1258
| Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии | 10.3521 | 0 | 3.1056 | 7.2465 | 0 | 10.748 | 0 | 1.1092 | 9.6388 | 0 | -0.3959 | 0 | 1.9964 | -2.3923 | 0 | 10.748 | 0 | 1.1092 | 9.6388 | 0
156 | Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии | 10.3521 | 0 | 3.1056 | 7.2465 | 0 | 10.748 | 0 | 1.1092 | 9.6388 | 0 | -0.3959 | 0 | 1.9964 | -2.3923 | 0 | 10.748 | 0 | 1.1092 | 9.6388 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 | 36 шт | 12,19 МВА
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 8.302 | 0 | 1.7629 | 5.7659 | 0.7732 | 8.7393 | 0.2171 | 0.517 | 7.9016 | 0.1036 | -0.4373 | -0.2171 | 1.2459 | -2.1357 | 0.6696 | 8.7393 | 0.2171 | 0.517 | 7.9016 | 0.1036 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заволжские МЭС | 4.043 | 0 | 0.8589 | 2.8092 | 0.3749 | 4.2604 | 0 | 0.2228 | 3.9419 | 0.0957 | -0.2174 | 0 | 0.6361 | -1.1327 | 0.2792 | 4.2604 | 0 | 0.2228 | 3.9419 | 0.0957 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. Николаевск | 4.043 | 0 | 0.8589 | 2.8092 | 0.3749 | 4.2604 | 0 | 0.2228 | 3.9419 | 0.0957 | -0.2174 | 0 | 0.6361 | -1.1327 | 0.2792 | 4.2604 | 0 | 0.2228 | 3.9419 | 0.0957 |  |  |  |  | 2016 | 16 |  |  | 2016 | 11 | СВ-105 | АС-95 | 0.0218 | Реклоузер РВА/TEL-10-12,5-630 - 2 шт.
| Камышинские МЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе ТП-802 с установкой пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Петров Вал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Михайловские МЭС | 2.184 | 0 | 0.463 | 1.515 | 0.206 | 2.3404 | 0.1317 | 0.1741 | 2.0346 | 0 | -0.1564 | -0.1317 | 0.2889 | -0.5196 | 0.206 | 2.3404 | 0.1317 | 0.1741 | 2.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович | 2.184 | 0 | 0.463 | 1.515 | 0.206 | 2.3404 | 0.1317 | 0.1741 | 2.0346 | 0 | -0.1564 | -0.1317 | 0.2889 | -0.5196 | 0.206 | 2.3404 | 0.1317 | 0.1741 | 2.0346 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 |  |  | 2016 | 11 | СВ-105 | АС-70 | 0.0255 | Реклоузер РВА/TEL-10-12,5-630 - 1 шт.
160 | Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Жирновские МЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | -0.0079 | 0 | 0 | 0 | -0.0079 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская, г. Жирновск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | -0.0079 | 0 | 0 | 0 | -0.0079 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.0079
| Суровикинские МЭС | 2.075 | 0 | 0.441 | 1.4417 | 0.1923 | 2.1306 | 0.0854 | 0.1201 | 1.9251 | 0 | -0.0556 | -0.0854 | 0.3209 | -0.4834 | 0.1923 | 2.1306 | 0.0854 | 0.1201 | 1.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино | 2.075 | 0 | 0.441 | 1.4417 | 0.1923 | 2.1306 | 0.0854 | 0.1201 | 1.9251 | 0 | -0.0556 | -0.0854 | 0.3209 | -0.4834 | 0.1923 | 2.1306 | 0.0854 | 0.1201 | 1.9251 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 16 |  |  | 2016 | 11 | СВ-105 | АС-70 | 0.008333 | Реклоузер РВА/TEL-10-12,5-630 - 1 шт.
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 31.1919 | 0 | 0 | 31.1919 | 0 | 67.0482 | 0 | 0.3654 | 66.4709 | 0.2119 | -35.8563 | 0 | -0.3654 | -35.279 | -0.2119 | 67.0482 | 0 | 0.3654 | 66.4709 | 0.2119
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0.0836 | -0.0836 | 0 | 0 | 0 | -0.0836 | 0.0836 | 0 | 0 | 0 | 0.0836
| Северные МЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | -0.0005 | 0 | 0 | 0 | -0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | -0.0005 | 0 | 0 | 0 | -0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
164 | Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Жирновские МЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.0831 | -0.0831 | 0 | 0 | 0 | -0.0831 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.0831
165 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.0831 | -0.0831 | 0 | 0 | 0 | -0.0831 | 0.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.0831
2.2. | Прочее новое строительство | 31.1919 | 0 | 0 | 31.1919 | 0 | 66.9646 | 0 | 0.3654 | 66.4709 | 0.1283 | -35.7727 | 0 | -0.3654 | -35.279 | -0.1283 | 66.9646 | 0 | 0.3654 | 66.4709 | 0.1283 | 0 | 0 | 0 | 0
| Михайловские МЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Реконструкция административного здания Фроловского участка, г. Фролово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Суровикинские МЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | -0.0222 | 0 | 0 | 0 | -0.0222 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Реконструкция зданий производственной базы, р.п. Светлый Яр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Реконструкция административного здания и строительство гаража, ст. Нижний Чир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | -0.0222 | 0 | 0 | 0 | -0.0222 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0.0222
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 31.1919 | 0 | 0 | 31.1919 | 0 | 66.9424 | 0 | 0.3654 | 66.4709 | 0.1061 | -35.7505 | 0 | -0.3654 | -35.279 | -0.1061 | 66.9424 | 0 | 0.3654 | 66.4709 | 0.1061 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Приобретение и модернизация оргтехники | 0.5041 | 0 | 0 | 0.5041 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | -0.5361 | 0 | 0 | -0.5361 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 1.0402 | 0
170 | Развитие средств связи | 1.0581 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Оборудование, не требующее монтажа (спецавтотехника и средства малой механизации) | 23.008 | 0 | 0 | 23.008 | 0 | 52.3559 | 0 | 0.3654 | 51.8844 | 0.1061 | -29.3479 | 0 | -0.3654 | -28.8764 | -0.1061 | 52.3559 | 0 | 0.3654 | 51.8844 | 0.1061
172 | Модернизация и комплектование электротехнических лабораторий | 3.1389 | 0 | 0 | 3.1389 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 0.6405 | 0 | 0 | 0.6405 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 2.4984 | 0
173 | Оборудование рабочих мест диспетчерских служб | 3.4828 | 0 | 0 | 3.4828 | 0 | 11.0479 | 0 | 0 | 11.0479 | 0 | -7.5651 | 0 | 0 | -7.5651 | 0 | 11.0479 | 0 | 0 | 11.0479 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС
| Главный инженер | [8 empty] | С.В. Зубенко
| Заместитель генерального директора по финансам и экономике | [8 empty] | Н.М. Касьян
| Начальник ФЭУ | [8 empty] | О.П. Назаренко
| Начальник ПТС | [8 empty] | Л.В. Сутулов
| Начальник СПР | [8 empty] | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | [8 empty] | С.В. Селезнева

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за III квартал 2016 г., млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ А.В. Воцко
«___»________ 2016 год
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 459.5581 | 202.0751 | 40.702 | 23.832 | 137.5871 | 69.9607 | 233.2539 | 108.2824 | 48.0151 | 0 |  | 389.456 | 211.9408 | -177.5152
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 90.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4792 | 0 | 42.6188 | 0 |  | 76.3542
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 90.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4792 | 0 | 42.6188 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0
1.2. | Амортизация | 335.6921 | 164.0534 | 23.1231 | 6.2531 | 132.1907 | 64.2771 | 180.3783 | 93.5232 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 335.6921 | 164.0534 | 23.1231 | 6.2531 | 132.1907 | 64.2771 | 180.3783 | 93.5232 | 0 | 0 |  | 284.4848 | 284.4848 | -3.0508e-05 | -3.6e-05
1.2.2. | Прочая амортизация | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 33.768 | 38.0217 | 17.5789 | 17.5789 | 5.3964 | 5.6836 | 5.3964 | 14.7592 | 5.3963 | 0 |  | 28.6169 |  | 3 кв | 9 мес
1.4.1. | в т.ч. лизинг | 33.768 | 38.0217 | 17.5789 | 17.5789 | 5.3964 | 5.6836 | 5.3964 | 14.7592 | 5.3963 | 0 |  | 23.2625 | 23262492 | 14759174.06 | 38021666.06
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 459.5581 | 202.0751 | 40.702 | 23.832 | 137.5871 | 69.9607 | 233.2539 | 108.2824 | 48.0151 | 0 |  | 411.543 | 202.0751 | 0.49102
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
| Главный инженер | [7 empty] | С.В. Зубенко
| Заместитель генерального директора по финансам и экономике | [7 empty] | Н.М. Касьян
| Начальник ФЭУ | [7 empty] | О.П. Назаренко
| Начальник ПТС | [7 empty] | Л.В. Сутулов
| Начальник СПР | [7 empty] | Ю.В. Скачко

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ А.В. Воцко
«___»________ 2016 год
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г. | 1 кв. 2016 г. | 2 кв. 2016 г. | 3 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Заволжские МЭС
1 | Реконструкция ТП-46 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка
2 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка
3 | Реконструкция МТП-336, МТП-338, КТП-391, КТП-621, р.п. Быково |  |  |  |  | 0,663 МВА | [8 empty] | 0,663 МВА
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-389 в квартале 5/2, р.п. Быково |  |  |  |  | 0,692 МВА | [8 empty] | 0,692 МВА
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-46 по ул. Степана Разина, ф. 1, 2 от КТП-6 по ул. Тимирязева, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  |  | 2,65 км | [8 empty] | 2,41 км
6 | Строительство КТП-6/0,4 кВ по ул. Степана Разина и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-46, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  |  | 0,98 км, 0,160 МВА | [15 empty] | забыла показать плановый ввод
7 | Строительство КТП-6/0,4 кВ на пересечении ул. Западная, Рябиновая и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-22, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  |  | 0,75 км, 0,160 МВА
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17 отпайки № 1 от оп. 50 до ТП-13, отпайки № 6 от оп. 117 до ТП-30, отпайки № 2 от оп. 85 до ТП-15 и от ТП-15 до перекрестка ул. Карла Маркса, Матросова, г. Николаевск |  |  |  |  | 0,121 км | [8 empty] | 0,121 км
9 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Полевой для перевода части нагрузок с ТП-440, г. Краснослободск |  |  |  |  | 0,57 км, 0,250 МВА
10 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Свердлова для перевода части нагрузок с ТП-10, г. Краснослободск |  |  |  |  | 0,51 км, 0,250 МВА
11 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лермонтова, г. Краснослободск |  |  |  |  | 0,51 км, 0,250 МВА
12 | Реконструкция КТП-293 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 по ул. Дзержинского, Юбилейная, г. Краснослободск |  |  |  |  | 2,8 км, 0,400 МВА | [9 empty] | 2,8 км, 0,250 МВА
13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 РП-1 отп. 2 к ТП-58, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  |  | 0,85 км | [9 empty] | 0,58 км
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 отпайка к КТП-373, с. Старая Полтавка |  |  |  |  | 0,655 км | [9 empty] | 0,655 км
15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7 отп. 3 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  |  | 0,45 км | [9 empty] | 0,45 км
16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  |  | 0,632 км | [9 empty] | 0,632 км
17 | Реконструкция КТП-537, КТП-92, КТП-313, КТП-370, с. Старая Полтавка
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-537, ф. 1 - 3 от КТП-532, ф. 1 от КТП-531, ф. 1, 4 от КТП-313, с. Старая Полтавка
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-8, ф. 1 - 4 от КТП-738, г. Краснослободск
20 | Реконструкция КТП-70 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-70, г. Краснослободск
21 | Строительство КТП-6/0,4 кВ для перевода части существующих нагрузок с КТП-558 (ф. 2, 4) и ТП-594 (ф. 8), р.п. Средняя Ахтуба
22 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-569 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, п. Куйбышев
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры 5/21 до опоры 5/26 Л-5 от ПС "Ахтуба", р.п. Средняя Ахтуба
Камышинские МЭС
24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Центральная с устройством телемеханики, г. Камышин
25 | Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Котово с уствойством пункта секционирования в районе РП-1, г.Котово | [14 empty] | 1,40 км
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, ТП-87, ст. Березовская |  |  |  |  | 10,40 км | [9 empty] | 9,9 км
27 | Строительство ВЛ-10 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ на пересечениии ул. Октябрьской, пер. Вишневый для перевода части нагрузок с ТП-270, г. Котово |  |  |  |  | 0,67 км, 0,100 МВА
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, г. Котово |  |  |  |  | 3,60 км | [9 empty] | 3,47 км
29 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-201 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово |  |  |  |  | 1,55 км | [9 empty] | 0,75 км
30 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-226 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово |  |  |  |  | 0,45 км | [9 empty] | 1,06 км
31 | Реконструкция КТП-251, КТП-105, КТП-14, КТП-323, КТП-345, с. Ольховка
32 | Модернизация РП-4, г. Камышин
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кв от ТП-86, ТП-88, ТП-91, ст. Березовская | [20 empty] | в 2014 году введется еще 6 км, т.к. в 2013 г. из смонтированных 8,45 км показан ввода 2,448 км
34 | Строительство КТП-809 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал
35 | Строительство КТП-811 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал | [20 empty] | ввод показан в 2013
36 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе пересечения ул. Кооперативныя, ул. Гагарина до ТП-817, г. Петров Вал
37 | Реконструкция КТП-323, КТП-95, КТП-100, КТП-102, КТП-248, КТП-97, КТП-416, р.п. Даниловка
38 | Модернизация РП-2, г. Камышин
39 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф.16 КТП-9, ул. Пролетарская, г. Камышин | [5 empty] | 0,544 км |  |  |  | 0,544 км | [5 empty] | 0,544 км |  |  |  | 0,544 км
40 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-111, г. Камышин
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240, ТП-226, ТП-223, г. Котово
42 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 взамен существующей ВЛ-0,4 кВ ф-19 от ТП-54, г. Камышин
43 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-40, г. Камышин
44 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-24, г. Камышин
Михайловские МЭС
45 | Реконструкция ЦРП-1, г. Фролово |  |  |  |  | 0,059 км
46 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-118 ТЭЦ, г. Михайловка |  |  |  |  | 1,30 км | [9 empty] | 1,30 км
47 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-104 ТЭЦ с прокладкой дополнительного кабеля и включением ТП-39 по проходной схеме, г. Михайловка |  |  | 0,60 км |  | 0,60 км |  |  | 0,550 км |  | 0,550 км |  |  | 0,30 км |  | 0,30 км |  |  | 0,30 км |  | 0,30 км
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ТП-53, г. Михайловка |  |  |  |  | 3,60 км | [9 empty] | 2,80 км
49 | Реконструкция КТП-562 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  |  |  | 4,00 км | [9 empty] | 4,035 км
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3860, р.п. Иловля |  |  |  |  | 1,60 км | [9 empty] | 1,27 км
51 | Реконструкция КТП-27 с заменой ее на проходную, реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/35/10 кВ Михайловская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27, г. Михайловка |  |  |  |  | 3,65 км | [9 empty] | 2,85 км
52 | Реконструкция КТП-102 с заменой ее на проходную, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка |  |  |  |  | 2,80 км | [9 empty] | 2,70 км
53 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-15 РП-7, г. Михайловка
54 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-23 ПС 110/35/10 кВ Пищевая ввод в ТП-118, г. Михайловка
55 | Реконструкция КТП-178 и ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, г. Михайловка
57 | Реконструкция КТП-559 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово
58 | Реконструкция КТП-814 и ВЛ-0,4, г. Фролово
59 | Реконструкция КТП-2191 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-2191, ст. Кумылженская
60 | Реконструкция КТП-5 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово
61 | Реконструкция КТП-597и ВЛ-0,4 кВ от КТП-597 с переводом части нагрузок на КТП-551, г. Фролово
Северные МЭС
62 | Модернизация РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск
63 | Модернизация РП-5 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск
64 | Реконструкция КТП-540, КТП-2543, р.п. Новоанниколаевский |  |  | 0,320 МВА |  | 0,320 МВА |  |  | 0,320 МВА |  | 0,320 МВА |  |  | 0,360 МВА |  | 0,360 МВА |  |  | 0,360 МВА |  | 0,360 МВА
65 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-7 до оп. 17 ВЛ-10 кВ Л-718 РП-7 для разделения фидеров, г. Урюпинск |  |  |  |  | 0,50 км
66 | Реконструкция КТП-4252 с заменой ее на проходную и монтажом вразрез ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 кВ Новоаннинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4252, г. Новоаннинский |  |  |  |  | 1,10 км | [9 empty] | 1,00 км
67 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок в микрорайоне тер. Птицецеха, строительство ЛЭП-10-0,4 кВ, г. Урюпинск |  |  |  |  | 2,20 км, 0,250 МВА
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-541, р.п. Новониколаевский |  |  |  |  | 4,90 км | [9 empty] | 4,864 км
69 | Реконструкция КТП-1605, ст. Нехаевская |  |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА |  |  | 0,160 МВА |  | 0,160 МВА
70 | Реконструкция РП-3 с монтажом дополнительного трансформатора 160 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-3 для перевода части нагрузок с ТП-176 на РП-3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, г. Урюпинск |  |  |  |  | 3,60 км, 0,16 МВА | [9 empty] | 2,656 км
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75, г. Урюпинск |  |  | 1,65 км |  | 1,65 км |  |  | 1,811 км |  | 1,811 км |  |  | 1,63 км |  | 1,63 км |  |  | 1,63 км |  | 1,63 км
72 | Модернизация РП-6 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск
73 | Реконструкция ТП-68 для переключения вразрез Л-44 ПС 110/10 кВ Урюпинская, г. Урюпинск
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 - 8 от ТП-139, ТП-55, ТП-68, г. Урюпинск
75 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ Новоаннинская с установкой КТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Новоаннинский
76 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-10 кВ № 8-4 ПС 110/10 кВ Новоанннская до ТП-1046. Реконструкция ТП-1046, г. Новоаннинский
77 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-158 по ул. 37 Гвардейской, г. Урюпинск
78 | Реконструкция КТП-551, КТП-2542, КТП-2544, р.п. Новониколаевский
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-830, ст. Преображенская
80 | Реконструкция КТП-1607 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1067, ст. Нехаевская
81 | Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская
82 | Реконструкция ТП-549, переключение ТП-549 вразрез Л-13 ПС 110/10 Заводская, р.п. Новониколаевский
83 | Реконструкция КТП-1143, перевод нагрузок с КТП-1144 на КТП-1143, р.п. Панфилово | [5 empty] | 0,25 МВА |  |  |  | 0,25 МВА | [5 empty] | 0,32 МВА |  |  |  | 0,32 МВА
84 | Перенос ТП-1616 в центр нагрузок, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616, ст. Нехаевская | [5 empty] | 1,767 км |  |  |  | 1,767 км | [5 empty] | 1,728 км |  |  |  | 1.728
85 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой КТП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Комсомольской, ул. Революционной. Перевод части нагрузок с КТП-2543 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, р.п. Новониколаевский | [5 empty] | 0,635 км, 0,16 МВА |  |  |  | 0,635 км, 0,16 МВА
86 | Реконструкция ТП-141 и строительство КЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-141, г. Урюпинск | [5 empty] | 0,395 км |  |  |  | 0,395 км
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №2 от ТП-4217, г. Новоаннинский
88 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №3 от ТП-552, р.п. Новониколаевский
Жирновские МЭС
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань |  |  |  |  | 3,404 км | [9 empty] | 3,404 км
90 | Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань |  |  |  |  | 1,146 км, 0,100 МВА | [9 empty] | 1,146 км, 0,100 МВА
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, отпайка к ТП-189, р.п. Елань |  |  |  |  | 2,665 км | [9 empty] | 2,665 км
92 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань до ТП-101, р.п. Елань |  |  |  |  | 1,25 км | [9 empty] | 1,25 км
93 | Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, р.п. Красный Яр
94 | Реконструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр | [20 empty] | в 1 квартал е введена ТП-51 (без мощности - тр-р меняли в 2011 г.)
95 | Реконструкция ТП-50, г. Жирновск
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня
97 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск | [7 empty] | 1,419 км |  | 1,419 км | [7 empty] | 1,419 км |  | 1,419 км
98 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск | [6 empty] | 1,337 км |  |  | 1,337 км | [6 empty] | 1,337 км |  |  | 1,337 км
99 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с установкой реклоузера, р.п. Красный Яр | [6 empty] | 0,540 км |  |  | 0,540 км
Суровикинские МЭС
100 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино |  |  |  |  | 2,20 км
101 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 , г. Калач-на-Дону |  |  |  |  | 1,53 км | [9 empty] | 1,678 км
102 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону |  |  |  |  | 1,00 км
103 | Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. Калач-на-Дону
104 | Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский
105 | Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, р.п. Чернышковкий |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА
106 | Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА |  |  | 0,400 МВА |  | 0,400 МВА
107 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Водопроводная с переводом существующих нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Суровикино |  |  | 0,42 км, 0,250 МВА |  | 0,42 км, 0,250 МВА |  |  | 0,429 км, 0,250 МВА |  | 0,429 км, 0,250 МВА
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. Некрасова, ст. Клетская |  |  |  |  | 1,40 км | [9 empty] | 1,40 км
109 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. Нижний Чир |  |  | 0,472 км, 0,160 МВА |  | 0,472 км, 0,160 МВА |  |  | 0,402 км, 0,160 МВА |  | 0,402 км, 0,160 МВА
110 | Строительство КТП-10/0,4 проходного типа на ул. Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир. |  |  | 0,442 км, 0,160 МВА |  | 0,442 км, 0,160 МВА |  |  | 0,755 км, 0,160 МВА |  | 0,755 км, 0,160 МВА |  |  | 0,20 км |  | 0,20 км |  |  | 0,20 км |  | 0,20 км
111 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская |  |  |  |  | 1,977 км | [9 empty] | 1,606 км
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону
113 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с заменой на проходную г. Калач-на-Дону
114 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону
116 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-615, г. Суровикино
117 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-683, г. Суровикино
118 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр
119 | Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино
120 | Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр
121 | Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону
Пригородные МЭС
122 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт |  |  |  |  | 0,875 км, 1,260 МВА
123 | Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище |  |  |  |  | 0,500 МВА | [9 empty] | 0,500 МВА
124 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  |  |  | 0,45 км, 0,250 МВА
125 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  |  |  | 0,35 км, 0,250 МВА
126 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  |  |  | 0,20 км, 0,250 МВА
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный Балыклей
128 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково |  |  |  |  | 2,50 км
129 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. Котельниково |  |  |  |  | 3,00 км, 0,250 МВА
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  |  |  | 1,50 км | [9 empty] | 1,20 км
131 | Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. Котельниково |  |  |  |  | 0,980 МВА | [9 empty] | 0,920 МВА
132 | Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с заменой на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак |  |  |  |  | 3,00 км | [9 empty] | 3,00 км
133 | Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак |  |  |  |  | 0,400 МВА | [9 empty] | 0,400 МВА
134 | Реконструкция ТП-1295, г. Волгоград |  |  |  |  | 0,500 МВА | [9 empty] | 0,500 МВА
135 | Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-526, ТП-14, р.п. Городище
136 | Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой застройки, р.п. Городище
137 | Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, р.п. Городище
138 | Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка
140 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
141 | Модернизация ТП-69 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
142 | Модернизация ТП-41 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. Горный Балыклей
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. Котельниково
145 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
146 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
147 | Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-36, г. Котельниково
148 | Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Ворошилова, р.п. Городище | [5 empty] | 0,250 МВА |  |  |  | 0,250 МВА | [5 empty] | 0,250 МВА |  |  |  | 0,250 МВА
149 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский
150 | Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ЛЭП-6 кВ Л-30 ПС 220/110/35/6 кВ Аэропорт до проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Перевод нагрузок с КТП-Радужный на проектируемую КТП-6/0,4 кВ, п. Радужный
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56; Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73., р.п. Октябрьский
152 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-27, п. Аэропорт
153 | Реконструкция СКТП-159, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от СКТП-159, п. Горный Балыклей | [6 empty] | 2,577 км |  |  | 2,577 км | [6 empty] | 2,577 км |  |  | 2,577 км
154 | Реконструкция ЛЭП-10кВ Л-22 ПС 110/10 "Городище" и ЛЭП-6кв Л-9 ПС 110/10 "Городище", р.п. Городище
Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ)
155 | Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ)
Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии
156 | Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии |  | 8,690 МВА |  |  | 8,690 МВА |  | 11,54 МВА | 0,65 МВА |  | 12,19 МВА |  | 8,330 МВА |  |  | 8,330 МВА |  | 9,690 МВА | 0,500 МВА |  | 10,19 МВА
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Заволжские МЭС
157 | Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. Николаевск
Камышинские МЭС
158 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе ТП-802 с установкой пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Петров Вал
Михайловские МЭС
159 | Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович |  |  |  |  | 0,05 км
160 | Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович
Жирновские МЭС
161 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская, г. Жирновск | [6 empty] | 0,020 км |  |  | 0,020 км
Суровикинские МЭС
162 | Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино
Новое строительство
Северные МЭС
163 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск | [5 empty] | 1,605 км, 0,250 МВА |  |  |  | 1,605 км, 0,250 МВА
164 | Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский | [5 empty] | 1,336 км, 0,160 МВА |  |  |  | 1,336 км, 0,160 МВА
| Жирновские МЭС | [20 empty] | Жирновские МЭС | Жирновские МЭС
165 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска | [5 empty] | 1,120 км, 0,160 МВА |  |  |  | 1,120 км, 0,160 МВА
Прочее новое строительство
Михайловские МЭС
166 | Реконструкция административного здания Фроловского участка, г. Фролово
Суровикинские МЭС
167 | Реконструкция зданий производственной базы, р.п. Светлый Яр
168 | Реконструкция административного здания и строительство гаража, ст. Нижний Чир
| Главный инженер | [5 empty] | С.В. Зубенко
| Начальник СПР | [5 empty] | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | [5 empty] | С.В. Селезнева

## приложение 13
характеристики взять из фактических объемов по объектам предыдущих лет
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал) (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Генеральный директор
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ А.В. Воцко
«___»________ 2016 год
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
Техническое перевооружение и реконструкция
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Заволжские МЭС
1 | Реконструкция ТП-46 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка |  |  |  | 2015 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
2 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка |  |  |  | 2015 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
3 | Реконструкция МТП-336, МТП-338, КТП-391, КТП-621, р.п. Быково | 0.663 |  | 0.4044 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-389 в квартале 5/2, р.п. Быково |  |  | 0.45 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-46 по ул. Степана Разина, ф. 1, 2 от КТП-6 по ул. Тимирязева, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | 2.3714 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
6 | Строительство КТП-6/0,4 кВ по ул. Степана Разина и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-46, р.п. Средняя Ахтуба | 0.16 |  | 0.98 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
7 | Строительство КТП-6/0,4 кВ на пересечении ул. Западная, Рябиновая и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-22, р.п. Средняя Ахтуба | 0.16 |  | 0.961 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17 отпайки № 1 от оп. 50 до ТП-13, отпайки № 6 от оп. 117 до ТП-30, отпайки № 2 от оп. 85 до ТП-15 и от ТП-15 до перекрестка ул. Карла Маркса, Матросова, г. Николаевск |  |  | 1.121 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
9 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Полевой для перевода части нагрузок с ТП-440, г. Краснослободск | 0.25 |  | 0.65898 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
10 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Свердлова для перевода части нагрузок с ТП-10, г. Краснослободск | 0.25 |  | 0.51 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
11 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лермонтова, г. Краснослободск | 0.25 |  | 0.51 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
12 | Реконструкция КТП-293 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 по ул. Дзержинского, Юбилейная, г. Краснослободск | 0.4 |  | 2.8 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 РП-1 отп. 2 к ТП-58, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | 0.43 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 отпайка к КТП-373, с. Старая Полтавка |  |  | 0.59 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7 отп. 3 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | 0.431 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | 0.495 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
17 | Реконструкция КТП-537, КТП-92, КТП-313, КТП-370, с. Старая Полтавка |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-537, ф. 1 - 3 от КТП-532, ф. 1 от КТП-531, ф. 1, 4 от КТП-313, с. Старая Полтавка |  |  | 6.19 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-8, ф. 1 - 4 от КТП-738, г. Краснослободск |  |  | 6.3 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
20 | Реконструкция КТП-70 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-70, г. Краснослободск | 0.4 |  | 2.4 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
21 | Строительство КТП-6/0,4 кВ для перевода части существующих нагрузок с КТП-558 (ф. 2, 4) и ТП-594 (ф. 8), р.п. Средняя Ахтуба | 0.25 |  | 4.25 | 2016 | 2017 | + | не требуется | - | не требуется
22 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-569 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, п. Куйбышев | 0.16 |  | 0.925 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры 5/21 до опоры 5/26 Л-5 от ПС "Ахтуба", р.п. Средняя Ахтуба |  |  | 0.322 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
Камышинские МЭС
24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Центральная с устройством телемеханики, г. Камышин |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
25 | Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Котово с уствойством пункта секционирования в районе РП-1, г.Котово |  |  | 1.4 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется |  | по факту
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, ТП-87, ст. Березовская |  |  | 10.4 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
27 | Строительство ВЛ-10 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ на пересечениии ул. Октябрьской, пер. Вишневый для перевода части нагрузок с ТП-270, г. Котово | 0.1 |  | 0.67 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, г. Котово |  |  | 3.6 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
29 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-201 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово |  |  | 1.55 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
30 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-226 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово |  |  | 0.45 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
31 | Реконструкция КТП-251, КТП-105, КТП-14, КТП-323, КТП-345, с. Ольховка |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
32 | Модернизация РП-4, г. Камышин |  |  |  | 2015 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-86, ТП-88, ТП-91, ст. Березовская |  |  | 11.9 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
34 | Строительство КТП-809 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
35 | Строительство КТП-811 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
36 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе пересечения ул. Кооперативныя, ул. Гагарина до ТП-817, г. Петров Вал |  |  | 0.4 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
37 | Реконструкция КТП-323, КТП-95, КТП-100, КТП-102, КТП-248, КТП-97, КТП-416, р.п. Даниловка |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
38 | Модернизация РП-2, г. Камышин |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
39 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф.16 КТП-9, ул. Пролетарская, г. Камышин |  |  | 0.544 | 2016 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
40 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-111, г. Камышин |  |  | 0.28 | 2016 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240, ТП-226, ТП-223, г. Котово |  |  | 1.3414 | 2015 | 2015 | + | не требуется | - | не требуется
42 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 взамен существующей ВЛ-0,4 кВ ф-19 от ТП-54, г. Камышин |  |  | 0.508 | 2016 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
43 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-40, г. Камышин |  |  | 0.136 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
44 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-24, г. Камышин |  |  | 0.084 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
Михайловские МЭС
45 | Реконструкция ЦРП-1, г. Фролово |  |  | 0.059 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
46 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-118 ТЭЦ, г. Михайловка |  |  | 1.3 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
47 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-104 ТЭЦ с прокладкой дополнительного кабеля и включением ТП-39 по проходной схеме, г. Михайловка |  |  | 0.55 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ТП-53, г. Михайловка |  |  | 3.9321 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
49 | Реконструкция КТП-562 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  | 4 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3860, р.п. Иловля |  |  | 1.549 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
51 | Реконструкция КТП-27 с заменой ее на проходную, реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/35/10 кВ Михайловская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27, г. Михайловка |  |  | 3.65 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
52 | Реконструкция КТП-102 с заменой ее на проходную, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка |  |  | 2.8 | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
53 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-15 РП-7, г. Михайловка |  |  | 0.62 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
54 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-23 ПС 110/35/10 кВ Пищевая ввод в ТП-118, г. Михайловка |  |  | 0.365 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
55 | Реконструкция КТП-178 и ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка |  |  | 1.7 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, г. Михайловка |  |  | 2.9 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
57 | Реконструкция КТП-559 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  | 3.05 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
58 | Реконструкция КТП-814 и ВЛ-0,4, г. Фролово | 0.25 |  | 2.6 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
59 | Реконструкция КТП-2191 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-2191, ст. Кумылженская |  |  | 3.8 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
60 | Реконструкция КТП-5 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  | 3.65 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
61 | Реконструкция КТП-597и ВЛ-0,4 кВ от КТП-597 с переводом части нагрузок на КТП-551, г. Фролово | 0.25 |  | 2.7866 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
Северные МЭС
62 | Модернизация РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
63 | Модернизация РП-5 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
64 | Реконструкция КТП-540, КТП-2543, р.п. Новоанниколаевский | 0.32 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
65 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-7 до оп. 17 ВЛ-10 кВ Л-718 РП-7 для разделения фидеров, г. Урюпинск |  |  | 0.65 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
66 | Реконструкция КТП-4252 с заменой ее на проходную и монтажом вразрез ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 кВ Новоаннинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4252, г. Новоаннинский |  |  | 1.271 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
67 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок в микрорайоне тер. Птицецеха, строительство ЛЭП-10-0,4 кВ, г. Урюпинск | 0.25 |  | 2.6417 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-541, р.п. Новониколаевский |  |  | 4.129 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
69 | Реконструкция КТП-1605, ст. Нехаевская | 0.16 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
70 | Реконструкция РП-3 с монтажом дополнительного трансформатора 160 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-3 для перевода части нагрузок с ТП-176 на РП-3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, г. Урюпинск | 0.16 |  | 3.706 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75, г. Урюпинск |  |  | 1.811 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
72 | Модернизация РП-6 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
73 | Реконструкция ТП-68 для переключения вразрез Л-44 ПС 110/10 кВ Урюпинская, г. Урюпинск |  |  | 0.08 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 - 8 от ТП-139, ТП-55, ТП-68, г. Урюпинск |  |  | 7.7 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
75 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ Новоаннинская с установкой КТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Новоаннинский | 0.16 |  | 2.2 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
76 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-10 кВ № 8-4 ПС 110/10 кВ Новоанннская до ТП-1046. Реконструкция ТП-1046, г. Новоаннинский |  |  | 0.45 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
77 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-158 по ул. 37 Гвардейской, г. Урюпинск |  |  | 2 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
78 | Реконструкция КТП-551, КТП-2542, КТП-2544, р.п. Новониколаевский | 0.25 |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-830, ст. Преображенская |  |  | 1.3 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
80 | Реконструкция КТП-1607 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1067, ст. Нехаевская |  |  | 2.25 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
81 | Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская | 0.16 |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется
82 | Реконструкция ТП-549, переключение ТП-549 вразрез Л-13 ПС 110/10 Заводская, р.п. Новониколаевский |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
83 | Реконструкция КТП-1143, перевод нагрузок с КТП-1144 на КТП-1143, р.п. Панфилово | 0.25 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
84 | Перенос ТП-1616 в центр нагрузок, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616, ст. Нехаевская |  |  | 1.8417 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
85 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой КТП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Комсомольской, ул. Революционной. Перевод части нагрузок с КТП-2543 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, р.п. Новониколаевский | 0.16 |  | 0.635 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
86 | Реконструкция ТП-141 и строительство КЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-141, г. Урюпинск |  |  | 0.395 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №2 от ТП-4217, г. Новоаннинский |  |  | 0.675 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
88 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №3 от ТП-552, р.п. Новониколаевский |  |  | 0.24 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
Жирновские МЭС
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань |  |  | 3.184 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
90 | Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань | 0.1 |  | 1.345 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, отпайка к ТП-189, р.п. Елань |  |  | 2.665 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
92 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань до ТП-101, р.п. Елань |  |  | 1.318 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
93 | Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, р.п. Красный Яр |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется | - | не требуется
94 | Реконструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр |  |  | 6.592 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
95 | Реконструкция ТП-50, г. Жирновск |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня |  |  | 4.38 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
97 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск |  |  | 1.419 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется | - | не требуется
98 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск |  |  | 1.337 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
99 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с установкой реклоузера, р.п. Красный Яр |  |  | 0.54 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
Суровикинские МЭС
100 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино |  |  | 2.2 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
101 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 , г. Калач-на-Дону |  |  | 1.53 | 2015 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
102 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону |  |  | 1 | 2015 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
103 | Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. Калач-на-Дону |  |  | 0.09 | 2015 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
104 | Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский |  |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
105 | Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, р.п. Чернышковкий | 0.4 |  | 0.07 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
106 | Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр | 0.4 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
107 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Водопроводная с переводом существующих нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Суровикино | 0.25 |  | 0.429 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. Некрасова, ст. Клетская |  |  | 0.77512 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
109 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. Нижний Чир |  |  | 0.402 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
110 | Строительство КТП-10/0,4 проходного типа на ул. Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир. | 0.16 |  | 0.755 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
111 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская |  |  | 1.977 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону |  |  | 1.6 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
113 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с заменой на проходную г. Калач-на-Дону | 0.16 |  | 1.682 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
114 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр | 0.25 |  | 0.6 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону |  |  | 2 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
116 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-615, г. Суровикино |  |  | 0.5 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
117 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-683, г. Суровикино |  |  | 0.43 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
118 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр |  |  | 0.32 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
119 | Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино | 0.16 |  |  | 2016 | 2017 | не требуется | не требуется | - | не требуется
120 | Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр |  |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
121 | Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Пригородные МЭС
122 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт | 1.26 |  | 0.875 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
123 | Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище | 0.5 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
124 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 0.25 |  | 0.206 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
125 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 0.25 |  | 0.204 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
126 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 0.25 |  | 0.229 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный Балыклей |  |  | 3.14 | 2015 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
128 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково |  |  | 2.2105 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
129 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. Котельниково | 0.25 |  | 2.56 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  | 1.9512 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
131 | Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. Котельниково | 0.25 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
132 | Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с заменой на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак |  |  | 3 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
133 | Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак | 0.4 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
134 | Реконструкция ТП-1295, г. Волгоград | 0.5 |  |  | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
135 | Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-526, ТП-14, р.п. Городище | 0.91 |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
136 | Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой застройки, р.п. Городище | 0.25 |  | 0.14 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
137 | Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, р.п. Городище | 0.63 |  | 0.4 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
138 | Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка | 0.25 |  | 0.2 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка |  |  | 0.36 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
140 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  |  | 2016 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
141 | Модернизация ТП-69 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  |  | 2016 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
142 | Модернизация ТП-41 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  |  | 2016 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. Горный Балыклей |  |  | 4.88 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. Котельниково |  |  | 6.4 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
145 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  | 2.2 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
146 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  | 2.4 | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
147 | Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-36, г. Котельниково | 1.05 |  |  | 2016 | 2017 | - | не требуется | - | не требуется
148 | Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Ворошилова, р.п. Городище | 0.25 |  | 0.674 | 2015 | 2015 | + | не требуется | - | не требуется
149 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский |  |  | 0.54 | 2016 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
150 | Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ЛЭП-6 кВ Л-30 ПС 220/110/35/6 кВ Аэропорт до проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Перевод нагрузок с КТП-Радужный на проектируемую КТП-6/0,4 кВ, п. Радужный | 0.16 |  | 0.812 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56; Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73., р.п. Октябрьский |  |  | 0.635 | 2016 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
152 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-27, п. Аэропорт | 0.5 |  | 2.354 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
153 | Реконструкция СКТП-159, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от СКТП-159, п. Горный Балыклей |  |  | 2.5767 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
154 | Реконструкция ЛЭП-10кВ Л-22 ПС 110/10 "Городище" и ЛЭП-6кв Л-9 ПС 110/10 "Городище", р.п. Городище |  |  | 1 | 2016 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ)
155 | Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) |  |  |  | 2015 | 2016 | - | не требуется | не требуется | не требуется
Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии
156 | Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии | 8.69 |  |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
Заволжские МЭС
157 | Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. Николаевск |  |  | 0.0218 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
Камышинские МЭС
158 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе ТП-802 с установкой пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Петров Вал |  |  | 0.37 | 2015 | 2016 | - | не требуется | - | не требуется
Михайловские МЭС
159 | Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович |  |  | 0.026 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
160 | Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович |  |  | 0.05 | 2016 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | - | -
| Жирновские МЭС | [9 empty] | Жирновские МЭС | Жирновские МЭС
161 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская, г. Жирновск |  |  | 0.02 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
Суровикинские МЭС
162 | Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино |  |  | 0.008333 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
Создание систем телемеханики и связи
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Новое строительство
Северные МЭС
163 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск | 0.25 |  | 1.605 | 2015 | 2016 | + | не требуется | + | не требуется
164 | Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский | 0.16 |  | 1.3363 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
Жирновские МЭС
165 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска | 0.16 |  | 1.12 | 2015 | 2016 | + | не требуется | - | не требуется
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Прочее новое строительство
Михайловские МЭС
166 | Реконструкция административного здания Фроловского участка, г. Фролово |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | -
Суровикинские МЭС
167 | Реконструкция зданий производственной базы, р.п. Светлый Яр |  |  |  | 2016 | 2017 | - | - | - | - | - | -
168 | Реконструкция административного здания и строительство гаража, ст. Нижний Чир |  |  |  | 2015 | 2016 | - | - | не требуется | -
Оборудование, не входящее в сметы строек
169 | Приобретение и модернизация оргтехники |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
170 | Развитие средств связи |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
171 | Оборудование, не требующее монтажа (спецавтотехника и средства малой механизации) |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
172 | Модернизация и комплектование электротехнических лабораторий |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
173 | Оборудование рабочих мест диспетчерских служб |  |  |  | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Главный инженер | [5 empty] | С.В. Зубенко
| Начальник СПР | [5 empty] | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | [5 empty] | С.В. Селезнева

## Отчет о закупках
Отчет о результатах закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта объектов ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ПАО "Волгоградоблэлектро"
_________________ А.В. Воцко
«___»________ 2016 год
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  |  | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5
| Техническое перевооружение и реконструкция | Техническое перевооружение и реконструкция | Техническое перевооружение и реконструкция
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Заволжские МЭС | Заволжские МЭС | Заволжские МЭС
1 | Реконструкция ТП-46 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка |  |  |  |  | Проводятся закупочные процедуры на проектные работы
2 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Палласовка |  |  |  |  | Проводятся закупочные процедуры на проектные работы
3 | Реконструкция МТП-336, МТП-338, КТП-391, КТП-621, р.п. Быково |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
4 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от КТП-389 в квартале 5/2, р.п. Быково |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-46 по ул. Степана Разина, ф. 1, 2 от КТП-6 по ул. Тимирязева, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 183-06/2016 от 20.06.2016 года с ООО "БКСЭлектро"
6 | Строительство КТП-6/0,4 кВ по ул. Степана Разина и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-46, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 183-06/2016 от 20.06.2016 года с ООО "БКСЭлектро"
7 | Строительство КТП-6/0,4 кВ на пересечении ул. Западная, Рябиновая и ЛЭП-6-0,4 кВ для перевода части нагрузок с ТП-22, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 183-06/2016 от 20.06.2016 года с ООО "БКСЭлектро"
8 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-17 отпайки № 1 от оп. 50 до ТП-13, отпайки № 6 от оп. 117 до ТП-30, отпайки № 2 от оп. 85 до ТП-15 и от ТП-15 до перекрестка ул. Карла Маркса, Матросова, г. Николаевск |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 230-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "БКСЭлектро"
9 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Полевой для перевода части нагрузок с ТП-440, г. Краснослободск |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 238-07/2016 от 25.07.2016 г. с ООО "БКС Электро"
10 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Свердлова для перевода части нагрузок с ТП-10, г. Краснослободск |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 307-09/2016 от 21.09.2016 с ООО "БКСЭлектро"
11 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лермонтова, г. Краснослободск |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 303-09/2016 от 20.09.2016 с ООО "Промремонт"
12 | Реконструкция КТП-293 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 по ул. Дзержинского, Юбилейная, г. Краснослободск |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 230-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "БКСЭлектро"
13 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-4 РП-1 отп. 2 к ТП-58, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 183-06/2016 от 20.06.2016 года с ООО "БКСЭлектро"
14 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 отпайка к КТП-373, с. Старая Полтавка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
15 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-7 отп. 3 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
16 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1, р.п. Средняя Ахтуба |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 183-06/2016 от 20.06.2016 года с ООО "БКСЭлектро
17 | Реконструкция КТП-537, КТП-92, КТП-313, КТП-370, с. Старая Полтавка |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
18 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от КТП-537, ф. 1 - 3 от КТП-532, ф. 1 от КТП-531, ф. 1, 4 от КТП-313, с. Старая Полтавка |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
19 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 4 от КТП-8, ф. 1 - 4 от КТП-738, г. Краснослободск |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
20 | Реконструкция КТП-70 и ВЛ-0,4 кВ ф. 1 - 3 от КТП-70, г. Краснослободск |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
21 | Строительство КТП-6/0,4 кВ для перевода части существующих нагрузок с КТП-558 (ф. 2, 4) и ТП-594 (ф. 8), р.п. Средняя Ахтуба |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
22 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ, реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от КТП-569 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, п. Куйбышев |  |  |  | № 23-02/2015 от 06.02.15г., № 33-02/2015 от 26.02.15г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г., № 277-11/2015 от 18.11.2015г., № 279-11/2015 от 18.11.2015г., № 278-11/2015 от 18.11.2015г. | Хозяйственный способ
23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ от опоры 5/21 до опоры 5/26 Л-5 от ПС "Ахтуба", р.п. Средняя Ахтуба |  |  |  |  | Хозяйственный способ
| Камышинские МЭС | Камышинские МЭС | Камышинские МЭС
24 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Центральная с устройством телемеханики, г. Камышин |  |  |  |  | № 235-07/2016 от 25.07.2016 года с ООО "Энергия Юга"
25 | Строительство двухцепной ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ Котово с уствойством пункта секционирования в районе РП-1, г.Котово |  | по факту | № 34-02/2016 от 18.02.2016 г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 240-07/2016 от 26.07.2016 года с ООО "Стройгрупп"
26 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-12, ТП-87, ст. Березовская |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 220-07/2016 от 19.07.2016 года с ООО "ПСК-34"
27 | Строительство ВЛ-10 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ на пересечениии ул. Октябрьской, пер. Вишневый для перевода части нагрузок с ТП-270, г. Котово |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
28 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-212, г. Котово |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | 218-07/2016 от 18.07.2016 года с ООО "ПромСтрой"
29 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-201 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | 218-07/2016 от 18.07.2016 года с ООО "ПромСтрой"
30 | Техперевооружение КЛ-0,4 кВ от ТП-226 с заменой на ВЛИ-0,4 кВ, г. Котово |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
31 | Реконструкция КТП-251, КТП-105, КТП-14, КТП-323, КТП-345, с. Ольховка |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
32 | Модернизация РП-4, г. Камышин |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-86, ТП-88, ТП-91, ст. Березовская |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
34 | Строительство КТП-809 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
35 | Строительство КТП-811 взамен демонтируемой ТП, г. Петров Вал |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
36 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе пересечения ул. Кооперативныя, ул. Гагарина до ТП-817, г. Петров Вал |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
37 | Реконструкция КТП-323, КТП-95, КТП-100, КТП-102, КТП-248, КТП-97, КТП-416, р.п. Даниловка |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
38 | Модернизация РП-2, г. Камышин |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
39 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ ф.16 КТП-9, ул. Пролетарская, г. Камышин |  |  |  | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
40 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ф.13 ТП-111, г. Камышин |  |  |  | № 74-03/2016 от 30.03.2016г, № 103-04/2016 от 18.04.16 | Хозяйственный способ
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-240, ТП-226, ТП-223, г. Котово |  |  | № 4 от 27.04.2015 г. с ООО "Старлинг Плюс" |  | № 253-10/2015 от 12.10.2015 г. с ООО "ЭТЛ Волгоэксперт"
42 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-54 взамен существующей ВЛ-0,4 кВ ф-19 от ТП-54, г. Камышин |  |  |  |  | Хозяйственный способ
43 | Строительство КЛ-0,4кВ от существующей ВЛ-0,4кВ ТП-40, г. Камышин |  |  |  |  | Хозяйственный способ
44 | Строительство КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-24, г. Камышин |  |  |  |  | Хозяйственный способ
| Михайловские МЭС | Михайловские МЭС | Михайловские МЭС
45 | Реконструкция ЦРП-1, г. Фролово
46 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-118 ТЭЦ, г. Михайловка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 229-207/2016 от 21.07.2016 года с ООО "ВолжскСтрой"
47 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-104 ТЭЦ с прокладкой дополнительного кабеля и включением ТП-39 по проходной схеме, г. Михайловка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 69-03/2016 от 30.03.2016г. № 76-04/2016 от 04.04.2016 № 81-04/2016 от 01.04.2016 № 83-04/2016 от 01.04.2016 | Хозяйственный способ
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-32, ТП-53, г. Михайловка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 229-207/2016 от 21.07.2016 года с ООО "ВолжскСтрой"
49 | Реконструкция КТП-562 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 232-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ПромСтрой"
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3860, р.п. Иловля |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 232-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ПромСтрой"
51 | Реконструкция КТП-27 с заменой ее на проходную, реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/35/10 кВ Михайловская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-27, г. Михайловка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 236-0,7/2016 от 25.07.2016 года с ООО "Стройгрупп"
52 | Реконструкция КТП-102 с заменой ее на проходную, реконструкция ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 302-09/2016 от 20.09.2016 с ООО "Промремонт"
53 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-15 РП-7, г. Михайловка |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
54 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-23 ПС 110/35/10 кВ Пищевая ввод в ТП-118, г. Михайловка |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
55 | Реконструкция КТП-178 и ВЛ-0,4 кВ, г. Михайловка |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, г. Михайловка |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
57 | Реконструкция КТП-559 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
58 | Реконструкция КТП-814 и ВЛ-0,4, г. Фролово |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
59 | Реконструкция КТП-2191 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-2191, ст. Кумылженская |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
60 | Реконструкция КТП-5 и ВЛ-0,4 кВ, г. Фролово |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
61 | Реконструкция КТП-597и ВЛ-0,4 кВ от КТП-597 с переводом части нагрузок на КТП-551, г. Фролово |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г.,№ 33-02/2015 от 26.02.2015г.,№ 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 258-10/2015 от 12.10.2015 г. с ООО "Промстрой"
| Северные МЭС | Северные МЭС | Северные МЭС
62 | Модернизация РП-7 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск |  |  |  |  | Проводятся закупочные процедуры на проектные работы
63 | Модернизация РП-5 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 88-04/2016 от 05.04.2016г. | Проводятся закупочные процедуры на подрядные работы
64 | Реконструкция КТП-540, КТП-2543, р.п. Новоанниколаевский |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
65 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-7 до оп. 17 ВЛ-10 кВ Л-718 РП-7 для разделения фидеров, г. Урюпинск |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 69-03/2016 от 30.03.2016г. № 76-04/2016 от 04.04.2016 № 81-04/2016 от 01.04.2016 № 83-04/2016 от 01.04.2016 | Хозяйственный способ
66 | Реконструкция КТП-4252 с заменой ее на проходную и монтажом вразрез ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 кВ Новоаннинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-4252, г. Новоаннинский |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
67 | Строительство КТП-10/0,4 кВ в центре нагрузок в микрорайоне тер. Птицецеха, строительство ЛЭП-10-0,4 кВ, г. Урюпинск |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | № 227-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "ЭТЛ Волгоэксперт"
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-541, р.п. Новониколаевский |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 227-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "ЭТЛ Волгоэксперт"
69 | Реконструкция КТП-1605, ст. Нехаевская |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
70 | Реконструкция РП-3 с монтажом дополнительного трансформатора 160 кВА и строительство ВЛИ-0,4 кВ от РП-3 для перевода части нагрузок с ТП-176 на РП-3. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, г. Урюпинск |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 88-04/2016 от 05.04.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 303-12/2015 от 29.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. | Хозяйственный способ
71 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-75, г. Урюпинск |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 303-12/2015 от 29.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. | Хозяйственный способ
72 | Модернизация РП-6 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Урюпинск |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
73 | Реконструкция ТП-68 для переключения вразрез Л-44 ПС 110/10 кВ Урюпинская, г. Урюпинск |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 4, 6 - 8 от ТП-139, ТП-55, ТП-68, г. Урюпинск |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
75 | Строительство ВЛ-10 кВ от ЛЭП-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ Новоаннинская с установкой КТП-10/0,4 кВ. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801 с переводом части нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Новоаннинский |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
76 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ от оп. 11 ВЛ-10 кВ № 8-4 ПС 110/10 кВ Новоанннская до ТП-1046. Реконструкция ТП-1046, г. Новоаннинский |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
77 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-158 по ул. 37 Гвардейской, г. Урюпинск |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
78 | Реконструкция КТП-551, КТП-2542, КТП-2544, р.п. Новониколаевский |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
79 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-830, ст. Преображенская |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
80 | Реконструкция КТП-1607 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1067, ст. Нехаевская |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
81 | Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
82 | Реконструкция ТП-549, переключение ТП-549 вразрез Л-13 ПС 110/10 Заводская, р.п. Новониколаевский |  |  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 98-05/2015 от 06.05.2015г.,№ 215-08/2015 от 25.08.2015г., № 194-08/2015 от 03.08.2015г. | Хозяйственный способ
83 | Реконструкция КТП-1143, перевод нагрузок с КТП-1144 на КТП-1143, р.п. Панфилово |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | Хозяйственный способ
84 | Перенос ТП-1616 в центр нагрузок, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1616, ст. Нехаевская |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 257-10/2015 от 12.10.2015 г. с ООО "ПСК-34"
85 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 35/10 кВ Заводская с установкой КТП-10/0,4 кВ на пересечении ул. Комсомольской, ул. Революционной. Перевод части нагрузок с КТП-2543 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, р.п. Новониколаевский |  |  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г., № 225-09/2015 от 16.09.2015г., № 222-09/2015 от 04.09.2015г, № 230-09/2015 от 23.09.2015г. 234-09/2015 от 28.09.2015г. | Договор № 217-08/2015 от 28.08.2015 года с ООО "АС Электро"
86 | Реконструкция ТП-141 и строительство КЛ-10 кВ от ТП-27 до ТП-141, г. Урюпинск |  |  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 98-05/2015 от 06.05.2015г.,№ 215-08/2015 от 25.08.2015г. ,№ 194-08/2015 от 03.08.2015г.,№ 168-07/2015 от 20.07.2015г. | Хозяйственный способ
87 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №2 от ТП-4217, г. Новоаннинский |  |  |  |  | Хозяйственный способ
88 | Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №3 от ТП-552, р.п. Новониколаевский |  |  |  |  | Хозяйственный способ
| Жирновские МЭС | Жирновские МЭС | Жирновские МЭС
89 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 233-07/2016 от 22.07.2016 г. с ПК "Энергия"
90 | Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
91 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, отпайка к ТП-189, р.п. Елань |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 192-06/2016 от 23.06.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
92 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань до ТП-101, р.п. Елань |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 233-07/2016 от 22.07.2016 года с ПК "Энергия"
93 | Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, р.п. Красный Яр |  |  | № 337-10/2016от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
94 | Реконструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр |  |  | № 337-10/2016от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
95 | Реконструкция ТП-50, г. Жирновск |  |  | № 337-10/2016от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
96 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня |  |  | № 337-10/2016от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
97 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск |  |  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 185-07/2015 от 30.07.2015 с ООО "Гарант-Безопасность"
98 | Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск |  |  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | Договор № 186-07/2015 от 30.07.2015 с ООО "Гарант-Безопасность"
99 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с установкой реклоузера, р.п. Красный Яр |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 63-04/2015 от 01.04.2015г., № 91-04/2015 от 24.04.2015г., № 225-09/2015 от 16.09.2015г., № 222-09/2015 от 04.09.2015г., № 230-09/2015 от 23.09.2015г 234-09/2015 от 28.09.2015г. | Хозяйственный способ
| Суровикинские МЭС | Суровикинские МЭС | Суровикинские МЭС
100 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 26-02/2016 от 09.02.2016г. | № 234-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
101 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 , г. Калач-на-Дону |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 88-04/2016 от 05.04.2016г. | Хозяйственный способ, № 237-07/2016 от 25.07.2016 года с ООО "Стройгрупп"
102 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 88-04/2016 от 05.04.2016г. | Хозяйственный способ
103 | Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. Калач-на-Дону |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
104 | Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
105 | Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, р.п. Чернышковкий |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
106 | Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
107 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Водопроводная с переводом существующих нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Суровикино |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
108 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. Некрасова, ст. Клетская |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 234-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
109 | Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. Нижний Чир |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
110 | Строительство КТП-10/0,4 проходного типа на ул. Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир. |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
111 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 234-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
112 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
113 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с заменой на проходную г. Калач-на-Дону |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
114 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
115 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
116 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-615, г. Суровикино |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
117 | Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-683, г. Суровикино |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
118 | Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
119 | Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
120 | Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
121 | Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону |  |  |  | № 94-04/2016 от 12.04.2016г. | Хозяйственный способ
| Пригородные МЭС | Пригородные МЭС | Пригородные МЭС
122 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 247-10/2015 от 07.10.2015 г. с ООО "Форвард"
123 | Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
124 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
125 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
126 | Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
127 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный Балыклей |  |  | Договор № 337-10/2016 от 14.10.2016 с ОАО "Гипрорезинотехника"
128 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 228-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "Промремонт"
129 | Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. Котельниково |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 239-07/2016 от 2016 года с ООО "ВГС"
130 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 228-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "Промремонт"
131 | Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. Котельниково |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
132 | Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с заменой на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 239-07/2016 от 2016 года с ООО "ВГС"
133 | Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 164-06/2016 № 166-06/2016 от 10.06.2016г. | № 239-07/2016 от 2016 года с ООО "ВГС"
134 | Реконструкция ТП-1295, г. Волгоград |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника"
135 | Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-526, ТП-14, р.п. Городище |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
136 | Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой застройки, р.п. Городище |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
137 | Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, р.п. Городище |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
138 | Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
139 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
140 | Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
141 | Модернизация ТП-69 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
142 | Модернизация ТП-41 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
143 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. Горный Балыклей |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
144 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. Котельниково |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
145 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
146 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
147 | Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-36, г. Котельниково |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
148 | Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Ворошилова, р.п. Городище |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г., № 225-09/2015 от 16.09.2015г., № 222-09/2015 от 04.09.2015г., № 230-09/2015 от 23.09.2015г., № 234-09/2015 от 28.09.2015г. | Хозяйственный способ
149 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский |  |  |  |  | Хозяйственный способ
150 | Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ЛЭП-6 кВ Л-30 ПС 220/110/35/6 кВ Аэропорт до проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Перевод нагрузок с КТП-Радужный на проектируемую КТП-6/0,4 кВ, п. Радужный |  |  | ПАО "ВОЭ" | № 277-11/2015 от 18.11.2015г., № 278-11/2015 от 18.11.2015г., № 279-11/2015 от 18.11.2015г. | Хозяйственный способ , № 114/2015 от 28.12.2015 г. с ООО "Форвард"
151 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56; Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73., р.п. Октябрьский |  |  | Договор № 202-07/2016 от 05.07.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
152 | Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-27, п. Аэропорт |  |  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 207-08/2015 от 18.08.2015 г. с ООО "ВолжскСтрой"
153 | Реконструкция СКТП-159, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от СКТП-159, п. Горный Балыклей |  |  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 207-08/2015 от 18.08.2015 г. с ООО "ВолжскСтрой"
154 | Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-22 ПС 110/10 "Городище" и ЛЭП-6 кВ Л-9 ПС 110/10 "Городище", р.п. Городище |  |  |  |  | Хозяйственный способ
| Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) | Модернизация электрических сетей 04-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) | Модернизация электрических сетей 04-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ)
155 | Модернизация электрических сетей 0,4-6-10 кВ по филиалам (АИИС КУЭ) |  |  |  | № 348-10/2016 от 18.10.2016г. С ООО ТД "МИРТЕК", № 191-06/2016 от 28.06.2016 г. с АО "Электротехнические заводы "Энергомера" | Хозяйственный способ
| Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии | Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии | Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии
156 | Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии |  |  |  | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
| Заволжские МЭС | Заволжские МЭС | Заволжские МЭС
157 | Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. Николаевск |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 194-06/2016 от 24.06.2016 года с ООО "Энергия Юга"
| Камышинские МЭС | Камышинские МЭС | Камышинские МЭС
158 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе ТП-802 с установкой пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Петров Вал |  |  | № 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
| Михайловские МЭС | Михайловские МЭС | Михайловские МЭС
159 | Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович |  |  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 69-03/2016 от 30.03.2016г. № 76-04/2016 от 04.04.2016 № 81-04/2016 от 01.04.2016 № 83-04/2016 от 01.04.2016 | № 194-06/2016 от 24.06.2016 года с ООО "Энергия Юга"
160 | Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович |  |  | № 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
| Жирновские МЭС | Жирновские МЭС | Жирновские МЭС
161 | Монтаж реклоузера на ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская, г. Жирновск
| Суровикинские МЭС | Суровикинские МЭС | Суровикинские МЭС
162 | Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино |  |  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 194-06/2016 от 24.06.2016 года с ООО "Энергия Юга"
Создание систем телемеханики и связи
Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
Новое строительство
Северные МЭС
163 | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск |  |  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015 г., № 237-10/2015 от 01.10.2015г., № 096/2015 от 05.10.2015г., № 67-10/2015 от 27.10.2015г., № 41-10/2015 от 05.10.2015г., № 268-10/2015 от 28.10.2015г. | Хозяйственный способ
164 | Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 244-10/2015 от 07.10.2015г. с ООО "АС Электро"
Жирновские МЭС
165 | Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска |  |  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 238-10/2015 от 05.10.2015г. с ООО "ЭТЛ Волгоэксперт"
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Прочее новое строительство | Прочее новое строительство | Прочее новое строительство
| Михайловские МЭС | Михайловские МЭС | Михайловские МЭС
166 | Реконструкция административного здания Фроловского участка, г. Фролово |  |  | № 341-10/2016 от 17.10.2016 с ОАО "Гипрорезинотехника"
| Суровикинские МЭС | Суровикинские МЭС | Суровикинские МЭС
167 | Реконструкция зданий производственной базы, р.п. Светлый Яр
168 | Реконструкция административного здания и строительство гаража, ст. Нижний Чир
| Оборудование, не входящее в сметы строек | Оборудование, не входящее в сметы строек | Оборудование, не входящее в сметы строек
169 | Приобретение и модернизация оргтехники |  |  |  | № 31502670926-01 от 08.09.2015г., № 291/12-2015 от 03.12.2015г.
170 | Развитие средств связи
171 | Оборудование, не требующее монтажа (спецавтотехника и средства малой механизации) |  |  |  | № ЛД-34-0091/15 от 15.05.2015г., № ЛД-34-0092/15 от 15.05.2015г., № ВВ000010213 от 27.08.2015г., № 198-08/2015 от 07.08.2015 г. , № 02072102-15/000081 от 24.07.2015 г., № 000010212 от 27.08.2015г.№ 137-05/2016 от 25.05.2016г.
172 | Модернизация и комплектование электротехнических лабораторий |  |  |  | № 63-04/2015 от 01.04.2015г., № 91-04/2015 от 24.04.2015г., № 231-09/2015 от 24.09.2015г. № 94-04/2016 от 12.04.2016г.
173 | Оборудование рабочих мест диспетчерских служб |  |  |  | №15091 от 30.11.2015г.
| Главный инженер |  |  |  | С.В. Зубенко
| Начальник СПР |  |  |  | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР |  |  |  | С.В. Селезнева