## 168
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-5003, ст. Преображенская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 168
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, полная стоимость строительства - 0,960 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 169
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-561, р.п. Новониколаевский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 169
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. Без замены трансформатора, полная стоимость строительства - 0,479 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 170
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2, 3, 5 от ТП-552, р.п. Новониколаевский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 170
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 3,0 км, полная стоимость строительства - 8,402 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 53 080,0 кВт.ч / 149 367,1 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 171
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-817, ст. Преображенская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 171
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-2160/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, полная стоимость строительства - 1,018 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 172
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-182 для переключения вразрез Л-115 РП-1, г. Урюпинск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 172
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КЛ-10 кВ и замены в ТП-10/0,4 кВ ячейки с ВН, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО-366 с ВН - 1шт. 0,04 км, полная стоимость строительства - 0,34 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 173
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 2 - 4, от ТП-182, от ТП-67, г. Урюпинск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 173
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 3,2 км, полная стоимость строительства - 8,962 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 56 680,0 кВт.ч / 159 497,5 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 174
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1801, г. Новоаннинский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 174
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 9,0 км, полная стоимость строительства - 25,206 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 159 240,0 кВт.ч / 448 101,4 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 175
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-560, КТП-2561, КТП-2551, р.п. Новониколаевский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 175
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 3 шт., одна - с трансформатором 0,25 МВА, полная стоимость строительства - 2,719 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 176
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-5046 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-5046, ст. Преображенская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 176
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, 2,5 км, полная стоимость строительства - 8,918 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 42 470,0 кВт.ч / 127 877,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 177
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-1129 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-1129, р.п. Панфилово
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 177
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, 2,1 км, полная стоимость строительства - 7,662 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 35 730,0 кВт.ч / 107 583,0 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 178
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-11 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-11, х. Черкесовский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 178
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, 1,3 км, полная стоимость строительства - 5,146 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 35 730,0 кВт.ч / 107 583,0 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 179
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-80 для переключения вразрез Л-17 ПС 110/10 кВ Урюпинская, реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-80, г. Урюпинск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 179
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены в ТП-10/0,4 кВ ячейки с ВН и реконструкции ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО-366 с ВН - 1шт. 2,94 км, полная стоимость строительства - 9,022 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 180
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-107 РП-1 от ТП-77 до ТП-143 с заменой на КЛ-10 кВ, г. Урюпинск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 180
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасностиза счет техперевооружения ВЛ-10 кВ с заменой ее на КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат -снижение затрат на эксплуатацию
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,6 км, полная стоимость строительства - 1,927 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 181
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-72 ф.3 от ТП-52, г. Урюпинск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 181
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 6,1 км, полная стоимость строительства - 17,912 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 103 590,0 кВт.ч / 311 909,5 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 182
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ВЛ-10-0,4 кВ, монтаж КТП-250-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА по ул. Заречная, Народная с переводом нагрузок с ТП-4208 на новую ТП, г. Новоаннинский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 182
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет строительства КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2013-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, 1,72 км, 2 этап - завершение работ, полная стоимость строительства - 1,9375 млн.руб., стоимость сьтроительства 2 этапа - 0,0301 млн. руб. ввод основных средств - 2013 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## ТП-4217 Новоанн
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №2 от ТП-4217, г. Новоаннинский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 168
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ЛЭП-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,675 км, полная стоимость строительства - 1,1131млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## ТП-552Новоник
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ЛЭП-0,4кВ №3 от ТП-552, р.п. Новониколаевский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 168
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ЛЭП-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,240 км, полная стоимость строительства -0,3657 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 183
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция СКТП-220 и ВЛ-0,4 кВ от СКТП-220, р.п. Рудня
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 183
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,063 МВА, 2,528 км, полная стоимость строительства - 4,2352 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 38 160,0 кВт.ч / 82 730,9 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г, № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 184-07/2015 от 30.07.2015г. с ООО "Гарант-Безопасность"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,063 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 184
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция СКТП-103 и ВЛ-0,4 кВ от СКТП-103, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 184
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат -повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,1 МВА, 1,743 км, полная стоимость строительства -3,1775 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 32 640,0 кВт.ч / 70 763,5 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 183-07/2015 от 30.07.2015г. с ООО "Гарант-Безопасность"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,1 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 185
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция СКТП-145 и ВЛ-0,4 кВ от СКТП-145, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 185
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. без замены трансформатора, 2,5 км, полная стоимость строительства -4,1936 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 45 520,0 кВт.ч / 98 687,4 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 246-10/2015 отт 07.10.2015г. с ООО "Форвард
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 186
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-405, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 186
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,968 км, полная стоимость строительства - 1,8729 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 20 920,0 кВт.ч / 45 354,6 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г.с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 246-10/2015 отт 07.10.2015г. с ООО "Форвард
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 187
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-37 ПС 110/10 кВ Красный Яр до ВЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 кВ с установкой реклоузера, р.п. Красный Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 187
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности недоотпуска электрической энергии за счет строительства ВЛ-10 кВ и установки реклоузера, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,526 км, полная стоимость строительства - 3,0162 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 63-04/2015 от 01.04.2015г., № 91-04/2015 от 24.04.2015г., № 225-09/2015 от 16.09.2015г., № 222-09/2015 от 04.09.2015г., № 230-09/2015 от 23.09.2015г 234-09/2015 от 28.09.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 188
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-3 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 188
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасностиза счет техперевооружения ВЛ-6 кВ с заменой ее на КЛ-6 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,485 км, полная стоимость строительства - 2,9211 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 185-07/2015 от 30.07.2015 с ООО "Гарант-Безопасность"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 189
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техперевооружение ВЛ-6 кВ Л-31 ПС 110/35/10 кВ Жирновская с заменой на КЛ-6 кВ, г. Жирновск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 189
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасностиза счет техперевооружения ВЛ-6 кВ с заменой ее на КЛ-6 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,326 км, полная стоимость строительства - 2,6862 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | Договор № 186-07/2015 от 30.07.2015 с ООО "Гарант-Безопасность"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 190
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция СКТП-63, г. Жирновск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 190
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. Без замены трансформатора, полная стоимость строительства - 0,5636 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | №23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 191
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-174, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 191
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 3,404 км, полная стоимость строительства - 8,8055 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 64 035,2 кВт.ч / 154 773,1 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 233-07/2016 от 22.07.2016 г. с ПК "Энергия"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 192
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция СКТП-186, ВЛ-10 кВ отпайки к СКТП-186 и ВЛ-0,4 кВ от КТП-186, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 192
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,1 МВА, 1,146 км, полная стоимость строительства - 3,7857 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 18 804,8 кВт.ч / 45 451,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,063 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 193
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-14 от оп. 35 до ТП-129, отпайка к ТП-189, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 193
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,665 км, полная стоимость строительства - 6,4131 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 192-06/2016 от 23.06.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 194
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КЛ-10 кВ Л-26 ПС 110/35/10 кВ Елань до ТП-101, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 194
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,25 км, полная стоимость строительства - 2,8925 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 233-07/2016 от 22.07.2016 года с ПК "Энергия"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 195
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-260, КТП-268, КТП-290, КТП-297, р.п. Красный Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 195
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 4 шт. без замены трансформиторов, полная стоимость строительства - 1,635 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 196
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-291, КТП-269, КТП-263 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 196
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 3шт. без замены трансформаторов, 6,592 км, полная стоимость строительства - 20,354 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 117 289,6 кВт.ч / 306 477,7 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | -
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 197
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-50, г. Жирновск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 197
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены в ТП-10/0,4кВ ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО-393-7 шт, ЩО-70 - 7шт, полная стоимость строительства - 3,677 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 198
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-210, р.п. Рудня
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 198
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 4,38 км, полная стоимость строительства - 12,374 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 76 198,0 кВт.ч / 199 105,4 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 199
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-222, р.п. Рудня
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 199
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 5,5 км, полная стоимость строительства - 16,472 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 97 160,0 кВт.ч / 273 408,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 200
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-295 и ВЛ-0,4 кВ, р.п. Красный Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 200
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт., без замены трансформатора, 4,435 км, полная стоимость строительства - 12,90 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 78 355,2 кВт.ч / 220 491,5 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 201
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-54, КТП-55, р.п. Линево
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 201
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 4,0 км, полная стоимость строительства - 12,561 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 68 090,0 кВт.ч / 205 019,0 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 202
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-294, р.п. Красный Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 202
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 4,355 км, полная стоимость строительства - 13,676 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 73 974,0 кВт.ч / 222 735,7 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 203
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 и перенос ТП-213 в центр нагрузок, р.п. Рудня
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 203
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет технического перевооружения ВЛ-0,4кВ и переноса ТП в центр нагрузок, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2013-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. без замены трансформатора, 2 этап - 3,852 км, полная стоимость строительства - 5,2033 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,8107 млн. руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | демонтаж | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 204
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-13 ПС 110/35/10 кВ Линево и техническое перевооружение ТП-51, 52, 53, 54, 55, 70, техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ф. 1,2 ТП-51, ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-53, ВЛ-0,4 кВ от ТП-59, р.п. Линево
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 204
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-10 кВ и технического перевооружения ТП и ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2012-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - 8,014 км, КТП-250/10/0,4 кВ - 4шт., КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт., КТП-25/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформаторами, 2 этап - демонтажые работы, полная стоимость строительства - 15,1951 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,7487 млн. руб. ввод основных средств - 2014-2015 г.г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | демонтаж | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,585 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 205
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техническое перевооружение СКТП-159 и ВЛ-0,4 кВ от ТП-159, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 205
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет технического перевооружения СКТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2013-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт., без замены трансформатора, 2,139 км, 2 этап - демонтажные работы, полная стоимость строительства - 2,5818 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,3142 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | демонтаж | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 206
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП-109, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 206
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет технического перевооружения ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2013-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап -2,2282 км, 2 этап - демонтажные работы, полная стоимость строительства - 2,4825 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,2601 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | демонтаж | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 207
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техническое перевооружение ТП-184 и ВЛ-0,4кВ от ТП-184 ф-3, р.п. Елань
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 207
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет технического перевооружения СКТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2013-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,1 МВА, 0,940 км, 2 этап - демонтажные работы, полная стоимость строительства - 1,6694 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,118 млн. руб., ввод основных средств - 2014 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | демонтаж | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,1 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 208
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконстукция ТП-925, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 208
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,4 МВА, полная стоимость строительства - 1,3447 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,4 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 209
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконстукция СКТП-991, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 209
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,1 МВА, полная стоимость строительства - 0,8114 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,1 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 210
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконстукция КТП-1012, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 210
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, полная стоимость строительства - 0,8346 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 211
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция СКТП-529 по ул. Новая, р.п. Чернышковский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 211
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,25 МВА, полная стоимость строительства - 1,1681 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 212
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Светлый Яр, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 212
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-10кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,392 км, полная стоимость строительства - 2,9491 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 204-08//2015 от 18.08.2015 года с ООО "ВолжскСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 213
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство новой КТП и КЛ-10 кВ от опоры №8 Л-6 до опоры №39 Л-6 ПС 110/35/10 Суровикино с заменой тупиковой КТП-552 на проходную, вынос и реконструкция КТП-551 и реконструкция ТП-602 с установкой дополнительных ячеек, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 213
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение потерь электрической энергии за счет строительства и реконструкции КТП-10/0,4 В, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ, а также установки в ТП-10/0,4кВ ячеек с вакуумным выключателем, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ -3 шт. 2 из которых с трансформаторами 0,16 МВА, 2,68 км, КСО-336 -2 шт., полная стоимость строительства - 7,6646 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 205-08/2015 от 18.08.2015 года с ООО "ВолжскСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,32 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 214
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Вынос ТП-42 с заменой ее на проходную, ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ с территории школы № 1, замена существующей КТП-60 тупикового типа на проходную, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 214
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет выноса и замены ТП-10/0,4кВ и стрительства КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт., КТП-400/10/0,4 кВ -1 шт., без замены трансформаторов, 0,329 км, полная стоимость строительства - 2,281 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г., № 127-06/2015 от 02.06.2015г., № 194-08/2015 от 03.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 215
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Серегина и ЛЭП-10 кВ к ней. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5142 с переводом существующих нагрузок на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, ст. Клетская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 215
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет строительства и реконструкции КТП-10/0,4 В, ВЛ-10 кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ -1 шт. с трансформатором 0,16 МВА, 1,538 км, полная стоимость строительства - 2,9261 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 204-08//2015 от 18.08.2015 г. с ООО "ВолжскСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 216
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техническое перевооружение участков ВЛ-10 кВ Л-26, Л-11 ПС 110/35/10 кВ Чернышково с заменой их на КЛ-10 кВ (вынос с территории школы № 2 и жилой застройки), р.п. Чернышковский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 216
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет технического перевооружения ВЛ-10 кВ с заменой на КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,704 км, полная стоимость строительства - 2,7162 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 255-10/2015 от 12.10.2015 г. с ООО "ВолжскСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 217
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-7 РП-1 с заменой участка от ТП-1014 до ТП-968 на КЛ-10 кВ, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 217
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет технического перевооружения ВЛ-10 кВ с заменой на КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,461 км, полная стоимость строительства - 1,176 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 215-08/2015 от 25.08.2015г., № 194-08/2015 от 03.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 218
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ЛЭП-10 кВ от ТП-695 в разрез Л-13 РП-2 и от ТП-695 в разрез Л-9 ПС 110/35/10 кВ Суровикино с установкой реклоузера с ПКУ, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 218
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства КЛ-10 кВ с установкой реклоузера, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер - 1 шт, 2,2 км, полная стоимость строительства - 7,5714 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 26-02/2016 от 09.02.2016г. | № 234-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 219
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-2 РП-1 от ТП-971 до ТП-925 с заменой на КЛ-10 кВ, реконструкция КТП-926 , г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 219
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет техперевооружения ВЛ-10 кВ с заменой ее на КЛ-10 кВ, а также за счет замены в КТП ячеек с ВН, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО с ВН - 3 шт., ЩО-2 шт., 1,53 км, полная стоимость строительства - 5,1968 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 88-04/2016 от 05.04.2016г. | Хозяйственный способ, № 237-07/2016 от 25.07.2016 года с ООО "Стройгрупп"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 220
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КЛ-10 кВ от ТП-938 до ТП-936. Реконструкция ТП-938, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 220
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат на эксплуатацию за счет строительства КЛ-10 кВ, а также за счет замены в ТП ячеек с ВВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО-366 - 4 шт., 1,0 км, полная стоимость строительства - 3,1895 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 88-04/2016 от 05.04.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 221
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-945 с заменой на проходную, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 221
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ с ее заменой, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт., без замены трансформатора, полная стоимость строительства - 0,7673 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | -
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 222
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-461, р.п. Чернышковский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 222
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт., без замены трансформатора полная стоимость строительства - 0,7673 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 223
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-531 с заменой на на проходную, р.п. Чернышковкий
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 223
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ с ее заменой, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,4 МВА, полная стоимость строительства - 1,7723 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,4 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 224
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-476, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 224
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ с ее заменой, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,4 МВА, полная стоимость строительства - 1,7723 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,4 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 225
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Водопроводная с переводом существующих нагрузок с ТП-615, РП-3 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 225
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства КТП-10/0,4кВ, КЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,42 км, полная стоимость строительства - 2,1426 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 226
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5168, ул. Дымченко, ул. Некрасова, ст. Клетская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 226
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,4 км, полная стоимость строительства - 3,6308 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 26 720,0 кВт.ч / 64 582,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 234-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 227
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ЛЭП-10/0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ по ул. Промышленная, ул. Ленина с переводом существующих нагрузок от ТП-63, ТП-611, ТП-66, ст. Нижний Чир
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 227
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, 0,472 км, полная стоимость строительства - 1,8818 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 228
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 проходного типа на ул. Панчишкина и ЛЭП-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-360 и ТП-75 на проектируемую. КТП-10/0,4 кВ. Вынос ВЛ-10 кВ с территории ГУ ПУ-46, ст. Нижний Чир.
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 228
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, 0,442 км, полная стоимость строительства - 1,8048 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 229
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Клетская, ст. Клетская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 229
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ВЛ-10кВ и КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,977 км, полная стоимость строительства - 4,8169 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 285-11/2015 от 20.11.2015г с ООО "Энергия ЮГА" |  | № 234-07/2016 от 22.07.2016 года с ООО "ЮгСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 230
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-982, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 230
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,6 км, полная стоимость строительства - 4,52 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 28 480,0 кВт.ч / 74 418,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 231
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-14 ПС 110/35/10 кВ Калач от КТП-1004 до КТП-951 и отпайки № 14-6 к ТП-952 с заменой на КЛ-10 кВ. Реконструкция КТП-1004 с заменой на проходную г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 231
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ с ее заменой, техперевооружения ВЛ-10 кВ с заменой на КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,16 МВА, 1,682 км, полная стоимость строительства - 5,081 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 232
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кВ пос. Усадьба Лесхоза, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 232
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства КТП-10/0,4кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,6 км, полная стоимость строительства - 2,787 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 233
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1004, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 233
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,0 км, полная стоимость строительства - 5,284 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 35 600,0 кВт.ч / 93 022,8 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 234
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-10 РП-3 до ТП-615, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 234
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,5 км, полная стоимость строительства - 1,114 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 235
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КЛ-10 кВ Л-3 РП-3 от ТП-615 до ТП-683, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 235
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,43 км, полная стоимость строительства - 0,958 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 236
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техперевооружение ВЛ-10 кВ Л-17 РП-1 с заменой на КЛ-10 кВ, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 236
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет техперевооружения ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,32 км, полная стоимость строительства - 0,784 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 237
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-966, КТП-1023, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 237
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 2шт., одна - с трансформатором 0,16 МВА, полная стоимость строительства - 1,774 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 238
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-485, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 238
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1 шт., бе замены трансформатора, полная стоимость строительства - 1,052 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 338-10/2016 от 14.10.2016 с ООО "Промгражданпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | -
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 239
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-951, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 239
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 3,3 км, полная стоимость строительства - 9,242 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 58 250,0 кВт.ч / 163 915,5 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 240
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-12 ПС 110/35/10 Калач, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 240
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ВЛ-10кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,5 км, полная стоимость строительства - 7,444 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 241
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5149, ст. Клетская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 239
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,87 км, полная стоимость строительства - 8,038 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 50 786,0 кВт.ч / 142 911,8 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 242
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ЛЭП-10 кВ от оп. 16 ВЛ-10 кВ Л-7 ПС 110/10 Светлый Яр, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 242
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности за счет строительства ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,24 км, реклоузер-1 шт., полная стоимость строительства - 8,244 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 243
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-994, КТП-1008, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 243
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 2шт., одна - с трансформатором 0,25 МВА, полная стоимость строительства - 2,436 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 244
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-471, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 244
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт., без замены трансформатора, полная стоимость строительства - 0,847 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 245
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5162, ТП-5158, ТП-5163, ст. Клетская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 245
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 3,9 км, полная стоимость строительства - 11,452 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 66 290,0 кВт.ч / 199 599,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 246
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 246
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены в РП-10/0,4кВ масляных выключателей на вакуумные, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2019 г., результат -снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | ВВ - 4 шт., полная стоимость строительства - 12,169 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 247
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-948, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 247
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,25 км, полная стоимость строительства - 6,607 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 38 200,0 кВт.ч / 115 020,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 248
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-903, КТП-904 с заменой их на проходные, реконструкция КЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/35/10 кВ Калач от оп. 20-1/1 до КТП-903, КЛ-10 кВ Л-12 ПС 110/35/10 кВ Калач от оп. 12-6/1 до КТП-904. Строительство КЛ-10 кВ от КТП-903 до КТП-904, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 248
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции и строительства КЛ-10 кВ, а также реконструкции КТП, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 2 шт.,без замены трансформаторов, 0,163 км, полная стоимость строительства - 2,743 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 249
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10-0,4 кв по ул. Заводская, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 249
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, а также строительства КТП, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-40/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,04 МВА, 0,26 км, полная стоимость строительства - 1,188 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,04 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 250
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-959, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 250
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт., без замены трансформатора, полная стоимость строительства - 0,888 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## Распред. пункт Калач
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Монтаж пункта распределительного серии ШР-11 в помещении ЗРУ здания, расположенного по ул. Октябрьская, 305А, г. Калач-на-Дону
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 250
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет монтажа распределительного рункта в ЗРУ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Распределительный пунут ШР-1шт, полная стоимость строительства - 0,0375 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | № 94-04/2016 от 12.04.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 251
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Вынос КЛ-10 кВ Л-6 ПС 110/10 кВ Городище до ТП-1 и КЛ-10 кВ Л-11 ПС 110/10 кВ Городище от ТП-15 до ТП-9 с территории застройки, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 251
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет строительства КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,315 км, полная стоимость строительства - 5,2943 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 254-10/2015 от 12.10.2015 года с ООО "ПСК-34"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 252
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-2 (Л-11 ПС 110/10 кВ Городище), р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 252
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены в ТП-10/0,4кВ трансформаторов и ЩО, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Трансформатор 0,63 МВА - 2 шт., ЩО-70 - 7шт, полная стоимость строительства - 2,0668 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 98-05/2015 от 06.05.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.15г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 1,26 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 253
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция СКТП-159, реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1, 2 от СКТП-159, п. Горный Балыклей
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 253
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции СКТП-10/0,4кВ и реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт., 2,497 км, полная стоимость строительства - 3,8041 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 45 520,0 кВт.ч / 98 687,4 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 207-08/2015 от 18.08.2015 г. с ООО "ВолжскСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы);
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 254
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ВЛИ-0,4 кВ (новой группы) от ТП-61 по ул. Круглякова, р.п. Октябрьский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 254
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспечение надежности за счет строительства ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,373 км, полная стоимость строительства - 0,5776 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 225-09/2015 от 16.09.2015г., № 222-09/2015 от 04.09.2015г., № 230-09/2015 от 23.09.2015г., № 234-09/2015 от 28.09.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 255
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-15 РП-1, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Ворошилова, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 255
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,673км, полная стоимость строительства - 1,8896 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г., № 225-09/2015 от 16.09.2015г., № 222-09/2015 от 04.09.2015г., № 230-09/2015 от 23.09.2015г., № 234-09/2015 от 28.09.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 256
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-27, п. Аэропорт
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 256
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства 2КТП-6/0,4 кВ, КЛ-6 кВ и ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2КТП-400/6/0,4 кВ - 1 шт. с трансформаторами 0,25 МВА, 2,355 км, полная стоимость строительства - 4,4406 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 207-08/2015 от 18.08.2015 г. с ООО "ВолжскСтрой"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,5 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 257
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-28, п. Аэропорт
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 257
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства 2КТП-6/0,4 кВ, ВЛ-6 кВ и ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2КТП-1000/6/0,4 кВ - 1 шт. с трансформаторами 0,63 МВА, 0,875 км, полная стоимость строительства - 6,467 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 247-10/2015 от 07.10.2015 г. с ООО "Форвард"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 1,23 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 258
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-1271, ТП-1286, ТП-8, ТП-6, ТП-1230, ТП-1239, ТП-1298, ТП-955, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 258
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, обеспкчение надежности за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 7шт., КТП-630/10/0,4 кВ - 1шт., две из них - с трансформаторами 0,25 МВА, полная стоимость строительства - 7,5282 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,5 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 259
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 259
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасностиза счет замены в РП-10/0,4кВ ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат -снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО с ВВ - 5 шт., полная стоимость строительства - 14,424 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 260
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Лазо, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-15 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 260
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,45км, полная стоимость строительства - 2,2328 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 261
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Шишлянникова, ВЛ-10 кВ от Л-27 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-23 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 261
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,35км, полная стоимость строительства - 2,0138 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 262
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ по ул. Республиканская, ВЛ-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Дубовка до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для перевода нагрузок с ТП-1 на проектируемую КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 262
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,2км, полная стоимость строительства - 1,6888 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 263
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-162, п. Горный Балыклей
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 263
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 3,14км, полная стоимость строительства - 8,344 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 56 672,0 кВт.ч / 136 976,2 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 264
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-50, ТП-56, ТП-9, ТП-52, ТП-66, ф. 6 от ТП-13, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 264
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 17,96км, полная стоимость строительства - 56,398 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 265
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-28 по ул. Зеленая, Лермонтова, Мелиоративная, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 265
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет строительства ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,5 км, полная стоимость строительства - 5,5495 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 228-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "Промремонт"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 266
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ по ул. Полегалова, Партизанская, Волгодонская, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 266
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет строительства ВЛ-0,4кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 3,0км, полная стоимость строительства - 7,8461 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 239-07/2016 от 2016 года с ООО "ВГС"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | 0,25 МВА
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 267
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 267
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет реконструкции ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,5 км, полная стоимость строительства - 3,9070 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 228-07/2016 от 21.07.2016 года с ООО "Промремонт"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 268
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-50, ТП-39, ТП-38, ТП-33, ТП-34, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 268
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 5шт. с трансформаторами, полная стоимость строительства - 5,4184 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,98 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 269
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Техперевооружение КЛ-6 кВ Л-12, Л-17 ПС 110/6 кВ Металлоконструкция, ПС МКС до КТП-3239 с заменой на ВЛ-6 кВ (зона обрушения оврага), п. Гумрак
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 269
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет техперевооружения КЛ-6 кВ с заменой ее на ВЛ-6 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 3,0 км, полная стоимость строительства - 9,652 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 239-07/2016 от 2016 года с ООО "ВГС"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 270
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КТП-3239, п. Гумрак
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 270
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности за счет реконструкции КТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформатором - 0,4 МВА, полная стоимость строительства - 1,7591 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 239-07/2016 от 2016 года с ООО "ВГС"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,4 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 271
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-1295, г. Волгоград
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 271
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2КТП-250/10/0,4 кВ - 1шт. с трансформаторами 0,25 МВА, полная стоимость строительства - 2,1997 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,5 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 272
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-1272, ТП-954, ТП-7, ТП-1305, ТП-526, ТП-14, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 272
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 4 шт., КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт., КТП-630/10/0,4 кВ - 1 шт., четыре из которых - с трансформаторами, полная стоимость строительства - 7,306 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,91 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 273
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-658 с выносом с территории жилой застройки, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 273
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ с выносом ее с территории жилой застройки, реконструкции ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,14 км, полная стоимость строительства - 1,821 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 274
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-1235 с выносом с территории рынка, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 274
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ с выносом ее с территории застройки, реконструкции ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-1000/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,63 МВА, 0,4 км, полная стоимость строительства - 3,847 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,91 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 275
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Гоголя и КЛ-10 кВ от Л-4 РП-1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 275
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства КЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 0,,2 км, полная стоимость строительства - 1,753 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 276
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. 1 от ТП-49, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 276
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,36 км, полная стоимость строительства - 0,826 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 5 568,0 кВт.ч / 5 568,0 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 277
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация РП-1 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 277
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены в РП-10/0,4кВ масляных выключателей на вакуумные выключатели, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат -снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | ВВ - 6 шт., полная стоимость строительства - 12,895 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 278
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация ТП-69 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 278
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены в ТП-10/0,4кВ ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат -снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО с ВВ - 2 шт., полная стоимость строительства - 5,441 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 279
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация ТП-41 с заменой масляных выключателей на вакуумные, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 279
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены в ТП-10/0,4кВ ячеек с масляными выключателями на ячейки с вакуумными выключателями, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат -снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КСО с ВВ - 2 шт., полная стоимость строительства - 5,441 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 280
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-161, ТП-160, ТП-158, с. Горный Балыклей
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 280
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 4,88 км, полная стоимость строительства - 13,787 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 86 864,0 кВт.ч / 226 975,6 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 281
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1, ТП-54, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 281
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 6,4 км, полная стоимость строительства - 18,081 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 114 880,0 кВт.ч / 300 181,4 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 282
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-10 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 282
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,2 км, полная стоимость строительства - 6,179 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 283
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 220/110/35/10 кВ Котельниково, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 283
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,4 км, полная стоимость строительства - 6,741 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 284
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-11, ТП-22, ТП-24, ТП-26, ТП-7, ТП-36, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 284
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 6 шт., с трансформаторами, полная стоимость строительства - 6,297 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 337-10/2016 от 14.10.2016 года с ОАО "Гипрорезинотехника"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 1,05 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 285
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-943, ТП-755, ТП-850, ТП-867, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 285
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 2 шт., КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт., КТП-630/10/0,4 кВ - 1 шт., две из которых - с трансформаторами 0,25 МВА, полная стоимость строительства - 4,803 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,5 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 286
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ ул. пос. Северный, ВЛ-10 кВ от Л-15 РП -1 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 286
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 1,21 км, полная стоимость строительства - 4,502 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 287
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ до РП-1, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 287
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение потерь при передачи электрической энергии за счет реконструкции КЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,8 км, полная стоимость строительства - 5,513 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 288
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-157, ТП-155, ТП-154, ТП-174, п. Горный Балыклей
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 288
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 7,04 км, полная стоимость строительства - 21,085 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 122 212,0 кВт.ч / 343 904,6 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 289
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-40, ТП-4, ТП-6, ТП-30, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 289
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 6,55 км, полная стоимость строительства - 19,617 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 115 830,0 кВт.ч / 325 945,6 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 290
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-11 ПС 110/10 кВ Заводская, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 290
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,5 км, полная стоимость строительства - 8,360 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 291
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-66, ТП-67, ТП-18, ТП-10, ТП-52, ТП-20, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 291
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 6 шт., пять из которых - с трансформаторами, полная стоимость строительства - 7,078 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,98 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 292
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-166, ТП-304, ТП-169, ТП-175, п. Горный Балыклей
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 292
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 9,91 км, полная стоимость строительства - 29,680 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 175 298,0 кВт.ч / 493 288,6 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 293
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ на ул. Первомайская и ВЛ-10 кВ до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 293
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства ВЛ-10 кВ и КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА, 2,1 км, полная стоимость строительства - 7,095 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 294
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-65, ТП-21, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 294
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 5,17 км, полная стоимость строительства - 16,235 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 87 816,0 кВт.ч / 264 413,9 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 295
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-176, ТП-177, ТП-301, п. Горный Балыклей
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 295
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 2,84 км, полная стоимость строительства - 8,918 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 48 222,0 кВт.ч / 145 196,4 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 296
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-46, ТП-7, ТП-22, ТП-48, ТП-19, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 296
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 7,95 км, полная стоимость строительства - 24,9650 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 135 050,0 кВт.ч / 406 635,6 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 297
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ТП-48, ТП-14, ТП-15, ТП-32, ТП-41, ТП-42, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 297
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ТП-10/0,4кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 6 шт. с трансформаторами, полная стоимость строительства - 7,821 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,133 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 298
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-57, ТП-51, ф. 2 от ТП-44, ТП-8, г. Дубовка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 298
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет реконструкции ВЛ-0,4кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 8,9 км, полная стоимость строительства - 27,948 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 152 120,0 кВт.ч / 458 033,3 руб.
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 299
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация ВЛ-0,4 кВ от КТП-10, КТП-31. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от КТП-32, г. Котельниково
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 299
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет модернизации ВЛ-0,4кВ и строительства новой ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2012-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 5,043 км, полная стоимость строительства - 9,1231 млн.руб., ввод основных средств - 2014 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 300
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Установка проходных ТП-10/0,4 кВ по ул. Лесная, ул. Кочеткова, строительство ВЛ-6 кВ от ТП-3221 до новых ТП (кольцевание Л-32, Л-39 ПС Гумрак), строительство ЛЭП-0,4 кВ от новых ТП и ТП-1301, п. Гумрак
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 300
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат при передаче электрической энергии за счет строительства ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2012-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - КТП-400/6/0,4 кВ - 3 шт., две из которых - с трансформаторами 0,25 МВА, 22,497 км, 2 этап - завершение работ, полная стоимость строительства - 28,0632 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,3822 млн.руб.,ввод основных средств - 3013- 2014 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 254 от 19.11.2015г., №№ 241, 242 от 05.10.2015г., №№ 236-328 от 27.08.2015г., № 228 от 03.07.2015г., №199 от 30.03.2015г., № 189 от 27.02.2015г., № 181 от 04.02.2015г. с ООО "Геоника", № 41/15 от 18.11.2015г., №23/15 от 22.06.2015г., № 12/15 от 23.03.2015г .с ООО "Геоцентр-34", № 051/ТУ-15РЦС-2д от 07.09.2015г. с ОАО "РЖД", № 956 от 12.08.2015г. с ООО "Радиан", №28/07/07-В от 28.07.2015г. с ООО "Вертикаль", №№607/15-Ц,608/15-Ц от 24.03.2015г. с ООО "Волгоградземпроект"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,5 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 301
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство отпайки от ВЛ-10 кВ ф. 31 РП-1 с установкой КТП-250 кВА, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 301
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение затрат на эксплуатацию за счет строительства ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2011-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,16 МВА, 0,545 км, полная стоимость строительства - 0,7569 млн.руб., остаточная стоимость - 0,0032 млн. руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 302
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-250/6/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА, строительство ЛЭП-6 кВ от оп. № 1 ЛЭП-6 кВ Л-30 ПС 220/110/35/6 кВ Аэропорт до проектируемой КТП-6/0,4 кВ. Перевод нагрузок с КТП-Радужный на проектируемую КТП-6/0,4 кВ, п. Радужный
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 302
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и установки КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,16 МВА, 0,78 км, полная стоимость строительства - 2,0514 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | ПАО "ВОЭ" | № 277-11/2015 от 18.11.2015г., № 278-11/2015 от 18.11.2015г., № 279-11/2015 от 18.11.2015г. | Хозяйственный способ , № 114/2015 от 28.12.2015 г. с ООО "Форвард"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## ТП-56 Октябрьский
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-56, р.п. Октябрьский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 282
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,520 км, полная стоимость строительства - 0,3165млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## ТП-73 Октябрьский
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-73; Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от существующей ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-56; Перевод существующей нагрузки по 0,4 кВ реконструируемой ЛЭП-0,4 кВ ф. 1 от ТП-56 на реконструирумую ЛЭП-0,4 кВ ф. 2 от КТП-73., р.п. Октябрьский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 282
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ВЛ-0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 0,460км, полная стоимость строительства - 0,6546 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## Л-22 Городище
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ЛЭП-10кВ Л-22 ПС 110/10 "Городище" и ЛЭП-6кв Л-9 ПС 110/10 "Городище", р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 282
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, обеспечение безопасности за счет реконструкции ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1,0 км, полная стоимость строительства - 1,5786 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 303 АИИСКУЭ
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация АИИС КУЭ в точках поступления электрической энергии из сетей смежных сетевых организаций в сети ОАО "Волгоградоблэлектро"
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 303
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение работы на оптовом рынку электрической энергии за счет включения 28 точек электрической энергии в АИИС КУЭ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2019 г.г., результат - обеспечение возможности оперативног съема показаний контролируемых параметров
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 28 точек, полная стоимость строительства - 4,0012 млн.руб., ввод основных средств - 2015-2019 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | № 348-10/2016 от 18.10.2016г. С ООО ТД "МИРТЕК", № 191-06/2016 от 28.06.2016 г. с АО "Электротехнические заводы "Энергомера" | хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 304 Трансформаторы
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация ТП-6(10)/0,4 с заменой силовых трансформаторов на современные с улучшенными характеристиками по потерям электроэнергии
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 304
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, безопасности, снижение потерь при передаче электрической энергии за счет заметы силовых трансформаторов в ТП-6(10)/0,4 кВ , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2019 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 218 трансформаторов, полная стоимость строительства - 69,8323 млн.руб., ввод основных средств - 2015-2019 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | 1034390,0 кВт.ч / 2633074,1 руб
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | № 43-03/2016 от 11.03.2016г. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 86-04/2016 от 05.04.2016г. № 295-12/2015 от 25.12.2015г. № 05-01/2016 от 18.01.16 № 09-01/2016 от 21.01.16. №27-02/2016 от 09.02.16. № 67-03/2016 от 28.03.2016г. № 62-03/2016 от 24.03.2016г. № 81-04/2016 от 01.04.2016г. № 83-04/2016 от 01.04.2016г. № 69-03/2016 от 30.03.2016г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 57,806 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 1.2
2016-02-01

## 305
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Замена ЛР8-4 на ЛЭП-10 кВ Л-8 и ЛР17-1 на ЛЭП-10 кВ на реклоузеры с вакуумными выключателями, г. Николаевск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 305
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет замены ЛР на реклоузеры, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-2 шт, полная стоимость строительства - 4,2139 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015 с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 235-07/2016 от 25.07.2016 года с ООО "Энергия Юга"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 306
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Установка пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ для кольцевания Л-21 и Л-26 ПС 110/35/10 кВ Котово, г. Котово
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 306
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки пункта секционирования, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, полная стоимость строительства - 1,7439 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 4 от 27.04.2015 г. с ООО "Старлинг Плюс" | № 63-04/2015 от 01.04.2015г ., № 91-04/2015 от 24.04.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 307
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ЛЭП-10 кВ от Л-11 ПС 110/35/10 кВ Котово до Л-5 РП-1 с установкой пунка секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Котово
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 307
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки пункта секционирования и строительства ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, 0,35 км, полная стоимость строительства - 3,1541 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 4 от 27.04.2015 г.с ООО "Старлинг Плюс" | № 63-04/2015 от 01.04.2015г., № 91-04/2015 от 24.04.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 308
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-16 ПС 220/110/10 кВ Петров вал в районе пересечения ул. Крупской и пер. Кооперативный до ВЛ-10 кВ Л-8 ЦРП-1 в районе ТП-802 с установкой пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ с узлом учета, г. Петров Вал
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 308
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки пункта секционирования и строительства ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, 0,37 км, полная стоимость строительства - 3,2820 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 309
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Установка пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ на Л-15 ПС 110/10 Северная взамен существующего КРН-4, г. Камышин
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 309
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки пункта секционирования взамен КРН, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, полная стоимость строительства - 2,613 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 310
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Установка пункта секционирования на базе вакуумного реклоузера 10 кВ по ул. Силикатная для кольцевания Л-20 ПС Северная и РП-15, г. Камышин
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 310
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки пункта секционирования , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, полная стоимость строительства - 2,537 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 311
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Установка реклоузера на оп. 87 Л-28 ПС 110/35/10 кВ Михайловка, г. Михайловка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 311
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки реклоузера и строительства ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, 0,05 км, полная стоимость строительства - 1,7509 млн.руб., ввод основных средств - 2015г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 63-04/2015 от 01.04.2015г ., № 91-04/2015 от 24.04.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 312
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Установка реклоузера на между Л-23 ПС 110/10 Пищевая и Л-6 РП-9, г. Михайловка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 312
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки реклоузера и строительства ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, 0,096 км, полная стоимость строительства - 1,8563 млн.руб., ввод основных средств - 2015г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 63-04/2015 от 01.04.2015г., № 91-04/2015 от 24.04.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 313
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Замена КРН-2 на реклоузер, г. Серафимович
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 313
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет замены КРН на реклоузер и строительства ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, 0,05 км, полная стоимость строительства - 2,2694 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 284-11/2015 от 20.11.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 69-03/2016 от 30.03.2016г. № 76-04/2016 от 04.04.2016 № 81-04/2016 от 01.04.2016 № 83-04/2016 от 01.04.2016 | № 194-06/2016 от 24.06.2016 года с ООО "Энергия Юга"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 314
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Замена КРН-3 на реклоузер, г. Серафимович
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 314
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет замены КРН на реклоузер и строительства ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, 0,05 км, полная стоимость строительства - 2,5850 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 315
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Замена КРН-10 кВ № 2 на КТПБ-ПС, ст. Добринская
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 315
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет замены КРН на КТПБ-ПС, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, полная стоимость строительства - 0,6195 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г. , № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 316
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-24 ПС 110/10 кВ Новоаннинская с установкой пункта секционирования, г. Новоаннинский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 316
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки пункта секционирования и реконструкции ВЛ-10 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТПНБ-ПС-1 шт, 0,1 км, полная стоимость строительства - 2,779 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1 Укрупненные сетевые графики и в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 317
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Монтаж реклоузера на ВЛ-6 кВ Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская, г. Жирновск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 317
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет установки реклоузера, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, полная стоимость строительства - 1,6957 млн.руб., ввод основных средств - 2015г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 63-04/2015 от 01.04.2015г., № 91-04/2015 от 24.04.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 318
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Замена КРН-1 на реклоузер, г. Суровикино
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 318
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение недоотпуска электрической энергии за счет замены КРН на реклоузер, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - снижение продолжительности отключений
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Реклоузер-1 шт, полная стоимость строительства - 2,1604 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" |  | № 194-06/2016 от 24.06.2016 года с ООО "Энергия Юга"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 319
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТПТвв-250/6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА и ВЛ-6 кВ в совхозе Мичуринский, г. Камышин
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 319
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет строительства ВЛ-6 кВ и установки КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2013-2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,1 МВА, 2 этап - 0,166 км, полная стоимость строительства - 1,053 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,0454 млн. руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | № 37-02/2015 от 27.0220.15г., № 14-02/2015 от 03.02.2015г., № 07-02/2015 от 02.02.2015г., № 01/П-2015 от 03.02.2015г., № 20-02/2015 от 02.02.2015г., № 25-02/2015 от 05.02.2015г., № 26-02/2015 от 04.02.2015г., № 35-02/2015 от 19.02.15г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,1 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 320
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТППккв-250-10/0,4 кВ с трансформатором 100 кВА, КЛ-10 кВ в разрез КЛ-10 кВ Л-20 ПС 110/10 Северная до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ г. Камышин
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 320
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежности, снижение затрат на эксплуатацию за счет строительства КЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и установки КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 2 этапа в 2013-2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | 1 этап - КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,1 МВА, 2 этап - 0,286 км, полная стоимость строительства - 2,2816 млн.руб., стоимость строительства 2 этапа - 0,1292 млн.км., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  |  | № 45-03/2015 г., № 73-04/2015 от 07.04.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,1 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 321
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ВЛ-10-0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ по ул. Славянская, г. Урюпинск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 321
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание технической возможности для технологического присоединения за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, а также за счет строительства КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА., 2,0 км, полная стоимость строительства - 5,239 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | №ГРТ/15 от 22.01.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015 г., № 237-10/2015 от 01.10.2015г., № 096/2015 от 05.10.2015г., № 67-10/2015 от 27.10.2015г., № 41-10/2015 от 05.10.2015г., № 268-10/2015 от 28.10.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 51 индивидуальный жилой дом, г. Урюпинск, ул. Славянская, ул. Атаманская, ул. Сибирская, ул. Сторожевая, ул. Служебная суммарная максимальная мощность без учета коэффициента одновременности 765 кВт
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 322
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ВЛ-10 кВ с совместной подвеской провода 0,4 кВ с установкой КТП-10/0,4 кВ и строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП ул. Пугачевская, Бакалдина (новый микрорайон индивидуальной жилой застройки), г. Новоаннинский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 322
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание технической возможности для технологического присоединения за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, а также за счет строительства КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,16 МВА., 1,1 км, полная стоимость строительства - 3,297 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 244-10/2015 от 07.10.2015г. с ООО "АС Электро"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 15 индивидуальных жилых домов, г. Новоаннинский, ул, Бакалдина, ул. Пугачевская, суммарная максимальная мощность без учета коэффициента одновременности 225 кВт
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 323
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство ВЛ-10-0,4 кВ и монтаж КТП-10/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА по ул. Остров II, г. Урюпинск
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 323
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание технической возможности для технологического присоединения за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, а также за счет строительства КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2013-2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,16 МВА., 1,528 км, полная стоимость строительства - 3,1004 млн.руб., остаточная стоимость строительства - 0,0002 млн. руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 25 индивидуальных жилых домов, г. Урюпинск, ул. Остров II, суммарная максимальная мощность без учета коэффициента одновременности 375 кВт
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 324
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-6/0,4 кВ, отпайки КЛ-6 кВ от Л-13 ПС 110/35/6 кВ Жирновская и ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КТП-6/0,4 кВ для застройки жилого района «Лесная Поляна» в северной части г. Жирновска
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 324
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание технической возможности для технологического присоединения за счет строительства КЛ-6 кВ, ВЛ-0,4 кВ, а также за счет строительства КТП-6/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-250/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,16 МВА., 1,129 км, полная стоимость строительства - 3,7915 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г., № 208-08/2015 от 18.08.2015г. | № 238-10/2015 от 05.10.2015г. с ООО "ЭТЛ Волгоэксперт"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,16 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 5 индивидуальных жилых домов, г. Жирновск, ул. Лесная Поляна, суммарная максимальная мощность без учета коэффициента одновременности 75 кВт, перспектива застройки 40 участков с суммарной максимальной мощностью без учета коэффициента одновременности 600 кВт
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 325
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ Л-23 ПС 110/10 кВ Городище, ВЛ-10-0,4 кВ по ул. Сосновая, р.п. Городище
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 325
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание технической возможности для технологического присоединения за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, а также за счет строительства КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,25 МВА., 0,432 км, полная стоимость строительства - 1,1608 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в отчете об исполнении сетевых графиков строительства проектов за 4 квартал 2015 г. и прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
|  | № 96-04/2015 от 27.04.2015г. с ОАО "Гипрорезинотехника" | № 23-02/2015 от 06.02.2015г., № 33-02/2015 от 26.02.2015г. , № 208-08/2015 от 18.08.2015г., № 225-09/2015 от 16.09.2015г., № 222-09/2015 от 04.09.2015г., № 230-09/2015 от 23.09.2015г., № 234-09/2015 от 28.09.2015г. | Хозяйственный способ
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,25 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 43 индивидуальных жилых дома, р.п. Городище, ул. Сосновая, ул. Царицынская, пер. Родниковый, суммарная максимальная мощность без учета коэффициента одновременности 629 кВт
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 326
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-10-0,4 кВ в п. Царицын-2, перевод нагрузок с ТП-3240 на проектируемую ТП-10/0,4 кВ, п. Царицын
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 326
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание технической возможности для технологического присоединения за счет строительства ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, а также за счет строительства КТП-10/0,4 кВ, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2012-2015 г.г., результат - повышение качества электрической энергии
3 | Показатели инвестиционного проекта, | КТП-400/10/0,4 кВ - 1 шт. с трансформатором 0,4 МВА., 1,48 км, полная стоимость строительства - 2,3141 млн.руб., остаточная стоимость строительства - 0,0649 млн. руб., ввод основных средств - 2013 г.
в том числе показатели энергетической эффективности
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | 0,4 МВА
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | 48 индивидуальных жилых домов, п. Царицын, ул. Киевская, ул. Сочинская, ул. Ленинградская, ул. Продольная, ул. Садовая, ул. Степная, ул. Энтузиастов, суммарная максимальная мощность без учета коэффициента одновременности 692 кВт
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 327
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция комплекса административных зданий и гаража, р.п. Даниловка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 327
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет реконструкции административных зданий и гаража, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - улучшение условий работы персонала, эксплуатации автотранспорта и спецтехники
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 39,586 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 328
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция комплекса административных зданий и гаража, с. Ольховка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 328
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет реконструкции административных зданий и гаража, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2018-2019 г.г., результат - улучшение условий работы персонала, эксплуатации автотранспорта и спецтехники
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 12,502 млн.руб., ввод основных средств - 2019 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 329
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция административного здания Фроловского участка, г. Фролово
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 329
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет реконструкции административного здания, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - улучшение условий работы персонала
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 18,071 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 341-10/2016 от 17.10.2016 с ОАО "Гипрорезинотехника"
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 330
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Обеспечение бытовых условий персонала Красноярского участка
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 330
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет реконструкции административного здания, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - улучшение условий работы персонала
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 0,0826 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ У36-2-2014 от 27.02.2015г. С МУП "Красноярское жилищно-коммунальное хозяйство"
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 331
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция зданий производственной базы, р.п. Светлый Яр
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 331
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет реконструкции зданий производственной базы, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - улучшение условий работы персонала
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 27,63 млн.руб., ввод основных средств - 2017 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 332
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция зданий производственной базы, р.п.Чернышковский
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 332
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет реконструкции зданий производственной базы, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2017-2018 г.г., результат - улучшение условий работы персонала
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 12,024 млн.руб., ввод основных средств - 2018 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 333
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Реконструкция административного здания и строительство гаража, ст. Нижний Чир
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 333
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет реконструкции административного здания и строительства гаража, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2016 г.г., результат - улучшение условий работы персонала, эксплуатации автотранспорта и спецтехники
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 10,986 млн.руб., ввод основных средств - 2016 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfqZ-T-UJrRY.kVxXKgcbsVW4&usp=sharing
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 334
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Приобретение и модернизация оргтехники
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 334
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обеспечение документооборота в электронном виде за счет приобретения и модернизации оргтехники, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2019 г.г., результат - снижение риска потери служебной информации и несанкционированного доступа к ней.
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 2,1262 млн.руб., ввод основных средств - 2015-2019 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 31502670926-01 от 08.09.2015г., № 291/12-2015 от 03.12.2015г.
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 335
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Развитие средств связи
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 335
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Снижение затрат на эксплуатацию за счет создания единой территориально-распределенной технологической сети связи Общества на территории Волгоградской области, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2017 г.г., результат - обеспечение оперативных переговоров
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 2,5745 млн.руб., ввод основных средств - 2016-2017 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 336
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Оборудование, не требующее монтажа (спецавтотехника и средства малой механизации)
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 336
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Механизация производственных процессов, снижение затрат на эксплуатацию за счет замены старой спецтехники на новую, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2019 г.г., результат - обеспечение оперативных выездов, перевозок, ремонтных и строительных работ
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 176,1183 млн.руб., ввод основных средств - 2015-2019 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ ЛД-34-0091/15 от 15.05.2015г., № ЛД-34-0092/15 от 15.05.2015г., № ВВ000010213 от 27.08.2015г., № 198-08/2015 от 07.08.2015 г. , № 02072102-15/000081 от 24.07.2015 г., № 000010212 от 27.08.2015г.№ 137-05/2016 от 25.05.2016г.
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 337
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Модернизация и комплектование электротехнических лабораторий
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 337
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Проведение контроля и испытаний за счет модернизации и комплектования электротехнических лабораторий, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2019 г.г., результат - обеспечение современными средствами контроля
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 15,1428 млн.руб., ввод основных средств - 2015-2019 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 63-04/2015 от 01.04.2015г., № 91-04/2015 от 24.04.2015г., № 231-09/2015 от 24.09.2015г. № 94-04/2016 от 12.04.2016г.
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 338
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Оборудование мехмастерской
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 338
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обновление парка оборудования за счет замены устаревшего, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2016-2019 г.г., результат - повышение производительности труда
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 1,1948 млн.руб., ввод основных средств - 2016-2019 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил. 1.1 Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования на 2015 - 2019 г.г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | не выполнялось
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 339
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Оборудование для метрологического сопровождения средств учета электрической энергии
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 339
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Оснижение стоимости поверки счетчиков за счет приобретения нового оборудования , реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - соответствие оборудования требуемому классу точности
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 0,4024 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 53-03/2015 от 20.03.2015г., № 055/2015 от 15.07.2015г.
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 340
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Оборудование рабочих мест диспетчерских служб
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 340
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Оперативное управление и ведение электросетевого оборудования за счет замены устаревших диспетчерских щитов, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015-2019 г.г., результат - предотвращение ошибочных действий при переключениях
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 12,1297 млн.руб., ввод основных средств - 2015-2019 г.г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г., в прил.11.1-Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов на III квартал 2016 г., в прил. 7.1-Отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" за III квартал 2016 г., в прил. 7.2-Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 году (III квартал), в прил. 9-Отчет о вводах/выводах объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро" в отчетном 2016 г. (III квартал) и в прил. 13-Отчет о техническом состоянии объектов по инвестиционной программе ПАО "Волгоградоблэлектро"в отчетном 2016 году (III квартал)
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№15091 от 30.11.2015г.
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 341
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Благоустройство территории ЦРПБ
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 341
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Создание условий работы персонала и обслуживания клиентов за счет благоустройства территории, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - улучшение условий работы персонала
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 0,5985 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№ 021/2015 от 14.05.2015г., № 037/2015 от 04.06.2015г., № 043/2015 от17.06.2015г., № 047/2015 от 11.06.2015г., № 052/2015 от 06.07.2015г., № 056/2015 от 21.07.2015г., № 175-07/2015 от 23.07.2015г., № 179-07/2015 от 24.07.2015г., № 059/2015 от 28.07.2015г., № 061/2015 от 30.07.2015г., № 063/2015 от 31.07.2015г., № 064/2015 от 31.07.2015г., № 086-09/2015 от 07.09.2015г., № 093/2015 от 17.09.2015г., № 235-09/2015 от 28.09.2015г., № 240-10/2015 от 05.10.2015г., № 101/2015 от 15.10.2015г., № 106/2015 от 17 .11.2015г., ДС № 051-2015 от 30.11.2015г.
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева

## 342
Паспорт инвестиционного объекта (проекта)
Оборудование службы охраны труда и производственного контроля
1 | Идентификатор инвестиционного проекта (№ по инвестиционной программе) | 342
2 | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Обучение персонала за счет приобретения оборудования для службы ОТ и ПК, реализация инвестиционного проекта осуществляется в 1 этап в 2015 г., результат - приобретение необходимых навыков в работе персонала
3 | Показатели инвестиционного проекта, | Полная стоимость строительства - 0,1623 млн.руб., ввод основных средств - 2015 г.
| в том числе показатели энергетической эффективности | -
4 | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5 | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | Информация предоставлена в прил.7.1, 7.2, 9, 13, 6.1, 6.3 за 2015 г.
6 | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | № договора на проектирование и инженерные изыскания объекта (если проектирование выполнялось подрядной организацией | № договора на поставку материалов | № договора на выполение СМР подрядными организациями с указанием названия подрядной организации
№123-108-2015 от 10.11.2015г.
7 | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | не применимо
8 | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | не применимо
9 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
10 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12 | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не применимо
13 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом | -
| Начальник СПР | Ю.В. Скачко
| Инженер-сметчик СПР | С.В. Селезнева