## Лист1
Выполнение мероприятий по снижению потерь в электрических сетях ОАО "Волгоградоблэлектро" в 2014 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия |  | Единица измерения | План | Факт | Сроки исполнения
1 | Замена существующих проводов магистралей ВЛ-0,4-6-10 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП 3х50+1х54,6) |  | км | 53.1 | 53.58 | I - IV квартал
2 | Подвеска дополнительного провода в сетях 0,4 кВ для доведения до полнофазного режима работы |  | км | 6.71 | 6.94 | I - IV квартал
3 | Замена недогруженных и перегруженных трансформаторов |  | шт | 33 | 30 | I - IV квартал
4 | Установка эл.счетчиков в защитные корпуса с автоматическими выключателями |  | шт | 5136 | 6553 | I - IV квартал
|  | 1-фазных | шт | 4411 | 5487 | I - IV квартал
|  | 3-фазных | шт | 725 | 1066 | I - IV квартал
5 | Замена существующих проводов ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к вводам в жилые дома, выполненных проводом различных марок и сечений, на СИП 2А 2х16 (4х16) |  | шт | 10520 | 10716 | I - IV квартал
6 | Установка дополнительно трансформаторных подстанций с целью разгрузки существующих ТП и сокращения протяженности ЛЭП-0,4 кВ |  | шт | 8 | 8 | I - IV квартал
7 | Замена пломб на одноразовые |  | шт | 26000 | 31178 | I - IV квартал
8 | Установка контрольно-защитных наклеек |  | шт | 19800 | 21012 | I - IV квартал
9 | Установка приборов общедомового учета |  | шт | 0 | 4 | I - IV квартал
10 | Госзамена приборов учета |  | шт | 393 | 1058 | I - IV квартал
|  | 1-фазных | шт | 240 | 640 | I - IV квартал
|  | 3-фазных | шт | 153 | 418 | I - IV квартал
11 | Замена приборов учета за счет средств абонентов |  | шт | 5408 | 9376 | I - IV квартал
|  | 1-фазных | шт | 5010 | 7952 | I - IV квартал
|  | 3-фазных | шт | 398 | 1424 | I - IV квартал
12 | Проведение рейдов |  |  | 348 | 535 | I - IV квартал
Затраты на выполнение указанных мероприятий (в том числе по источникам финансирования): |  |  | тыс. руб | 47780.2 | 48789.4 | -
| капвложения |  | тыс. руб | 0 | 0 | -
| капитальный ремонт |  | тыс. руб | 43100 | 43819.1 | -
| текущий ремонт и эксплуатация |  | тыс. руб | 4680.2 | 4970.3 | -
Размещено на сайте по адресу: http://voel.ru/?url=info&menu=39&section=41, 24.02.2015