## TDSheet
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Период: 01.04.2023-30.04.2023
№ заявки | Филиал | Участок | Заявленная продолжительность |  |  |  | Заявка продлена до |  | Фактическая продолжительность |  |  |  | Краткое содержание | Выполняемая работа
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  | начало |  | окончание
2 289 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 16:30 | 11.04.2023 | 20:00 | 11.04.2023 | 08:42 | 11.04.2023 | 19:25 | РП-1 РУ-10кВ 2 С.Ш. | Текущий ремонт
2 290 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 12.04.2023 | 08:30 | 12.04.2023 | 16:30 |  |  | 12.04.2023 | 08:37 | 12.04.2023 | 19:30 | РП-1 РУ 10кВ 1 С.Ш. | Текущий ремонт.
2 291 | Михайловские МЭС | Михайловка | 02.04.2023 | 04:00 | 02.04.2023 | 09:00 |  |  | 02.04.2023 | 04:00 | 02.04.2023 | 05:42 | ВЛ-0.4кВ №2 ТП-108 | Обрезка дерева в охранной зоне ВЛ-0.4кВ
2 292 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 11:55 | Камеру Т2 и РУ-04кВ 1СШ-04кВ РП1. | Текущий ремонт
2 293 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 16:30 |  |  | 13.04.2023 | 13:30 | 13.04.2023 | 16:25 | Камеру Т1 и РУ-04кВ 2СШ-04кВ РП1. | Текущий ремонт
2 295 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 03.04.2023 | 09:00 | 03.04.2023 | 16:00 |  |  | 03.04.2023 | 09:00 | 03.04.2023 | 16:00 | ВЛ-10кВ Л-12 ПС "Суровикино" 110/35/10кВ | средний ремонт ф.12
2 296 | Волжские МЭС | Волжский | 04.04.2023 | 09:00 | 04.04.2023 | 13:00 |  |  | 04.04.2023 | 09:30 | 04.04.2023 | 12:40 | 1Л -РП14 участок от РП-14 до оп.14/30 | Правка опор ,регулировка стрелы провиса ,правка траверс
2 303 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 05.04.2023 | 10:00 | 05.04.2023 | 12:00 |  |  | 05.04.2023 | 10:17 | 05.04.2023 | 11:39 | ВЛ-6кВ №32 ПС Гумрак | Установка высоковольтного учета на оп.№62 в сторону оп.№63
2 300 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 12.04.2023 | 13:30 | 12.04.2023 | 16:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:40 | 12.04.2023 | 16:00 | ТП-4260 РУ-10/0,4кВ, камера тр-ра | РУ-10/0,4 кВ трансформатор техническое обслуживание оборудования , согласно графику
2 302 | Северные МЭС | Черкесовский участок | 04.04.2023 | 10:00 | 04.04.2023 | 12:00 |  |  | 04.04.2023 | 10:00 | 04.04.2023 | 11:48 | ТП-1406, ВЛ-10кВ № 7-5 ПС 110/10кВ Черкесовская | РУ-10кВ монтавж РВО-10 Ф"А","В","С"
2 311 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | 04.04.2023 | 08:30 | 07.04.2023 | 15:00 |  |  | 04.04.2023 | 08:34 | 07.04.2023 | 15:00 | РП-1 РУ-10 кВ 2СШ 10 кВ | замена яч.№6
2 306 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | 03.04.2023 | 09:30 | 03.04.2023 | 17:00 |  |  | 03.04.2023 | 09:30 | 03.04.2023 | 16:11 | Л-6кВ №18 ПС Рынок | Замена ж/б опоры
2 304 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:10 | 06.04.2023 | 16:50 | ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка в резерв при выводе в ремонт В-10кВ Яч.40 220/110/35/10 ПС Палласовка для проверки ТТ | Проверка ТТ
2 305 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 06.04.2023 | 09:30 | 06.04.2023 | 13:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:10 | 06.04.2023 | 16:30 | КТП-173 оборудование РУ-10/0,4кВ, кам. Т, ( от ВЛ-10кВ №40 ПС Палласовка) | ТО оборудования
2 323 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 04.04.2023 | 09:00 | 04.04.2023 | 12:00 |  |  | 04.04.2023 | 10:15 | 04.04.2023 | 11:30 | ТП-5023 | произвести покраску корпуса ТП-5023
2 307 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:20 | 13.04.2023 | 11:40 | КТП-1 РУ-0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка | ТО оборудования
2 308 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 12:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:20 | 14.04.2023 | 12:00 | КТП-3 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка | ТО оборудования
2 309 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 12:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:20 | 24.04.2023 | 11:50 | КТП-4 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка | ТО оборудования
2 310 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:20 | 25.04.2023 | 12:00 | КТП-5 РУ-10/0,4кВ,Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка | ТО оборудования
2 312 | Волжские МЭС | Волжский | 05.04.2023 | 08:30 | 05.04.2023 | 13:00 |  |  | 05.04.2023 | 09:15 | 05.04.2023 | 11:50 | ТП-106 | Текущий ремнот
2 313 | Волжские МЭС | Волжский | 05.04.2023 | 13:00 | 05.04.2023 | 17:00 |  |  | 05.04.2023 | 13:40 | 05.04.2023 | 16:30 | ТП-268 РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ, Т1,Т2 | Текущий ремнот
2 314 | Волжские МЭС | Волжский | 06.04.2023 | 08:30 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 06:00 | 06.04.2023 | 20:31 | РП-19 РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Т1 | Текущий ремнот
2 315 | Волжские МЭС | Волжский | 07.04.2023 | 08:30 | 07.04.2023 | 17:00 |  |  | 07.04.2023 | 10:05 | 07.04.2023 | 17:00 | РП-19 РУ-10кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Т2 | Текущий ремнот
2 316 | Волжские МЭС | Волжский | 04.04.2023 | 06:00 | 04.04.2023 | 13:00 |  |  | 04.04.2023 | 07:20 | 04.04.2023 | 15:20 | КЛ 10 кВ ТП 263 яч.6 - ТП 268 яч.6 | ТП 263 РУ 10кВ яч.6. Ревизия КМ на кабеле.
2 317 | Пригородные МЭС | Дубовский участок | 05.04.2023 | 13:30 | 05.04.2023 | 16:30 |  |  | 05.04.2023 | 13:30 | 05.04.2023 | 15:20 | ВЛ-10кВ №4 РП-1 | ТП-46 портал 10кВ замена проходного изолятора 10кВ ф. «С».
2 318 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 13:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 14:50 | 11.04.2023 | 15:20 | РУ 0,4 кВ ТП 173 | Подключение вновь проложенных кабелей.
2 319 | Волжские МЭС | Волжский | 04.04.2023 | 10:00 | 04.04.2023 | 15:00 |  |  | 04.04.2023 | 09:30 | 04.04.2023 | 15:50 | ВЛ-0,4кВ 123 Ф2 участок от оп 2/10 | Монтаж провода ,конструкций.
2 320 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 04.04.2023 | 09:00 | 04.04.2023 | 13:00 |  |  | 04.04.2023 | 09:37 | 04.04.2023 | 11:30 | КЛ-10 кВ яч.1 РУ-10 кВ ТП-26-яч.5 РУ-10 кВ ТП-28 | Замена концевой муфты яч.1 РУ-10 кВ ТП-26
2 321 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 16:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 15:45 | ТП-98 РУ-10/0,4 кВ камера тр-ра | Т О оборудования
2 322 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 04.04.2023 | 10:00 | 04.04.2023 | 17:00 |  |  | 04.04.2023 | 10:07 | 04.04.2023 | 15:55 | ВЛ-10кВ №21 ПС Городище | Ремонт ЛР-10кВ № 359А
2 324 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 04.04.2023 | 13:30 | 04.04.2023 | 16:00 |  |  | 04.04.2023 | 14:19 | 04.04.2023 |  | ТП-5108 | произвести покраску корпуса ТП-5108
2 325 | Михайловские МЭС | Михайловка | 04.04.2023 | 08:00 | 04.04.2023 | 17:00 |  |  | 04.04.2023 | 09:40 | 04.04.2023 | 16:38 | Участок КЛ-10кВ от ЛР-10кВ 23-3 до ТП-150 РУ-10кВ яч№3 шр-10 кВ.ТП-150 РУ-10 кВ яч№3 | монтаж ,наладка РЗА на В-10кВ ТП-150.
2 327 | Михайловские МЭС | Михайловка | 06.04.2023 | 08:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:38 | 06.04.2023 | 15:30 | В-10кВ яч№2 ТП-105 РУ-10кВ | Монтаж ,наладка РЗА В-10кВ яч№2 ТП-105 РУ-10 кВ
2 328 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:22 | 13.04.2023 | 11:35 | КТП-3 РУ-10/0,4кВ, кам.Т | ТР оборудования
2 329 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 16:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:20 | 13.04.2023 | 16:00 | КТП-5 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №11 ПС Гмелинка | ТР оборудования
2 331 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 11.04.2023 | 08:00 | 11.04.2023 | 12:00 |  |  | 11.04.2023 | 08:57 | 11.04.2023 | 10:40 | ТП-603 | ТР и ТО оборудования
2 332 | Михайловские МЭС | Михайловка | 04.04.2023 | 08:00 | 04.04.2023 | 17:00 |  |  | 04.04.2023 | 10:40 | 04.04.2023 | 16:35 | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-159 | Текущий ремонт ВЛ-0.4кВ
2 336 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 11.04.2023 | 13:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 14:01 | 11.04.2023 | 15:30 | ТП-552 | ТР и ТО оборудования
2 333 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 12:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:20 | 14.04.2023 | 12:00 | КТП-71 РУ-10/0,4кВ, Т от ВЛ-10кВ Л-11 ПС Гмелинка | ТО оборудования
2 334 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:50 | 13.04.2023 | 16:07 | ВЛ-0,4 кВ гр 1 ТП-594 | Подключение вновь смонтированной ВЛИ-0,4 кВ
2 335 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 12:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:20 | 24.04.2023 | 11:50 | КТП-73 РУ-10/0,4кВ, Т от ВЛ-10кВ Л-11 ПС Гмелинка | ТО оборудования
2 339 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 07.04.2023 | 08:00 | 07.04.2023 | 12:00 |  |  | 07.04.2023 | 09:44 | 07.04.2023 | 10:33 | ВЛ-10 кВ Л-32 РП-1 | фазировка КЛ-10 кВ Л-32 РП-1 от оп.67 до яч.3 РУ-10 кВ ТП-652
2 337 | Михайловские МЭС | Кумылженский участок | 04.04.2023 | 09:00 | 04.04.2023 | 12:00 |  |  | 04.04.2023 | 09:35 | 04.04.2023 | 15:07 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-2097 | Замена деревянной опры
2 338 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 15:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 14:00 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-38 | Перетяжка провода между оп.5-оп.6
2 340 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 12.04.2023 | 08:00 | 12.04.2023 | 10:00 |  |  | 12.04.2023 | 08:51 | 12.04.2023 | 09:50 | ТП-606 | ТР и ТО оборудования
2 343 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 14:00 |  |  | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 12:00 | Участок ВЛ-10кВ от ЛР4-61 до КРН-4, до ТП-1009. ТП-985 | Замена силового трансформатора в ТП-985
2 341 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 05.04.2023 | 09:00 | 05.04.2023 | 17:00 | 05.04.2023 | 19:00 | 05.04.2023 | 09:47 | 05.04.2023 | 18:47 | КЛ-10кВ №5 ПС Лесная | Замена корпуса КТП-21.
2 342 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 03.04.2023 | 12:00 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 03.04.2023 | 17:00 | 28.04.2023 | 18:40 | ПС "Калач" 110/35/10кВ Т-1 | Средний ремонт силового трансформатора Т-1
2 344 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 14.04.2023 | 08:30 | 14.04.2023 | 12:00 |  |  | 14.04.2023 | 08:30 | 14.04.2023 | 12:00 | РУ10\04кВ 1СШ, камеру тр-ра Т1 ТП-922 | Текущий ремонт
2 346 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 07.04.2023 | 09:30 | 07.04.2023 | 15:30 |  |  | 07.04.2023 | 13:40 | 07.04.2023 | 14:50 | КТП-145 | Проведение ТО-ТП удверждённого графика за Апрель месяц 2023 г.
2 326 | Михайловские МЭС | Михайловка | 05.04.2023 | 08:00 | 05.04.2023 | 17:00 |  |  | 05.04.2023 | 09:25 | 05.04.2023 | 15:41 | В-10кВ яч№2 РУ-10кВ ТП-105 | Монтаж,наладка РЗА В-10кВ ТП-105 яч№2
2 347 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 07.04.2023 | 09:30 | 07.04.2023 | 13:00 |  |  | 07.04.2023 | 10:30 | 07.04.2023 | 12:00 | ТП-2207 | Проведение профилактических испытаний согласно утверждённого графика за Апрель месяц 2023 г. (ЭТЛ)
2 348 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 04.04.2023 | 13:00 | 04.04.2023 | 17:00 |  |  | 04.04.2023 | 13:38 | 04.04.2023 | 16:01 | ВЛИ 0,4кВ №5 от ТП-20 | ТО
2 349 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 14:25 | 13.04.2023 | 15:56 | ТП-18 РУ-10 кВ яч.1, яч.2, яч.3, яч.,4, яч.5, РУ-0,4 кВ, камера трансформатора Т-1, камера трансформатора Т-2 | Техническое обслуживание
2 350 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 14:15 | 17.04.2023 | 15:40 | ТП-194 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, камера трансформатора Т-1, камера трансформатора Т-2 | Текущий ремонт
2 353 | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | 07.04.2023 | 15:30 | 07.04.2023 | 17:00 |  |  | 07.04.2023 | 15:30 | 07.04.2023 | 16:55 | ВЛ-10кВ Л-5 ПС Эльтон | проверка ПУ и ТТ ВВ-10кВ 5Л
2 354 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 12:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:30 | 10.04.2023 | 11:37 | ТП-812 РУ10/0,4 кВ, камераТ | ТП-812 РУ10 /04кВ, камера Т техническое обслуживание электрооборудования
2 356 | Камышинские МЭС | Петров Вал | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 13:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 12:00 | ВЛ-10кВ Л15 ПС лебяжье от оп.18 до оп35 | Замена ж/б опоры №24, в охранной зоне ВЛ-10кВ ф3 ЭЧ-6
2 355 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 04.04.2023 | 13:30 | 04.04.2023 | 15:30 |  |  | 04.04.2023 | 13:33 | 04.04.2023 | 14:44 | ВЛИ 0,4 кВ №9 от ТП-6 | Обрезка деревьев, перетяжка провода
2 357 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 04.04.2023 | 13:30 | 04.04.2023 | 15:30 |  |  | 04.04.2023 | 13:33 | 04.04.2023 | 14:44 | ВЛИ 0,4 кВ №13 от ТП-6 | Обрезка деревьев, перетяжка провода
2 358 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 05.04.2023 | 09:00 | 05.04.2023 | 16:00 |  |  | 05.04.2023 | 09:16 | 05.04.2023 | 15:20 | ВЛ-10кВ № 17 ПС 110/10кВ Новоаннинская от ТП-1073 до ТП-1075 | опора №17-2/3 подключение шлейфов 10кв ЛР 10кв ТП к ТП-4215 ( по договору АК-1730 ТП-4215)
2 359 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 04.04.2023 | 13:00 | 04.04.2023 | 17:00 |  |  | 04.04.2023 | 13:07 | 04.04.2023 | 15:12 | ВЛИ-0,4кВ Л-3 ТП-4287 | опора № 5 ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4287 монтаж-подключение прибора учёта типа КВАНТ,провод сип 2х16 пер.Казачий,5
2 360 | Михайловские МЭС | Лог | 05.04.2023 | 08:30 | 05.04.2023 | 16:00 |  |  | 05.04.2023 | 09:04 | 05.04.2023 | 16:12 | ВЛ-0,4 кв № 3 ТП-715 | Монтаж арматуры на ж/б опоры
2 361 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 12:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:25 | 26.04.2023 | 12:00 | КТП-4 РУ-10/0,4кВ, Т от ВЛ-10кВ №13 ПС Гмелинка | ТО оборудования
2 362 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 26.04.2023 | 13:00 | 26.04.2023 | 16:00 |  |  | 26.04.2023 | 13:20 | 26.04.2023 | 16:00 | КТП-1 оборудование РУ-10/0,4кВ, Т от ВЛ-10кВ №11 ПС Гмелинка | ТР оборудования
2 363 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 27.04.2023 | 10:00 | 27.04.2023 | 12:00 |  |  | 27.04.2023 | 10:20 | 27.04.2023 | 12:00 | КТП-65 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10 кВ №3 ПС Гмелинка | ТР оборудования
2 366 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 10.04.2023 | 08:00 | 28.04.2023 | 18:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:49 | 28.04.2023 | 10:57 | ПС 110кВ ВолгоГРЭС II СШ 110 кВ | Текуший ремонт шинных разъединителей II СШ
2 364 | Волжские МЭС | Волжский | 05.04.2023 | 08:30 | 05.04.2023 | 17:00 |  |  | 05.04.2023 | 06:33 | 05.04.2023 | 14:55 | ТП-432 РУ-10кВ 2СШ | Текущий ремонт
2 367 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 05.04.2023 | 09:00 | 05.04.2023 | 17:00 |  |  | 05.04.2023 | 09:26 | 05.04.2023 | 11:43 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-829 | КР
2 368 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:15 | 06.04.2023 | 16:05 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-560 | ТО
2 369 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 07.04.2023 | 09:00 | 07.04.2023 | 16:00 |  |  | 07.04.2023 | 10:01 | 07.04.2023 | 15:00 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-810 | ТО
2 372 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 12:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:35 | 11.04.2023 | 11:20 | ТП-29 РУ 0,4/6 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 371 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 05.04.2023 | 09:30 | 05.04.2023 | 15:30 |  |  | 05.04.2023 | 13:30 | 05.04.2023 | 15:30 | ВЛ-0,4кВ Л1 ТП-5025 | демонтаж светильников ЖКУ 12 и монтаж светодиодных КМО -1 в проолете опор №15- №20
2 373 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 11.04.2023 | 13:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 14:00 | 11.04.2023 | 16:25 | ТП-102 РУ 6/0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 374 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 04.04.2023 | 13:00 | 04.04.2023 | 17:00 |  |  | 04.04.2023 | 13:30 | 04.04.2023 | 16:00 | ТП-859 | ТО
2 377 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:20 | 12.04.2023 | 16:50 | участок ВЛ-10 кВ Л-3 РП-3 | ТР и ТО оборудования ТП-615 и ТП-620
2 375 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 12:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 12:00 | ВЛ 0.4кВ гр.№3 от ТП 900 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4кВ персоналом МБУ "Дорожник".
2 376 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:13 | 11.04.2023 | 16:14 | ВЛИ 0,4 кВ №1 от ТП-559 | ТО
2 378 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 12.04.2023 | 09:00 | 12.04.2023 | 12:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:40 | 12.04.2023 | 11:20 | ТП-561 РУ 0,4/6 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 379 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:45 | 12.04.2023 | 16:15 | ТП-567 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 380 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:15 | 17.04.2023 | 11:00 | ВЛ 0.4кВ гр.№2 от ТП 941 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ 0.4кВ.
2 381 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 12.04.2023 | 09:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:08 | 12.04.2023 | 11:32 | ВЛ-0,4кВ №7 от ТП-818 | ТО
2 382 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 12.04.2023 | 10:00 | 12.04.2023 | 12:00 |  |  | 12.04.2023 | 10:01 | 12.04.2023 | 11:30 | ТП-647 | ТР и ТО оборудования
2 383 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 13.04.2023 | 08:00 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:42 | 13.04.2023 | 12:00 | участок ВЛ-10 кВ Л-9 ПС Суровикино-110/35/10кВ | ТР и ТО оборудования ТП-261 и ТП-630
2 384 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:41 | 13.04.2023 | 15:40 | ТП-622 | ТР и ТО оборудования
2 385 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 14.04.2023 | 08:00 | 14.04.2023 | 12:00 |  |  | 14.04.2023 | 10:27 | 14.04.2023 | 11:45 | ТП-646 | ТР и ТО оборудования
2 386 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 08.04.2023 | 08:00 | 08.04.2023 | 12:00 |  |  | 08.04.2023 | 09:15 | 08.04.2023 | 11:00 | ТП-170 | ТР и ТО оборудования
2 387 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 09.04.2023 | 08:00 | 09.04.2023 | 12:00 |  |  | 09.04.2023 | 08:50 | 09.04.2023 | 12:00 | ТП-90 | ТР и ТО оборудования
2 388 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 14.04.2023 | 13:00 | 14.04.2023 | 16:00 |  |  | 14.04.2023 | 13:41 | 14.04.2023 | 15:35 | ТП-52 | ТР и ТО оборудования
2 389 | Михайловские МЭС | Михайловка | 05.04.2023 | 08:00 | 05.04.2023 | 12:00 |  |  | 05.04.2023 | 10:05 | 05.04.2023 | 11:46 | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-102 | Замена аварийной стойки на ВЛ-0.4кВ
2 390 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:10 | 13.04.2023 | 15:14 | ТП-4203 Т-1 Л-9 | РУ-10/0,4 кВ трансформатор Т-1 техническое обслуживание оборудования , согласно графику
2 392 | Волжские МЭС | Волжский | 05.04.2023 | 02:11 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 05.04.2023 | 02:11 | 07.04.2023 | 17:50 | КЛ-6кВ ТП-79 яч.3-ТП-82 яч.2 | Ремонт КЛ
2 393 | Северные МЭС | Панфиловский участок | 05.04.2023 | 09:30 | 05.04.2023 | 15:30 |  |  | 05.04.2023 | 09:44 | 05.04.2023 | 15:50 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 102 | Опиловка деревьев в пролете опор №2-3 - 2-5
2 394 | Михайловские МЭС | Михайловка | 05.04.2023 | 08:00 | 05.04.2023 | 10:00 |  |  | 05.04.2023 | 09:05 | 05.04.2023 | 09:47 | ВЛ-0.4кВ№2 ТП-150 | Произвести отключение абонентского ответвления от ВЛ-0.4кВ
2 395 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 07.04.2023 | 09:00 | 07.04.2023 | 12:00 |  |  | 07.04.2023 | 10:55 | 07.04.2023 | 12:00 | КТП-33 ( от ВЛ-10кВ №36 ПС Палласовка) РУ-10/0,4кВ в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
2 396 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 16:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:02 | 06.04.2023 | 15:19 | ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП-4281 СП ВЛ-0,4 кВ У.О. от ТП-1804 | замена дефектных опор № 2, № 3 по ул. Пугачёвская
2 398 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 13:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:20 | 10.04.2023 | 11:55 | ТП-60 ( от ВЛ-10кВ №7 РП-1) РУ-10/0,4кВ, Т | ТО оборудования
2 399 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 13:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:30 | 10.04.2023 | 11:50 | КТП-49 ( от ВЛ-10кВ №7 РП-1) РУ-10/0,4кВ, Т в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
2 400 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 13:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:20 | 11.04.2023 | 12:10 | КТП-10 оборудование РУ-10/0,4кВ Т в ремонт от (ВЛ-10кВ№36 ПС Палласовка) | ТО оборудования
2 412 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 10.04.2023 | 13:00 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:33 | 10.04.2023 | 16:15 | ВЛ-10кВ. №2 ПС Быково в ремонт | ПС Быково КРУН-10 яч.2 выполнение работ по проверке трансформаторов тока.
2 403 | Волжские МЭС | Волжский | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 13:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 12:15 | ТП-380 Ф19,Ф25 | обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ, регулировка стрелы провиса
2 402 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 14:10 | 12.04.2023 | 16:25 | КТП-7 ( от ВЛ-10кВ №14 РП-1) РУ-10/0,4кВ, Т в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
2 405 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 05.04.2023 | 09:30 | 05.04.2023 | 12:00 |  |  | 05.04.2023 | 11:01 | 05.04.2023 | 11:51 | ВЛ 0,4 кВ № 3ТП-130 | Замена ввода .Установка ПУ Ул.Партизанская151
2 404 | Волжские МЭС | Волжский | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 16:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:40 | 06.04.2023 | 14:30 | ТП-89 Ф9 | обрезка деревьев в охраннойзоне ВЛ, регулировка стрелы провиса
2 407 | Волжские МЭС | Волжский | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 16:00 |  |  | 06.04.2023 | 14:40 | 06.04.2023 | 16:30 | ТП-305Ф1 | обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ,перетяжка провода
2 408 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 13:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:15 | 13.04.2023 | 11:40 | КТП-31 РУ-10/0,4кВ Т от (Л-3 РП-1) | ТО оборудования
2 409 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 16:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:45 | 13.04.2023 | 16:00 | СТП-11 ( от ВЛ-10кВ №17 РП-2) РУ-10/0,4кВ, Т в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
2 411 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 13:30 | 17.04.2023 | 15:30 | КТП-9 оборудование РУ-10/0,4кВ Т от (Л-8 РП-2) | ТО оборудования
2 414 | Заволжские МЭС | Гмелинский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 11:08 | 12.04.2023 | 15:48 | ВЛ-10кВ №11,13 от ПС Гмелинка ( в период указанного времени два кратковременных отключения 10.04.2023 с 09:00 до 12:00 и 14.04.2023 с 12:00 до 17:00) | Оперативные переключения на Л-288 110кВ ПС Лепехинка
2 417 | Жирновские МЭС | Жирновск | 07.04.2023 | 10:00 | 07.04.2023 | 16:00 |  |  | 07.04.2023 | 10:00 | 07.04.2023 | 15:50 | МВ-6кВ №27 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская" | отстройка РЗА МВ-6кВ №27 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская"
2 434 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 07.04.2023 | 09:30 | 07.04.2023 | 15:30 |  |  | 07.04.2023 | 09:40 | 07.04.2023 | 15:20 | ВЛ-0,4кВ Л-2-3 ТП-5017 | произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2- №6
2 416 | Волжские МЭС | Волжский | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 20:31 | ПС Городская-3-10кВ 2СШ | Подключение КТП
2 419 | Жирновские МЭС | Жирновск | 10.04.2023 | 10:00 | 10.04.2023 | 16:00 |  |  | 10.04.2023 | 10:13 | 10.04.2023 | 14:06 | МВ-6кВ №31 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская" | отстройка РЗА МВ-6кВ №31 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская"
2 418 | Волжские МЭС | Волжский | 05.04.2023 | 10:00 | 05.04.2023 | 17:00 |  |  | 05.04.2023 | 10:47 | 05.04.2023 | 15:15 | РП-4 РУ6кВ яч.14 | Ревизия ТН2
2 427 | Волжские МЭС | Волжский | 07.04.2023 | 09:30 | 07.04.2023 | 16:00 |  |  | 07.04.2023 | 09:40 | 07.04.2023 | 15:20 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-138 Ф4 | Монтаж ж/б опор
2 432 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 06.04.2023 | 09:30 | 06.04.2023 | 15:30 |  |  | 06.04.2023 | 09:45 | 06.04.2023 | 15:00 | ВЛ-0,4кВ Л1 ТП-5025 | демонтаж светильников ЖКУ 12 и монтаж светодиодных КМО -1 в проолете опор №19- №25
2 420 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 16:30 |  |  | 17.04.2023 | 14:09 | 17.04.2023 | 15:53 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП-232 | Доведение до полнофазного режима от оп.№12-2 до оп№12-5
2 422 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 10.04.2023 | 13:00 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:50 | 10.04.2023 | 16:00 | ВЛ-10кВ. №2 ПС Быково | ВЛ-10 кВ №2 ПС Быково отп.3 демонтаж БУ опор в охранной зоне ВЛ-10кВ
2 423 | Михайловские МЭС | Михайловка | 05.04.2023 | 13:00 | 05.04.2023 | 17:00 |  |  | 05.04.2023 | 13:50 | 05.04.2023 | 16:22 | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-119 | Перераспределение нагрузок на ВЛ-0.4кВ
2 424 | Михайловские МЭС | Лог | 06.04.2023 | 08:30 | 06.04.2023 | 12:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 11:30 | ТП 741 | Техническое обслуживание
2 425 | Михайловские МЭС | Лог | 06.04.2023 | 13:30 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 14:00 | 06.04.2023 | 16:35 | ТП 740 | Техническое обслуживание
2 426 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 05.04.2023 | 13:30 | 05.04.2023 | 16:00 |  |  | 05.04.2023 | 13:35 | 05.04.2023 | 15:27 | ВЛ 6 кВ №64 ЦРП-1 | ВЛ 6 кВ №64 ЦРП-1 оп.№64/1 КЛ 6 кВ "Б" ремонт концевой муфты
2 428 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 05.04.2023 | 13:30 | 05.04.2023 | 16:00 |  |  | 05.04.2023 | 14:00 | 05.04.2023 | 15:10 | КТП-16 ЛУЧ Т-1 яч№4 | Замена силового Тр-ра КТП-16 ЛУЧ
2 429 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 15:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 14:00 | ТП-38 РУ-10 кВ | Ревизия ВН-10 кВ яч.3
2 431 | Михайловские МЭС | Михайловка | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:54 | 06.04.2023 | 16:03 | ТП-52 РУ-10/0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт оборудования ТП-52
2 433 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 06.04.2023 | 08:30 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 08:30 | 06.04.2023 | 17:00 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-860 | Замена вводов
2 437 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 05.04.2023 | 16:00 | 05.04.2023 | 17:30 |  |  | 05.04.2023 | 16:24 | 05.04.2023 | 17:30 | ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-1072 | оп № 18 восстановление контактных соединений провода марки А-25 по ул. Заречная 1-3
2 438 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 06.04.2023 | 09:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:24 | 06.04.2023 | 16:20 | ЛЭП-10 кВ №9 ПС Красная Слобода (краковременно на время переключений) | Для оперирования ЛР-30 при выводе в ремонт участка ЛЭП-10 кВ №9 ПС Красная Слобода за ЛР-30 по заявке АО Объединенная энергетическая компания
2 440 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 12:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 09:46 | ВЛ-0.4 кВ гр№4 ТП-920 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4 кВ
2 442 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 13:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:50 | 14.04.2023 | 12:05 | ВЛ-10кВ. №3 ПС Быково | ПС Быково КРУН-10 яч.3 выполнение работ по проверке трансформаторов тока.
2 444 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 05.04.2023 | 17:40 | 06.04.2023 | 18:00 |  |  | 05.04.2023 | 17:40 | 06.04.2023 | 17:58 | ВЛ 10кВ Л20 п\с "Калач" | Ремонтные работы на ВЛ 10кВ Л-20п\с "Калач".
2 443 | Суровикинские МЭС | Чернышковский участок | 06.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 15:00 | КЛ-10кВ Л-26 ПС Чернышково КЛ-10кВ №1 от яч.26 до оп.№1 | раскопка кабельной трассы для перезаделки концевой муфты
2 445 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 05.04.2023 | 17:40 | 06.04.2023 | 18:00 |  |  | 05.04.2023 | 17:40 | 06.04.2023 | 16:52 | ВЛ 10кВ Л12 РП-1 от ВН 1033 до ЛР 12-158 | Ремонтные работты на ВЛ 10кВ Л20 п\с "Калач". (Пересечение с Л12 РП-1)
2 449 | Волжские МЭС | Волжский | 07.04.2023 | 13:00 | 07.04.2023 | 16:00 |  |  | 07.04.2023 | 13:05 | 07.04.2023 | 14:30 | ТП-151 РУ-0,4кВ Т-3 | Замена ПУ
2 450 | Михайловские МЭС | Михайловка | 06.04.2023 | 08:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:16 | 06.04.2023 | 16:22 | ВЛ-0.4кВ №3 ТП-119 | Перераспределение нагрузок на ВЛ-0.4кВ
2 452 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 07.04.2023 | 09:00 | 07.04.2023 | 11:00 |  |  | 07.04.2023 | 09:05 | 07.04.2023 | 11:00 | ВЛИ-0,4кВ №5 ТП-4206 | Телефонограмма №33 от 06.04.23. от ООО "Сотник" для проведения работ по переносу опоры 0,4кВ на территории базы
2 454 | Камышинские МЭС | Ольховский участок | 13.04.2023 | 09:30 | 13.04.2023 | 11:30 |  |  | 13.04.2023 | 09:40 | 13.04.2023 | 11:15 | КТП 269 | Текущий ремонт камеры Т, РУ-10 кВ , РУ-0,4 кВ
2 453 | Михайловские МЭС | Кумылженский участок | 06.04.2023 | 10:00 | 06.04.2023 | 12:00 |  |  | 06.04.2023 | 09:42 | 06.04.2023 | 11:58 | ВЛ-0,4 кВ Гр. №5 от ТП-2147 | Опиловка ДКР
2 456 | Камышинские МЭС | Ольховский участок | 13.04.2023 | 13:30 | 13.04.2023 | 15:30 |  |  | 13.04.2023 | 13:35 | 13.04.2023 | 15:10 | КТП 105 | Текущий ремонт камеры Т, РУ-10 кВ , РУ-0,4 кВ
2 457 | Михайловские МЭС | Кумылженский участок | 06.04.2023 | 13:00 | 06.04.2023 | 16:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:15 | 06.04.2023 | 16:17 | ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-2097 | Замена ответвлений к жилому дому
2 459 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 10.04.2023 | 13:30 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:45 | 10.04.2023 | 16:30 | КТП-58 (ВЛ-10кВ №8 ПС 110кВ Николаевская) оборудование РУ-10/0,4кВ. камер Т1, Т2 | КТП-58 техническое обслуживание оборудования РУ-10/0,4кВ. камерТ1, Т2
2 460 | Волжские МЭС | Волжский | 07.04.2023 | 09:00 | 07.04.2023 | 12:00 |  |  | 07.04.2023 | 09:10 | 07.04.2023 | 12:10 | ВЛИ 0.38 ТП 103 Ф1 | обрезка деревьев , регулировка стрелы провиса
2 461 | Волжские МЭС | Волжский | 07.04.2023 | 13:00 | 07.04.2023 | 16:00 |  |  | 07.04.2023 | 13:15 | 07.04.2023 | 14:40 | ВЛИ 0.38 ТП103 №2 | обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. регулировка стрелы провиса
2 462 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | 12.04.2023 | 10:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 10:03 | 12.04.2023 | 16:42 | Лин№3-10кВ пс Даниловка 110 | Монтаж ЛР ,подключение новой КТП
2 464 | Волжские МЭС | Волжский | 06.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 11:55 | КЛ-6кВ ТП-30 яч2 -оп.28 | Ремонт кл.
2 463 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 13:00 |  |  | 17.04.2023 | 10:00 | 17.04.2023 | 13:24 | ВЛ-6 кВ Л-16 ПС АХТУБА | Ревизия ЛР ТП-32
2 465 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 06.04.2023 | 14:00 | 06.04.2023 | 17:00 |  |  | 06.04.2023 | 15:07 | 06.04.2023 | 16:10 | ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-132 | Замена ПУ Ул. Советская №125
2 466 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 17:30 | 10.04.2023 | 20:00 |  |  | 10.04.2023 | 17:30 | 10.04.2023 | 19:16 | 2Л ПС ЦРМЗ-6кВ | Устранение дефекта.
2 467 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 08:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 10:46 | 12.04.2023 | 17:25 | 3Л ПС Скудры-6кВ | Замена ТТ
2 468 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 07.04.2023 | 09:00 | 07.04.2023 | 12:00 |  |  | 07.04.2023 | 09:08 | 07.04.2023 | 11:52 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1069 | монтаж и подключение прибора учета эл. энергии на опоре №8П1 п. Интернациональный, 43
2 469 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 11:40 | ТП-920 РУ-10\04кВ камеру тр-ра Т1 | Текущий ремонт
2 470 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 07.04.2023 | 08:30 | 07.04.2023 | 16:00 |  |  | 07.04.2023 | 13:20 | 07.04.2023 | 15:20 | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-152 | Монтаж провода СИП 3х35+1х35 и переключение абонентов на ВЛИ-0,4 кВ по ул. 8-го марта в р.п. Городище
2 471 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 10.04.2023 | 10:00 | 10.04.2023 | 15:00 |  |  | 10.04.2023 | 10:27 | 10.04.2023 | 14:43 | ВЛ 6 кВ №106 ПС Заводская от ТП-829 до ТП-21 | ТО
2 472 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:30 | 12.04.2023 | 15:55 | ВЛ 6 кВ №10 РП-2 от ТП-566 до ТП-574 | ТО
2 474 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 18:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:38 | 10.04.2023 | 18:00 | ТП-942 РУ10\0.4 кВ Камера Тран-ра | Техническое обслуживание
2 475 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 08:40 | 17.04.2023 | 11:45 | КРН-7 | Замена ОПН
2 476 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 16:30 |  |  | 17.04.2023 | 13:30 | 17.04.2023 | 16:20 | ТП-914 РУ-10 \0.4 кВ Камера Т-1 | Техническое обслуживание
2 478 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 14:30 |  |  | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 14:30 | ВЛ-0.4 кВ гр №3 ТП-998 и гр №1 ТП-938 (совместный подвес) | переключение здания Администрации района
2 479 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 06.04.2023 | 21:30 | 07.04.2023 | 02:00 |  |  | 06.04.2023 | 21:50 | 06.04.2023 | 23:56 | ЛЭП-10 кВ №9 ПС Красная Слобода за ЛР-19 | Ремонт провода
2 480 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 17.04.2023 | 14:30 | 17.04.2023 | 16:30 |  |  | 17.04.2023 | 14:30 | 17.04.2023 | 16:30 | гр№2 ТП-936 и гр№2 ТП-938 (совместный подвес ) | переключение здания Администрации района
2 481 | Михайловские МЭС | Михайловка | 07.04.2023 | 08:00 | 07.04.2023 | 16:00 |  |  | 07.04.2023 | 10:15 | 07.04.2023 | 15:50 | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-159 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
2 482 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 14.04.2023 | 10:00 | 24.04.2023 | 16:00 |  |  | 17.04.2023 | 11:05 | 24.04.2023 | 17:20 | ПС 110 кВ Лесная I-СШ-110 , В-I-110; Т-1. | Текущее обслуживание Т-1; ТР-Т1-110; В-I-110; ТТ-I-110; ОПН-Т1-110; ТН-I-110; СР-I-110; ШР-I-110; ТСН-1.
2 485 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 07.04.2023 | 10:00 | 10.04.2023 | 19:00 | 10.04.2023 | 20:00 | 07.04.2023 | 11:00 | 10.04.2023 | 19:24 | КЛ 10 кВ Л 20 ПС Иловля яч.№5 РУ-10кВ ТП 805 - яч.№6 РУ-10кВ ТП 809; | КЛ 10 кВ Л 20 ПС Иловля яч.№5 РУ-10кВ ТП 805 - яч.№6 РУ-10кВ ТП 809 определение места повреждения КЛ
2 484 | Волжские МЭС | Волжский | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 18:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:15 | 12.04.2023 | 18:01 | 3 Л РП-10-6кВ | ТП-514 ревизия оборудования
2 483 | Суровикинские МЭС | Чернышковский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 11:15 | 10.04.2023 | 15:00 | КЛ-10кВ Л-26 ПС Чернышково КЛ-10кВ кабель №1 от яч.26 до оп.№1 | монтаж концевой кабельной муфты
2 487 | Михайловские МЭС | Михайловка | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:50 | 13.04.2023 | 11:46 | ТП-149 РУ-0,4кВ, силовой трансыорматор Т-1, Т-2 | Текущий ремонт
2 486 | Суровикинские МЭС | Чернышковский участок | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 16:10 | ВЛ-10кВ Л-26 ПС Чернышково от яч.26 до ТП-433 | испытание КЛ-10кВ Л-26 кабель №1 от яч.26 до оп.1
2 488 | Михайловские МЭС | Михайловка | 13.04.2023 | 13:30 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 14:10 | 13.04.2023 | 16:12 | ТП-160 РУ-10/0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт
2 490 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:35 | 17.04.2023 | 11:25 | ТП-1073 | текущий ремонт оборудования ТП-1073
2 493 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 19.04.2023 | 14:30 | 19.04.2023 | 16:30 |  |  | 19.04.2023 | 14:56 | 19.04.2023 | 16:10 | ТП-4207 | техническое обслуживание оборудования
2 494 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 08:30 | 10.04.2023 | 13:00 |  |  | 10.04.2023 | 10:12 | 10.04.2023 | 11:50 | ТП-323 РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Т1 | Текущий ремонт
2 495 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 13:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:10 | 11.04.2023 | 11:42 | ТП-580 | Текущий ремонт
2 496 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 13:00 | 10.04.2023 | 16:00 |  |  | 10.04.2023 | 15:17 | 10.04.2023 | 15:40 | ТП-743 РУ-0,4кВ Ф-1 | Замена ПУ по адресу ул.Набережная 10А/2
2 497 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 13:00 |  |  | 11.04.2023 | 10:00 | 11.04.2023 | 11:40 | ТП-377 РУ-0,4кВ Ф-1,2,4 | Подключение абонентов ул.Дубовская и ул.Царевская
2 500 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 14:00 | 19.04.2023 | 16:30 | ТП-221 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, камера трансформатора Т-1, камера трансформатора Т-2. | Техническое обслуживание
2 498 | Волжские МЭС | Волжский | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 13:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:03 | 14.04.2023 | 10:32 | ВЛ-0,4кВ ТП-377 РУ-0,4кВ Ф-5 | Подключение абонента
2 502 | Михайловские МЭС | Михайловка | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 08:51 | 17.04.2023 | 11:58 | ТП-45 РУ-10/0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт
2 503 | Михайловские МЭС | Михайловка | 19.04.2023 | 08:30 | 19.04.2023 | 13:00 |  |  | 19.04.2023 | 08:32 | 19.04.2023 | 11:58 | ТП-46 РУ-10/0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт
2 508 | Северные МЭС | Новониколаевский участок | 12.04.2023 | 09:30 | 12.04.2023 | 12:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:40 | 12.04.2023 | 11:50 | ТП-550 | Текущий ремонт
2 505 | Михайловские МЭС | Кумылженский участок | 07.04.2023 | 13:00 | 07.04.2023 | 14:30 |  |  | 07.04.2023 | 13:05 | 07.04.2023 | 15:51 | ВЛ-0,4 кВ Гр. №4 от ТП-2097 | Замена ответвления к жилому дому
2 506 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 13:00 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:40 | 10.04.2023 | 16:35 | ТП-224 | Текущий ремонт
2 509 | Михайловские МЭС | Михайловка | 18.04.2023 | 13:30 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 13:20 | 18.04.2023 | 16:55 | ТП-10 РУ-10/0,4кВ, трансформатор Т | Текущий ремонт
2 507 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 13:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 14:45 | 11.04.2023 | 16:45 | ТП-555 | Текущий ремонт
2 511 | Северные МЭС | Новониколаевский участок | 12.04.2023 | 13:30 | 12.04.2023 | 16:30 |  |  | 12.04.2023 | 13:30 | 12.04.2023 | 16:15 | ТП-557 | Текущий ремонт
2 510 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 10.04.2023 | 08:30 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 08:30 | 10.04.2023 | 16:50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-862 | Ремонт уличного освещения
2 512 | Михайловские МЭС | Лог | 10.04.2023 | 13:30 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:59 | 10.04.2023 | 16:25 | ТП 3025 | Техническое обслуживание
2 515 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 11.04.2023 | 08:00 | 11.04.2023 | 18:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 16:27 | Вывести в ремонт ШР II СШ ОВ 110 | Текущий ремонт ШР II СШ ОВ 110
2 516 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 17.04.2023 | 08:00 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 12:00 | ТП-695 | ТР и ТО оборудования, забор масла тр-ра
2 514 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 08:30 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 06:20 | 10.04.2023 | 11:35 | РП-4 РУ-6кВ яч.15 | Замена ТН-1
2 517 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 16:30 |  |  | 19.04.2023 | 09:33 | 19.04.2023 | 16:20 | ВЛ-0.4кВ гр.10 от ТП-938 | Обрезка деревьев, замена опор
2 518 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 13:51 | 17.04.2023 | 16:00 | ТП-865 | ТР и ТО оборудования, забор масла тр-ра
2 520 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 18.04.2023 | 08:00 | 18.04.2023 | 12:00 |  |  | 18.04.2023 | 08:55 | 18.04.2023 | 11:00 | ТП-949 | ТР и ТО оборудования, забор масла тр-ра
2 519 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 18.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 12:24 |  |  | ВЛ-0,4 кВ гр-5 ТП-209 (Л-10 ПС "ЧАЙКА") с вводом на ночь | Кап. ремонт ВЛ-0,4 кВ гр 5 ТП-209 от оп 5/1-4
2 521 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 15.04.2023 | 08:00 | 15.04.2023 | 12:00 |  |  | 15.04.2023 | 09:11 | 15.04.2023 | 11:45 | ТП-666 | ТР и ТО оборудования
2 524 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 18.04.2023 | 13:00 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 14:03 | 18.04.2023 | 16:30 | ТП-683 | ТР и ТО оборудования
2 522 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 13:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 13:00 | ТП 102Ф3 | правка опор,обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
2 523 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 13:00 | 10.04.2023 | 16:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:00 | 10.04.2023 | 16:00 | ТП-102 Ф4 | правка опор, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
2 525 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 19.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 12:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:36 | 19.04.2023 | 10:50 | ТП-687 | ТР и ТО оборудования
2 526 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 14:16 | 19.04.2023 | 16:30 | ТП-872 | ТР и ТО оборудования
2 530 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:24 | 13.04.2023 | 15:30 | ВЛ-6кВ №12 ПС Разгуляевская | Для замены Т-1 в КТП-148А (СНТ Родничок)
2 528 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 13:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:40 | 10.04.2023 | 11:35 | КТП-634 РУ-10кВ/РУ-0,4кВ/Т (ВЛ-10кВ №23 ПС Красная Слобода) | ТО оборудования КТП-634.
2 529 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 10.04.2023 | 13:00 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 13:45 | 10.04.2023 | 15:45 | КТП-293: РУ-10кВ/РУ-0,4кВ/Т (ВЛ-10кВ №14 ПС Красная Слобода) | ТО оборудования
2 531 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 13:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:55 | 11.04.2023 | 11:45 | Оборудование КТП-279, РУ-10/0,4кВ/Т(Л-14 ПС Красная Слобода) в ремонт для ТО. | ТО оборудования КТП-279.
2 533 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 12.04.2023 | 09:30 | 12.04.2023 | 16:30 |  |  | 12.04.2023 | 09:32 | 12.04.2023 | 16:12 | ВЛ-10кВ №22 ПС Городище от КРН-14 | Опиловка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ №22 ПС Городище от оп. № 22-46 до оп. № 22-76
2 532 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 13:47 | 11.04.2023 | 15:35 | КТП-539: РУ-10кВ/РУ-0,4кВ/Т | ТО оборудования.
2 534 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 19.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 16:30 |  |  | 19.04.2023 | 09:29 | 20.04.2023 | 11:00 | ТП-1030 РУ-10\04кВ камеру тр-ра | Покраска корпуса ТП
2 535 | Волжские МЭС | Волжский | 08.04.2023 | 09:50 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 08.04.2023 | 09:50 | 15.04.2023 | 00:41 | КЛ-6кВ РП-5 яч.14 - ТП-219 яч.2 КЛ№2 | Ремонт КЛ
2 536 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 12.04.2023 | 08:00 | 12.04.2023 | 18:00 | 13.04.2023 | 18:00 | 12.04.2023 | 10:45 | 13.04.2023 | 16:49 | Вывести в ремонт ШР II СШ и МВ КЛ 110№1 Химпром | Текущий ремонт ШР II СШ и МВ КЛ 110№1 Химпром
2 537 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 11.04.2023 | 09:30 | 11.04.2023 | 15:30 |  |  | 11.04.2023 | 09:55 | 11.04.2023 | 14:45 | КТП-157 | Проведение ТО-ТП утверждённого графика за Апрель месяц 2023 г.
2 543 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 10.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 17:00 | 01.05.2023 | 17:00 | 10.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 15:00 | КЛ-0,4кВ гр.9 ТП-40: перемычка между ВРУ-0,4кВ ж/д №3 и ВРУ-0,4кВ ж/д №1 | Аварийно-восстановительные работы на КЛ-0,4кВ
2 539 | Северные МЭС | Черкесовский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 10.04.2023 | 16:00 |  |  | 10.04.2023 | 11:10 | 10.04.2023 | 15:10 | ВЛИ-0,4 кВ № 1 ТП-1406 | ВЛИ-0,4 кВ № 1 ТП-1406 оп № 9 по ул. Крестьянская, оп № 3 по ул. Пионерская монтаж приборов учёта ЭЭ типа КВАНТ
2 540 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 16:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:04 | 11.04.2023 | 15:36 | ВЛ-0,4 кВ № 6 ТП-4281 СП ВЛ-0,4 кВ У.О. ТП-1804 | замена дефектных опор № 3, № 4 по ул. Пугачёвская, демонтаж монтаж провода марки А-35 ВЛ-0,4 кВ № 6-3 ТП-4281 СП ВЛ-0,4 кВ У.О. ТП-1804
2 541 | Михайловские МЭС | Михайловка | 10.04.2023 | 08:00 | 10.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:56 | 10.04.2023 | 16:28 | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-159 | Текущий ремонт ВЛ-0.4кВ
2 542 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 10.04.2023 | 09:30 | 10.04.2023 | 15:00 |  |  | 10.04.2023 | 09:54 | 10.04.2023 | 15:00 | ВЛ-0,4кВ Л-2-3 ТП-5017 | произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №2- №6
2 544 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 11.04.2023 | 09:30 | 11.04.2023 | 15:30 |  |  | 11.04.2023 | 09:30 | 11.04.2023 | 15:30 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-5017 | произвести регулировку стрелы провиса провода в пролете опор №5 - №6
2 545 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:05 | 12.04.2023 | 16:05 | ВЛ 0,4 кВ № 18 ТП-145 | Выпавка опор пер.Вишневый
2 546 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:50 | 20.04.2023 | 11:40 | ТП-830 РУ-10 /0,4кВ,яч-ка тр-ра | Техническое обслуживание
2 547 | Волжские МЭС | Волжский | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:26 | 12.04.2023 | 15:15 | ТП-511 | Текущий ремонт
2 549 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 20.04.2023 | 13:30 | 20.04.2023 | 16:30 |  |  | 20.04.2023 | 13:56 | 20.04.2023 | 16:10 | ТП-5108 РУ-10 /0,4кВ,яч-ка тр-ра | Техническое обслуживание
2 550 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 21.04.2023 | 09:30 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 11:30 | ТП-5032 РУ-10 /0,4кВ,яч-ка тр-ра | Техническое обслуживание
2 551 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 14:10 | 21.04.2023 | 15:10 | ТП-5033 РУ-10 /0,4кВ,яч-ка тр-ра | Техническое обслуживание
2 552 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 10.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 17:00 | 21.04.2023 | 17:00 | 10.04.2023 | 10:01 | 21.04.2023 | 11:30 | КЛ 10 кВ № 65 ПС "Урюпинская" | Испытание повышенным напряжением ,с отыисканием места повреждения.
2 553 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 10.04.2023 | 10:00 | 10.04.2023 | 15:00 |  |  | 10.04.2023 | 10:42 | 10.04.2023 | 15:39 | ВЛ-6 кВ Л-8 ПС35 Лебяжья- в резерв кратковременно на 5-7 минут для отключения и включения ЛР-55 | Ремонт ЛР -221 по заявке потребителя
2 554 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:50 | 13.04.2023 | 11:35 | ТП-559 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 555 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 13.04.2023 | 13:30 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 14:05 | 13.04.2023 | 16:30 | ТП-817 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-2, Т-1 | ТО
2 559 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 16:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:26 | 14.04.2023 | 15:50 | ВЛ 0,4кВ №7 от ТП-707 | ТО
2 561 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 13.04.2023 | 09:30 | 13.04.2023 | 15:00 |  |  | 13.04.2023 | 10:00 | 13.04.2023 | 15:00 | Вывести в ремонт уч-к ВЛ-10кВ № 10 ПС Октябрьская от ЛР-2 до ЛР-11 | Для монтажа провода в пролетах опор 10-15/1 10-15/8 ВЛ-10кВ № 10 ПС Октябрьская
2 560 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 10.04.2023 | 10:00 | 10.04.2023 | 15:00 |  |  | 10.04.2023 | 10:23 | 10.04.2023 | 14:51 | ЛЭП-10 кВ №23 ПС Красная Слобода | Работа персонала ОЭК на обслуживаемом оборудовании
2 562 | Камышинские МЭС | Ольховский участок | 14.04.2023 | 09:30 | 14.04.2023 | 11:30 |  |  | 14.04.2023 | 09:36 | 14.04.2023 | 11:10 | КТП 14 | Текущий ремонт камеры Т, РУ-10 кВ , РУ-0,4 кВ
2 563 | Жирновские МЭС | Жирновск | 11.04.2023 | 10:00 | 11.04.2023 | 16:00 |  |  | 11.04.2023 | 10:00 | 11.04.2023 | 14:55 | МВ-6кВ №2 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская" | отстройка РЗА МВ-6кВ №2 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская"
2 564 | Камышинские МЭС | Ольховский участок | 14.04.2023 | 13:30 | 14.04.2023 | 15:30 |  |  | 14.04.2023 | 13:33 | 14.04.2023 | 14:55 | КТП 274 | Текущий ремонт камеры Т, РУ-10 кВ , РУ-0,4 кВ
2 565 | Жирновские МЭС | Жирновск | 12.04.2023 | 10:00 | 12.04.2023 | 16:00 |  |  | 12.04.2023 | 10:00 | 12.04.2023 | 16:00 | МВ-6кВ №13 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская" | отстройка РЗА МВ-6кВ №13 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская"
2 567 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 11:05 | 13.04.2023 | 17:01 | ТП-9 РУ-10кВ I и II СШ-10кВ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ | ТО РУ-10кВ I и II СШ-10кВ; Т-1, Т-2; РУ-0,4кВ 4.; Монтаж повторного заземления на ж/б опоре № 6-1/12 (соединение КЛ-10 кВ с ВЛ-10 кВ) – данный участок ВЛ-10 кВ от ТП-1; Ремонт СР-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ
2 570 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:21 | 21.04.2023 | 15:45 | ТП-904 | ТР и ТО оборудования
2 571 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 13.04.2023 | 10:00 | 13.04.2023 | 16:00 |  |  | 13.04.2023 | 10:16 | 13.04.2023 | 14:56 | КТП-448 | регламентные работы в сетях 10кВ
2 572 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 13:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:20 | 11.04.2023 | 11:40 | ТП-264 Ф10 | регулировка стрелы провиса ,обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
2 573 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 13:00 | 11.04.2023 | 16:00 |  |  | 11.04.2023 | 13:30 | 11.04.2023 | 15:50 | ТП 614 Ф-4 | правка опор,регулировка стрелы провиса
2 574 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 09:30 |  |  | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 09:05 | В-10 яч. №4 КТП-51 | Для отключения ЛР-2 и ЛР-11 на ВЛ-10кВ № 10 ПС Октябрьская
2 575 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 13.04.2023 | 15:00 | 13.04.2023 | 15:30 |  |  | 13.04.2023 | 15:20 | 13.04.2023 | 15:30 | В-10 яч. №4 КТП-51 | Для включения ЛР-2 и ЛР-11 на ВЛ-10кВ № 10 ПС Октябрьская
2 576 | Волжские МЭС | Волжский | 10.04.2023 | 14:00 | 10.04.2023 | 15:30 |  |  | 10.04.2023 | 14:00 | 10.04.2023 | 15:30 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-138 Ф.4. | Замена ответвления на абонента
2 579 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 11:00 |  |  | 17.04.2023 | 08:40 | 17.04.2023 | 10:50 | КТП-92 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т | Техническое обслуживание эл.оборудования
2 577 | Жирновские МЭС | Красный Яр | 12.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 17:00 | 14.04.2023 | 17:00 | 12.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 20:37 | ВЛ-10кВ №3 от ПС110/10кВ "Медведицкая" | ремонтные работы на ВЛ-110кВ №402
2 578 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 16:45 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-866 | замена абаненских вводов
2 580 | Михайловские МЭС | Михайловка | 11.04.2023 | 08:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:12 | 11.04.2023 | 16:31 | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-146 | Текущий ремонт ВЛ-0.4кВ,Обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-0.4кВ
2 581 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 20.04.2023 | 10:00 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:13 | 20.04.2023 | 11:20 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5162 | Т.О ТР оборудования, осмотр,проходных и опорных изоляторов надставки РУ-10кВ
2 582 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 20.04.2023 | 10:00 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:10 | 20.04.2023 | 11:30 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5187 | Т.О ТР оборудования, осмотр,проходных и опорных изоляторов надставки РУ-10кВ
2 583 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 15:00 |  |  | 20.04.2023 | 13:05 | 20.04.2023 | 14:40 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5168 | Т.О ТР оборудования, осмотр,проходных и опорных изоляторов надставки РУ-10кВ
2 584 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 15:00 |  |  | 20.04.2023 | 13:10 | 20.04.2023 | 14:30 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5188 | Т.О ТР оборудования, осмотр,проходных и опорных изоляторов надставки РУ-10кВ
2 585 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 20.04.2023 | 15:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 15:05 | 20.04.2023 | 16:40 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5152 | Т.О ТР оборудования, осмотр,проходных и опорных изоляторов надставки РУ-10кВ
2 586 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 20.04.2023 | 15:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 15:05 | 20.04.2023 | 16:35 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5199 | Т.О ТР оборудования, осмотр,проходных и опорных изоляторов надставки РУ-10кВ
2 587 | Волжские МЭС | Волжский | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 13:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:30 | 13.04.2023 | 11:20 | ТП-100 | Текущий ремонт, заводка и подключение СИП
2 588 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 10:05 | 21.04.2023 | 11:30 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5163 | Т.О.ТР оборудования
2 589 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 10:10 | 21.04.2023 | 11:35 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5531 | Т.О , ТР оборудования
2 591 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 20.04.2023 | 08:30 | 20.04.2023 | 16:20 |  |  | 20.04.2023 | 08:40 | 20.04.2023 | 16:10 | ВЛ-04кВ гр9 ТП-918 | Опиловка деревьев
2 590 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 15:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 14:50 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5532 | Т.О ТР оборудования, осмотр,проходных и опорных изоляторов надставки РУ-10кВ
2 592 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 15:20 | РУ-10/0,4кВ камера тр-ра ТП5169 | Т.О ТР оборудования
2 593 | Михайловские МЭС | Лог | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:04 | 11.04.2023 | 16:45 | ВЛ-0,4 кв № 3 ТП-715 | Монтаж СИП
2 595 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 10.04.2023 | 16:40 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 10.04.2023 | 16:42 | 25.04.2023 | 15:40 | КЛ 0,4 кВ № 2 от ТП 704 | отыскание и устранение места повреждения
2 596 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 12.04.2023 | 09:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:48 | 12.04.2023 | 16:27 | ЛЭП-10 кВ №9 ПС Красная Слобода (краковременно на время переключений с 9-00 до 9-30 и с 16-30 до 17-00) | Для оперирования ЛР-30 при выводе в ремонт участка ЛЭП-10 кВ №9 ПС Красная Слобода за ЛР-30 по заявке АО ОЭК ТР ТП-666
2 597 | Михайловские МЭС | Михайловка | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 11:22 | 11.04.2023 | 16:30 | ВЛ-0,4кВ №10 ТП-35 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
2 598 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 13:50 | 20.04.2023 | 16:47 | ТП-32 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, камера трансформатора | Техническое обслуживание
2 632 | Волжские МЭС | Волжский | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 13:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:18 | 14.04.2023 | 10:56 | РУ0,38 ТП-447 | опресовка наконечников , монтаж провода СИП 2 3*95+1*95 на Р-0,38
2 599 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 14:00 | 21.04.2023 | 15:00 | ТП-276 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, камера трансформатора | Текущий ремонт
2 600 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 12.04.2023 | 09:00 | 12.04.2023 | 11:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:15 | 12.04.2023 | 10:52 | ТП-145 камера трансформатора | Чистка изоляции
2 602 | Михайловские МЭС | Кумылженский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 15:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:07 | 11.04.2023 | 14:18 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-2147 | Замена ответвления к жилым домам
2 605 | Северные МЭС | Новониколаевский участок | 13.04.2023 | 13:30 | 13.04.2023 | 16:30 |  |  | 13.04.2023 | 14:20 | 13.04.2023 | 16:20 | ТП-551 | Текущий ремонт.
2 603 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 11.04.2023 | 09:30 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:30 | 11.04.2023 | 17:00 | П/с Горинская Т-1 | Устранение нагрева на Т-1
2 604 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 11.04.2023 | 09:00 | 11.04.2023 | 12:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:30 | 11.04.2023 | 11:50 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-836 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-836 произвести замену ламп уличного освещения в пролете опор№15- №20
2 606 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 13:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:17 | 13.04.2023 | 10:42 | Участок ВЛ-6 кВ Л-12 РП-1 от ЛР 12/1 до КТП-594 в ремонт | Обрезка деревьев в охранной зоне
2 607 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:25 | 12.04.2023 | 16:17 | ТП-257 РУ-0,4 кВ | Замена РПС-4 на РПС-6 Р-0,4 кВ гр.8, подключение КЛ-0,4 кВ к Р-0,4 кВ гр.8 по технологическому присоединению.
2 615 | Северные МЭС | Новониколаевский участок | 14.04.2023 | 13:30 | 14.04.2023 | 16:30 |  |  | 14.04.2023 | 13:35 | 14.04.2023 | 15:35 | ТП-553 | Текущий ремонт.
2 608 | Михайловские МЭС | Михайловка | 11.04.2023 | 08:30 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 09:29 | 11.04.2023 | 16:24 | КЛ-10кВ Л-8 ПС Михайловская участок от ТП-29 Яч.№1 до ТП-38 Яч.№3 | Раскопка траншеи в охранной зоне КЛ-10кВ
2 610 | Михайловские МЭС | Михайловка | 18.04.2023 | 08:30 | 18.04.2023 | 13:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:27 | 18.04.2023 | 12:30 | РП-9 РУ-10кВ 1СШ-10кВ | Наладка СДТУ
2 611 | Михайловские МЭС | Михайловка | 18.04.2023 | 08:30 | 18.04.2023 | 13:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:27 | 18.04.2023 | 12:30 | РП-9 РУ-10кВ 2СШ-10кВ | Наладка СДТУ
2 612 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 16:30 |  |  | 17.04.2023 | 13:27 | 17.04.2023 | 15:35 | КТП-93 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т | Техническое обслуживание эл.оборудования
2 614 | Волжские МЭС | Волжский | 13.04.2023 | 10:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 10:05 | 13.04.2023 | 16:58 | 1Л РП-14 6кВ участок от РП-13 яч.8 до 1Л РП-14-6кВ оп.1/30 | Замена РЛНД и опоры 1/32 1Л РП-14-65кВ
2 616 | Заволжские МЭС | Приморский участок | 17.04.2023 | 10:00 | 17.04.2023 | 15:00 |  |  | 17.04.2023 | 10:25 | 17.04.2023 | 14:30 | Оборудование РУ 6/0,4кВ. камеры Т КТП-11 Л-4 ПС Приморская | Техническое обслуживание оборудования РУ 6/0,4кВ. камеры Т КТП-11
2 617 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 12.04.2023 | 09:30 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 11:30 | 12.04.2023 | 16:15 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП-326 | Текущий ремонт
2 618 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 21.04.2023 | 08:30 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 11:30 | ВЛ-0,4кВ гр.9 ТП-928 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2 619 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 15:40 | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП-928 | Обрезка дервьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2 620 | Жирновские МЭС | Жирновск | 14.04.2023 | 10:00 | 14.04.2023 | 16:00 |  |  | 14.04.2023 | 11:38 | 14.04.2023 | 15:08 | ВЛ-6кВ № 28 от ПС110/35/6кВ "Жирновская" | отстройка РЗА МВ-6кВ №28 РУ-6кВ ПС110/35/6кВ "Жирновская"
2 622 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 12.04.2023 | 09:00 | 12.04.2023 | 12:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:15 | 12.04.2023 | 11:30 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-1804 | Регулировка стрелы провиса провода в пролетах оп. №5/9 - №5/11
2 623 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 12.04.2023 | 13:30 | 12.04.2023 | 16:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:15 | 12.04.2023 | 15:46 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1802 | Монтаж и подключение прибора учета эл. энергии Квант на оп. №4/21 ул. Заречная, 271
2 625 | Северные МЭС | Новониколаевский участок | 11.04.2023 | 10:30 | 11.04.2023 | 13:00 |  |  | 11.04.2023 | 10:30 | 11.04.2023 | 13:00 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2549. | Востановление поврежденной ВЛ
2 624 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 12.04.2023 | 13:00 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 13:45 | 12.04.2023 | 16:35 | ВЛ-10кВ. №27 ПС Николаевская от яч.27 до оп. 27/34 | ВЛ-10кВ. №27 ПС Николаевская оп. 27/15 ремонт ЛР 10кВ КТП-259
2 627 | Пригородные МЭС | Горно-балыклейский участок | 11.04.2023 | 16:00 | 11.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 16:00 | 11.04.2023 | 16:48 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Балыклейская от КРН-2 | Замена изолятора ножа неподвижного контакта фазы В на ЛР-КТП-176
2 626 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 12.04.2023 | 08:30 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 08:35 | 12.04.2023 | 16:45 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-860 | замена абаненских вводов
2 629 | Волжские МЭС | Волжский | 11.04.2023 | 13:25 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 11.04.2023 | 14:15 | 12.04.2023 | 13:38 | КЛ-6 кВ ТП-16 яч.1-ТП-17 яч.1 | Ремонт КЛ
2 630 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | 19.04.2023 | 09:30 | 19.04.2023 | 12:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:48 | 19.04.2023 | 11:41 | КТП-8 оборудование РУ-10/0,4кВ, камеры Т (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Пойменная) ТО | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, камеры Т
2 631 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | 20.04.2023 | 09:30 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:50 | 20.04.2023 | 11:45 | ТП-11 (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Пойменная) оборудование РУ-10/0,4кВ., камеры Т, в ремонт для ТО | ТО оборудования РУ-0,4/10кВ., камеры Т
2 634 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | 20.04.2023 | 09:30 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:20 | 20.04.2023 | 12:00 | КТП-552 оборудование РУ-10/0,4кВ, камеры Т (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Пойменная) ТО | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, камеры Т
2 633 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 12.04.2023 | 09:00 | 12.04.2023 | 18:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:00 | 12.04.2023 | 17:00 | ТП5571 | Ремонт ТП5571 (на балансе Клетский РЭС Россети юг)
2 635 | Михайловские МЭС | Михайловка | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 13:30 | 19.04.2023 | 16:59 | ТП-15 РУ-10кВ. РУ-0,4кВ, камера трансформатор Т | Текущий ремонт оборудования ТП
2 638 | Михайловские МЭС | Лог | 12.04.2023 | 08:30 | 12.04.2023 | 17:00 |  |  | 12.04.2023 | 09:09 | 12.04.2023 | 16:17 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-715 | Монтаж СИП
2 639 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 12.04.2023 | 10:00 | 12.04.2023 | 16:00 |  |  | 12.04.2023 | 08:15 | 12.04.2023 | 17:25 | В ф.25 ПС Суровикино 110/35/10кВ | средний ремонт В-10кВ ф.25
2 640 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 13.04.2023 | 10:00 | 13.04.2023 | 16:00 |  |  | 13.04.2023 | 08:11 | 13.04.2023 | 16:00 | В ф.14 ПС Суровикино 110/35/10кВ | средний ремонт В-10кВ ф.14
2 642 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 14.04.2023 | 10:00 | 14.04.2023 | 15:00 |  |  | 14.04.2023 | 11:10 | 14.04.2023 | 12:30 | КТП-525 (от ВЛ-10кВ №6 ПС Лесная) в ремонт для замены ТТ-0,4кВ | Замена ТТ-0,4кВ.
2 643 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 18.04.2023 | 08:00 | 18.04.2023 | 18:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:41 | 18.04.2023 | 14:52 | ПС 110кВ ВолгоГРЭС ШР II СШ КЛ 110кВ №2 "Химпром" и МВ КЛ 110№2 Химпром | Текущий ремонт ШР II СШ КЛ 110кВ №2 "Химпром" и МВ КЛ 110№2 Химпром
2 651 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:15 | 13.04.2023 | 11:22 | ТП-1806 | ТП-1806 РУ-0,4кВ замена КЛ-0,4кВ АВВГ1*35+3*50 на СИП 3*50+1*54,6 от Р-0,4кВ гр.2 до оп.№1
2 644 | Суровикинские МЭС | Чернышковский участок | 20.04.2023 | 08:30 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 12:00 | ТП-441 РУ-10/0,4кВ силовой тр-р Т-1 | Техническое обслуживание ТП
2 645 | Суровикинские МЭС | Чернышковский участок | 21.04.2023 | 08:30 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 12:00 | ТП-461 РУ-10/0,4кВ силовой тр-р Т-1 | техническое обслуживание ТП
2 646 | Волжские МЭС | Волжский | 13.04.2023 | 09:30 | 13.04.2023 | 15:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:30 | 13.04.2023 | 17:48 | 8Л Зеленая -6кВ участок ТП 117 до ТП 120 | Монтаж- демонтаж укоса оп8/80
2 665 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:20 | 21.04.2023 | 15:10 | 26Л Волжская 6кВ участок от оп 26/59 до РП23 | Обрезка деревьев в охранной зоне , регулировка стрелы провиса , правка опор.
2 649 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 24.04.2023 | 06:00 | 24.04.2023 | 20:00 |  |  | 24.04.2023 | 06:10 | 24.04.2023 | 19:11 | ВЛ 10 кВ Л 13 ПС 110 кВ Городская от. оп. 1 до оп. 37 | Правка опоры № 26 и монтаж к ней укоса, замена траверс ТМ 3 на ТМ 54, замена изоляторов ШС-6 на ШФ 10Г, замена провода 3Ах35 на СИП 3 3х50 от оп. 26 до оп. 36 включительно.
2 647 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 12:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 10:40 | ТП-272 камера трансформатора Т-2 | Устранение течи масла
2 691 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 24.04.2023 | 09:30 | 24.04.2023 | 12:00 |  |  | 24.04.2023 | 10:00 | 24.04.2023 | 11:30 | ТП-609 | Текущий ремонт
2 650 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 10:21 | 21.04.2023 | 15:23 | ВЛ-10кВ Л-1 ПС 110кВ Березовская | замена опоры №14 ВЛ-10кВ Л-1
2 648 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 14:11 | 25.04.2023 | 15:52 | ТП-116 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, камера трансформатора | Текущий ремонт, заводка СИП в ТП
2 692 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 24.04.2023 | 13:30 | 24.04.2023 | 15:00 |  |  | 24.04.2023 | 14:00 | 24.04.2023 | 14:40 | ТП-698 | Текущий ремонт
2 652 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:27 | 21.04.2023 | 15:47 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-116 | Оснастка опор под СИП, перенос оп.6-2, правка оп.6-7, замена укоса на оп.6 по программе капитального ремонта
2 653 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 25.04.2023 | 08:30 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:25 | 25.04.2023 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП-116 | Монтаж СИП, переключение абонентов, замена опор по ул. Дунайскай по программе капитального ремонта
2 654 | Михайловские МЭС | Михайловка | 13.04.2023 | 08:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 10:10 | 13.04.2023 | 16:50 | Участок ВЛ-10кВ от ЛР-10кВ 2-5 до ТП-146 | Выправка стоек,текущий ремонт ВЛ--10кВ,Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
2 657 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 13:00 |  |  | 13.04.2023 | 12:05 | 13.04.2023 | 12:40 | КЛ-10кВ яч.2 РУ-10кВ ТП-168 - яч.3 РУ-10кВ ТП-40 | Профилактическое испытание КЛ-10кВ
2 659 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:15 | 24.04.2023 | 15:04 | ВЛ-0,4 кВ гр.2,3,6 ТП-56 | выравнивание опоры №4
2 660 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 17.04.2023 | 08:30 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 13:44 | 20.04.2023 | 16:59 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-278 | выполнение ивест. программы.
2 661 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 20.04.2023 | 08:30 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:57 | 24.04.2023 | 17:00 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-278 | выполнение ивест. программы.
2 664 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 24.04.2023 | 08:30 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 10:45 | 24.04.2023 | 11:55 | ТП-А1030 РУ-10/0.4кВ, Камера тр-ра | Замена силового тр-ра
2 663 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 19.04.2023 | 08:30 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-277 от оп.№1-2/5 -оп.№1-2/11 | выполнение ивест. программы.
2 669 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 15:58 | ТП-1 оборудование РУ-10/0,4кВ, камеры Т-1, Т-2 (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Пойменная) ТО | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ, камеры Т-1, Т-2
2 671 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 15:58 | ТП-12 (ВЛ-10кВ Л-4 ПС Пойменная) оборудование РУ-0,4/10кВ., камеры Т, в ремонт для ТО | ТО оборудования РУ-0,4/10кВ., камеры Т
2 673 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:20 | 24.04.2023 | 16:40 | ТП-1003, РУ-10/0.4кВ, камера тр-ра | Замена силового тр-ра
2 674 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 12:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:20 | 24.04.2023 | 15:50 | КТП-100 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка | ТО оборудования
2 675 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 16:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:20 | 24.04.2023 | 15:50 | КТП-101 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка | ТР оборудования
2 676 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:20 | 25.04.2023 | 11:55 | ТП-528 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №7 ПС Старая Полтавка | ТР оборудования
2 677 | Заволжские МЭС | Старополтавский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 16:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:20 | 25.04.2023 | 16:00 | КТП-370 РУ-10/0,4кВ, кам.Т от ВЛ-10кВ №7 ПС Старая Полтавка | ТО оборудования
2 680 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 12:00 |  |  | 13.04.2023 | 08:45 | 13.04.2023 | 11:40 | ТП-910 | ТО
2 681 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:20 | 13.04.2023 | 16:40 | ТП-882 | ТО
2 684 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 17.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 11:00 | 19.04.2023 | 16:37 | ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка ВЛ-10кВ №3,4 ПС Валуевка (Два кратковременных отключения в указаный период с 08:00 17.04.23 по 17:00 19.04.23) | Выполнение переключений для вывода в ремонт Л-255 ВЛ-110кВ
2 685 | Волжские МЭС | Волжский | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 14:11 | 13.04.2023 | 16:00 | ТП-323 РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Т2 | Текущий ремонт
2 686 | Волжские МЭС | Волжский | 14.04.2023 | 08:30 | 14.04.2023 | 17:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:25 | 14.04.2023 | 18:05 | РП-8 РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ, Т | Текущий ремонт
2 687 | Михайловские МЭС | Лог | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:14 | 13.04.2023 | 15:50 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-715 | Монтаж СИП
2 689 | Михайловские МЭС | Михайловка | 13.04.2023 | 08:30 | 13.04.2023 | 17:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:27 | 13.04.2023 | 16:26 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-42 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ
2 690 | Суровикинские МЭС | Светлоярский участок | 13.04.2023 | 09:00 | 13.04.2023 | 15:00 |  |  | 13.04.2023 | 09:30 | 13.04.2023 | 14:50 | ВЛ-0,4 кВ гр.2,8 ТП-488 | Обрезка деревьев и перетяжка проводов
2 700 | Волжские МЭС | Волжский | 13.04.2023 | 11:40 | 13.04.2023 | 15:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:10 | 13.04.2023 | 14:42 | 14Л РП 24-10 участок от оп 14 /6-8 | регулировка стрелы провиса ,монтаж ШФ оп 14/20-11
2 693 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 20.04.2023 | 09:30 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:37 | 20.04.2023 | 12:00 | ТП-903 | РУ-10/0,4кВ камера трансформатора техническое обслуживание оборудования
2 695 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 15:00 |  |  | 20.04.2023 | 13:10 | 20.04.2023 | 14:30 | ТП- 4297 | РУ-10/0,4кВ камера трансформатора техническое обслуживание оборудования
2 694 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 25.04.2023 | 09:30 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:50 | 25.04.2023 | 10:55 | ТП-177 камера Т2 | Ремонт вентиляционных решёток
2 696 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 22.04.2023 | 13:30 | 22.04.2023 | 15:00 |  |  | 22.04.2023 | 13:35 | 22.04.2023 | 15:00 | ТП-1044 | РУ- 10/0,4кВ камера трансформатора Т текущий ремонт оборудовавния
2 697 | Северные МЭС | Добринский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 16:00 |  |  | 13.04.2023 | 14:00 | 13.04.2023 | 16:00 | ВЛ-0,4 кВ Гр.№7 от ТП-21 | Опиловка ВЛ-0,4 кВ Гр.№7 от ТП-21 в пролете оп.№5-7
2 701 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 15.04.2023 | 13:00 | 15.04.2023 | 17:00 |  |  | 15.04.2023 | 13:21 | 15.04.2023 | 16:30 | ТП-630 | ТО и ТР РУ-10/0,4, камера тр-ра
2 702 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 13.04.2023 | 13:00 | 13.04.2023 | 15:00 |  |  | 13.04.2023 | 13:46 | 13.04.2023 | 15:00 | ВЛ-0,4 кВ №18 от ТП-159 | перетяжка провода на опоре №5 ул. Севастопольская 36
2 703 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 13.04.2023 | 13:30 | 13.04.2023 | 16:30 |  |  | 13.04.2023 | 13:36 | 13.04.2023 | 15:41 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4253 | ВЛ-0,4кВ Л-3- 2 ТП-4253 монтаж провода СИП 5-5П, монтаж и подключение КВАНТ 3ф на опоре №5П ул. Анисова 31(тех присоед)
2 706 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 12:00 |  |  | 19.04.2023 | 08:53 | 19.04.2023 | 10:35 | ВЛ-0.4 кВ гр №6 ТП-937 | опиловка деревьев
2 708 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 13.04.2023 | 22:55 | 14.04.2023 | 07:00 | 14.04.2023 | 16:00 | 13.04.2023 | 23:00 | 13.04.2023 | 12:47 | ВЛ-10кВ Л3 ПС 110/35/10 Горинская | Аварийно-восстановительные работы
2 709 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 14.04.2023 | 02:43 | 14.04.2023 | 06:00 |  |  | 14.04.2023 | 02:43 | 14.04.2023 | 04:15 | ТП 566 РУ 6 кВ яч.№3 | ТП 566 РУ 6 кВ яч.№3 замена проходного изолятора фазы "А"
2 711 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 14.04.2023 | 08:00 | 14.04.2023 | 12:00 |  |  | 14.04.2023 | 08:39 | 14.04.2023 | 09:53 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-1804 | опиловка деревьев, монтаж провода в пролете опор 1-5/3-1-5/4 ул. Разина 43-45
2 712 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 20.04.2023 | 08:30 | 20.04.2023 | 13:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:45 | 20.04.2023 | 12:38 | ТП-312 РУ--6 кВ, РУ-0,4 кВ, камера трансформара | Текущий ремонт, переключение абонента по технологическому присоединению
2 713 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 13:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:30 | 18.04.2023 | 11:55 | Участок ВЛ-10кВ№7 РП-1 от ТП-35 до ТП-27 | Обрезка ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ№7 РП-1
2 715 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 13:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:59 | 14.04.2023 | 11:11 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1074 | восстановление обрыва провода А-35 в пролёте опор 10-11 пер.Рабочий
2 714 | Волжские МЭС | Волжский | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 13:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:20 | 18.04.2023 | 11:45 | ТП-46 РУ-0,4кВ СШ-2 | Замена ТТ и ПУ ТП-46 РУ-0,4кВ СШ-2 Ф-5
2 716 | Волжские МЭС | Волжский | 18.04.2023 | 13:00 | 18.04.2023 | 16:00 |  |  | 18.04.2023 | 14:00 | 18.04.2023 | 14:30 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-3, 13 | Подключение абонента по адресу ул. Карбышева,59Б
2 718 | Волжские МЭС | Волжский | 18.04.2023 | 08:30 | 18.04.2023 | 13:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:20 | 18.04.2023 | 11:45 | ТП-46 РУ-6кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Т2 | Текущий ремонт, замена рубильника ф5,замена силового трнасформатора Т2
2 719 | Волжские МЭС | Волжский | 19.04.2023 | 08:30 | 19.04.2023 | 13:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 11:45 | ТП-46 РУ-6кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Т1 | Текущий ремонт, замена силового трнасформатора Т1
2 720 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 19:00 |  |  | 14.04.2023 | 09:30 | 14.04.2023 | 15:13 | ВЛ-10кВ. №8 ПС Николаевская | ВЛ-10кВ. №8 ПС Николаевскаяв оп. 8/1 монтаж кабельной муфты, фазировка, подключение КЛ-10кВ.
2 730 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 14.04.2023 | 11:00 | 14.04.2023 | 14:00 |  |  | 14.04.2023 | 11:15 | 14.04.2023 | 12:41 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-1066 | восстановление обрыва провода А-35 в пролёте опор 7-9 пер.К.Цеткин
2 721 | Суровикинские МЭС | Чернышковский участок | 19.04.2023 | 08:30 | 19.04.2023 | 12:00 |  |  | 19.04.2023 | 08:45 | 19.04.2023 | 11:47 | ТП-801 РУ-10/0.4кВ силовой тр-р Т-1 | техническое обслуживание, покраска корпуса ТП
2 722 | Волжские МЭС | Волжский | 19.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 20:00 |  |  | 19.04.2023 | 08:50 | 19.04.2023 | 18:15 | 13Л ПС ЛПК-6кВ | ПС ЛПК РУ-6 кВ яч.13 замена Т.Т
2 723 | Михайловские МЭС | Михайловка | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 20:00 |  |  | 14.04.2023 | 16:55 | 14.04.2023 | 19:47 | ВЛ-10кВ Л-9 ПС Себряковская.Участок от ПС Себряковская до ТП-185 | Безопасное производство работ по Л-23 ПС Себряковская
2 725 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | 18.04.2023 | 10:00 | 18.04.2023 | 14:00 |  |  | 18.04.2023 | 10:18 | 18.04.2023 | 14:18 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС Ленинская - в ремонт для поверки трансформаторо тока | Поверка трансформаторов тока
2 724 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 18.04.2023 | 08:00 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 10:27 | 18.04.2023 | 14:40 | ВЛ-6кВ Л-8 ПС Лебяжья кратковременно в районе 08:00 и 17:00 на 30 минут | Оперативные переключения на ПС Лебяжья
2 727 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 14.04.2023 | 09:00 | 14.04.2023 | 16:00 |  |  | 14.04.2023 | 11:04 | 14.04.2023 | 16:00 | ВЛ-10 кВ Л-7 ПС110 кВ Суходол | Обрезка ДКР
2 728 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 14.04.2023 | 10:30 | 14.04.2023 | 13:30 |  |  | 14.04.2023 | 10:30 | 14.04.2023 | 13:30 | ВЛ 10 кВ № 44 ПС "Урюпинская" от ТП-68 до ТП-66 до ТП-88 до ТП-90 до ТП-115 А | Восстановление обрыва пролет опор 20-21.Обрезка дерева.
2 729 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 14.04.2023 | 10:00 | 14.04.2023 | 16:00 |  |  | 14.04.2023 | 10:00 | 14.04.2023 | 14:06 | ВЛ 0,4 кВ №18 от ТП-159 | Обрезка деревьев ул.Буденого 22
2 732 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 14.04.2023 | 14:00 | 14.04.2023 | 14:40 |  |  | 14.04.2023 | 14:05 | 14.04.2023 | 14:30 | ВЛ-10кВ №11 ПС Котельниково | Для отключения ЛР-10кВ №11-12 и ЛР-10кВ №3.
2 731 | Михайловские МЭС | Михайловка | 14.04.2023 | 10:00 | 14.04.2023 | 21:00 |  |  | 14.04.2023 | 11:35 | 14.04.2023 | 20:10 | КЛ-10кВ Л-13 РП-7 участок от РП-7 до ТП-143 | Определение места повреждения КЛ-10кВ
2 733 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 14.04.2023 | 14:40 | 14.04.2023 | 15:30 |  |  | 14.04.2023 | 14:40 | 14.04.2023 | 15:45 | участок ВЛ-10кВ №11 ПС Котельниково от ЛР-10кВ №11-12 до ЛР-10кВ №3. | Замена проходных изоляторов ТП-53
2 734 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 14.04.2023 | 15:30 | 14.04.2023 | 16:00 |  |  | 14.04.2023 | 15:48 | 14.04.2023 | 16:06 | ВЛ-10кВ №11 ПС Котельниково | Для включения ЛР-10кВ №11-12 и ЛР-10кВ №3.
2 735 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 14.04.2023 | 11:55 | 14.04.2023 | 15:00 |  |  | 14.04.2023 | 11:55 | 14.04.2023 | 14:19 | КРН 3 | Шунтирование КРН-3
2 736 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 14.04.2023 | 13:00 | 14.04.2023 | 15:00 |  |  | 14.04.2023 | 14:04 | 14.04.2023 | 14:38 | ВЛ 0,4 кВ №9 от ТП-79 | Замена провода М.Горького 18
2 737 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 14.04.2023 | 11:00 | 14.04.2023 | 14:00 |  |  | 14.04.2023 | 11:17 | 14.04.2023 | 12:34 | ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП-4284 | опиловка дерева, восстановление обрыва провада ответвления ж/д ул.Пионерская,86
2 740 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:47 | 24.04.2023 | 11:30 | ВЛИ-0,4 кВ гр 1 КТП-46 | Обрезка ДКР в охранной зоне
2 742 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:29 |  |  | ВЛ-0,4 кВ гр 2 КТП-59 с вводом на ночь | Капитальный ремонт
2 744 | Волжские МЭС | Волжский | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 13:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:11 | 17.04.2023 | 11:57 | ТП-289 РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Т1 | Текущий ремонт
2 745 | Волжские МЭС | Волжский | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 13:48 | 17.04.2023 | 16:28 | ТП-308 | Текущий ремонт
2 746 | Волжские МЭС | Волжский | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 05:40 | 17.04.2023 | 16:16 | ТП-170 Т2 | Ремонт строительной части
2 747 | Волжские МЭС | Волжский | 18.04.2023 | 13:00 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 13:35 | 18.04.2023 | 15:35 | ТП-231 | Текущий ремонт
2 748 | Волжские МЭС | Волжский | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 13:40 | 19.04.2023 | 16:00 | ТП-200 | Текущий ремонт
2 749 | Волжские МЭС | Волжский | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 13:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:25 | 17.04.2023 | 13:00 | ТП612 Ф4 | Правка Ж/Б опор .регулировка стрелы провиса
2 750 | Волжские МЭС | Волжский | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 16:00 |  |  | 17.04.2023 | 14:00 | 17.04.2023 | 15:40 | ТП-612 Ф1 | замена ответления , регулировка стрелы провиса.
2 751 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 11:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 11:00 | ТП-3860 РУ10кВ ,РУ0,4кВ, камера Т | Текущий ремонт
2 717 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 14.04.2023 | 12:00 | 14.04.2023 | 14:00 |  |  | 14.04.2023 | 12:30 | 14.04.2023 | 15:15 | Уч-к ВЛ-6кВ №5 ПС Разгуляевская от яч.№5 ПС Разгуляевская до яч.№5 ТП-1222 | Произвести замену штыревого изолятора ф. В и замену бандажей на ф. А, В, С на оп №7
2 752 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 17.04.2023 | 13:30 | 17.04.2023 | 16:00 |  |  | 17.04.2023 | 13:30 | 17.04.2023 | 15:40 | ТП-811 ,РУ0,4кВ, камера Т1,Т2 | Техническое обслуживание
2 753 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 11:30 |  |  | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 11:30 | ТП-809 РУ0,4кВ, камера трансформаторов Т-1, Т-2 | Техническое обслуживание
2 754 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 11:30 |  |  | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 11:30 | ТП-801 ,РУ0,4кВ, камера Т1,Т2 | Техническое обслуживание
2 351 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 14.04.2023 | 13:30 | 14.04.2023 | 16:00 |  |  | 14.04.2023 | 13:45 | 14.04.2023 | 16:00 | ТП-5025 РУ-10 /0,4кВ,яч-ка тр-ра | Техническое обслуживание
2 755 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 14.04.2023 | 18:00 | 14.04.2023 | 20:00 |  |  | 14.04.2023 | 18:30 | 14.04.2023 | 19:11 | ВЛ 0,4 кВ №5 от ТП-136 | Замена ввода пер.Левадный 2
2 738 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 25.04.2023 | 14:00 | 25.04.2023 | 16:00 |  |  | 25.04.2023 | 14:10 | 25.04.2023 | 15:30 | ТП-1849 | РУ-0,4 кВ трансформатор текущий ремонт оборудования, согласно графику
2 756 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 24.04.2023 | 14:00 | 24.04.2023 | 16:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:45 | 24.04.2023 | 15:31 | ТП-4204 | РУ-0,4 /10кВ кВ трансформатор текущий ремонт оборудования, согласно графику
2 757 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 17.04.2023 | 08:00 | 17.04.2023 | 18:00 |  |  | 17.04.2023 | 11:50 | 17.04.2023 | 17:21 | ПС 110кВ ВолгоГРЭС ШР II СШ 110 кВ Кировская | Текущий ремонт ШР II СШ 110 кВ Кировская
2 758 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 19.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 18:00 |  |  | 19.04.2023 | 10:23 | 19.04.2023 | 15:56 | ПС 110кВ ВолгоГРЭС ШР II СШ ВЛ 110№3 | Текущий ремонт ШР II СШ ВЛ 110№3
2 759 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 14.04.2023 | 19:20 | 14.04.2023 | 20:30 |  |  | 14.04.2023 | 19:24 | 14.04.2023 | 20:24 | ВЛ- 0,4кВ Л-7-1 ТП-4284 | восстановление обрыв провода ул. Пионерсккая,82
2 760 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 14.04.2023 | 19:36 | 15.04.2023 | 17:00 |  |  | 14.04.2023 | 20:30 | 15.04.2023 | 03:27 | I СШ-10 ПС Палласовка в ремонт | замена проходных изоляторов яч.27
2 761 | Михайловские МЭС | Михайловка | 14.04.2023 | 16:30 | 14.04.2023 | 20:00 |  |  | 14.04.2023 | 16:35 | 14.04.2023 | 19:27 | ВЛ-10кВ Л-16 ПС Себряковская. | Безопасное производство работ по Л-23 ПС Себряковская
2 763 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 26.04.2023 | 16:30 |  |  | 26.04.2023 | 13:14 | 26.04.2023 | 16:30 | КТП-1033 РУ-10/0,4кВ | Покраска корпуса ТП
2 764 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 25.04.2023 | 08:30 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 08:30 | 25.04.2023 | 11:40 | КВЛ-0,4кВ гр.7 от ТП-918 | Текущий ремонт
2 765 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 26.04.2023 | 08:30 | 26.04.2023 | 16:30 |  |  | 26.04.2023 | 08:45 | 26.04.2023 | 12:00 | ВЛ-0,4кВ гр.9 от ТП-918 | Текущий ремонт
2 768 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 28.04.2023 | 08:30 | 28.04.2023 | 16:30 |  |  | 28.04.2023 | 09:10 | 28.04.2023 | 15:30 | ВЛ-0,4кВ гр.12 ТП-918 | Текущий ремонт
2 769 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 16:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 16:00 | ВЛ-0,4кВ гр.10 ТП-938 | Текущий ремонт ВЛ
2 397 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 15.04.2023 | 15:00 | 15.04.2023 | 17:00 |  |  | 15.04.2023 | 15:15 | 15.04.2023 | 16:30 | КТП-4256 | РУ-10/0,4 кВ , трансформатор техническое обслуживание оборудования, согласно договору
2 770 | Михайловские МЭС | Михайловка | 15.04.2023 | 13:00 | 15.04.2023 | 17:00 |  |  | 15.04.2023 | 13:10 | 15.04.2023 | 15:17 | ВЛИ-0,4кВ №11 ТП-92 | протяжка контактных соединений на оп.№11/1
2 771 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 14:00 |  |  | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 14:00 | Участок ВЛ-10кВ Л-9 Суровикино-110/35/10 от яч.9 до КРН-1 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
2 682 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 14.04.2023 | 13:23 | 14.04.2023 | 15:00 |  |  | 14.04.2023 | 13:30 | 14.04.2023 | 15:00 | ТП-819 РУ10/0,4кВ,камера Т | ТП-819 РУ10/0,4кВ,камера Т-тхническое обслуживание электрооборудования
2 772 | Жирновские МЭС | Еланский участок | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 14:00 | 17.04.2023 | 17:00 | 17.04.2023 | 09:05 | 17.04.2023 | 16:45 | Участок ЛЭП-10кВ Л-24 от РП-2 яч№10 до ТП-146яч.№3 | Обрезка деревьев под ЛЭП-10 кВ №24 ПС 110/35/10кВ "Елань1" от РП-2 яч №10 до ТП-146
2 688 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 16.04.2023 | 13:00 | 16.04.2023 | 16:00 |  |  | 16.04.2023 | 13:00 | 16.04.2023 | 14:50 | КТП-995 РУ-0,4кВ , камера трансформатора Т | Устранение течи масла силового трансформатора
2 655 | Михайловские МЭС | Михайловка | 17.04.2023 | 08:30 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:28 | 21.04.2023 | 15:40 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-43 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ №4 ТП-43
2 773 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 08:45 | 17.04.2023 | 15:45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-860 | Замена приборов учёта
2 774 | Михайловские МЭС | Михайловка | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 09:40 | КЛ-10кВ Л-14 РП-7 участок от ТП-64 до ТП-69 | Профиспытания КЛ-10кВ
2 775 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:15 | 17.04.2023 | 11:20 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-4281 | мотаж и подключение прибора учета эл. энергии КВАНТ на опоре ул. Пугачевская 128, 205
2 778 | Волжские МЭС | Волжский | 19.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:15 | 19.04.2023 | 15:50 | ТП-614 Ф1,Ф2,Ф3 | обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ ,регулировка стрелы провиса ,ревизия контактных соеденений
2 779 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 19.04.2023 | 13:30 | 19.04.2023 | 16:30 |  |  | 19.04.2023 | 13:31 | 19.04.2023 | 14:49 | ВЛ-10кВ №21 П.С.110/10 Новоаннинская от СП-21 до ТП-4206 | ревизия ЛР -10кВТП-4207
2 780 | Волжские МЭС | Волжский | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:30 | 18.04.2023 | 15:30 | ТП135 Ф1,Ф2 | правка опор ,регулировка стрелы провиса ,замена ответлений.
2 781 | Михайловские МЭС | Кумылженский участок | 17.04.2023 | 09:00 | 17.04.2023 | 12:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:10 | 17.04.2023 | 11:50 | ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-2097 | монтаж интеллектуального П.У.
2 783 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 17.04.2023 | 13:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 13:35 | 17.04.2023 | 14:08 | ТП 809 камера силового тр-ра Т1 | ТП 809 переключение ПБВ силового трансформатора Т1
2 776 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 15:30 |  |  | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 14:30 | ВЛ-10кВ Л-16 ПС 110 Даниловская | Техническое обслуживание
2 782 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 16:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:47 | 20.04.2023 | 15:40 | 18Л ПС Волжская-6кВ | Правка опор, регулировка стрелы провиса, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
2 762 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 14.04.2023 | 21:10 | 14.04.2023 | 23:12 |  |  | 14.04.2023 | 21:10 | 14.04.2023 | 23:12 | ВЛ-6кВ №115 ПС Заводская участок от яч.№115 ПС заводская до ЛР 6 кВ 115-1 | Замена штыревого изолятора фазы "С" на оп.№115/53
2 743 | Михайловские МЭС | Лог | 17.04.2023 | 08:30 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 09:09 | 17.04.2023 | 15:52 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-715 | реконструкция
2 784 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:04 | 24.04.2023 | 11:46 | ТП-219 РУ-10кВ РУ-0,4кВ камера Т | Текущий ремонт
2 785 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:09 | 24.04.2023 | 16:23 | ТП-290 РУ-0,4кВ, РУ-10кВ камера Т | текущий ремонт
2 786 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 17.04.2023 | 11:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 11:40 | 17.04.2023 | 13:00 | ВЛ 6 кВ Л-15 ПС Заречная до ЛР 6кВ 15-2 оп.№15/15 | Профиспытания КЛ 6кВ от РУ 6 кВ яч.№3 ТП 2 до оп.№15/14 ВЛ 6 кВ Л-15 ПС Заречная
2 787 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 13:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:31 | 25.04.2023 | 12:13 | ТП-228 РУ-0,4кВ, РУ-10кВ камера Т | техническое обслуживание
2 789 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:40 | 25.04.2023 | 16:03 | ТП-212 РУ-0,4кВ, РУ-10кВ камера Т | техническое обслуживание
2 790 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 13:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:23 | 26.04.2023 | 12:21 | ТП-134 РУ-0,4кВ, РУ-10кВ камера Т | техническое обслуживание
2 791 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 13:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:45 | 20.04.2023 | 12:08 | КТП-12 РУ-10/0,4кВ Т от (Л-14 РП-1) в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
2 792 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 13:55 | 20.04.2023 | 16:50 | КТП-13 РУ-10/0,4кВ Т от (Л-14 РП-1) в ремонт для ТО оборудования | ТО оборудования
2 793 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:40 | 24.04.2023 | 16:55 | ТП-34 РУ-10/0,4кВ Т-1 от (Л-14 РП-1) | ТО оборудования
2 794 | Заволжские МЭС | Палласовский участок | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 13:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:20 | 28.04.2023 | 10:45 | КТП-14 РУ-10/0,4кВ Т (от Л-14 РП-1) | ТО оборудования
2 795 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 17.04.2023 | 17:00 | 17.04.2023 | 20:00 |  |  | 17.04.2023 | 17:30 | 17.04.2023 | 18:52 | ВЛ-6кВ №115 ПС Заводская участок от яч.№115 ПС Заводская до ЛР 6 кВ 115-1 | ВЛ-6кВ №115 ПС Заводская оп.№115/1 ремонт концевой муфты на КЛ 6 кВ "А"
2 796 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 17.04.2023 | 14:00 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 14:40 | 17.04.2023 | 15:51 | ВЛ 6 кВ Л-15 ПС Заречная от ЛР6 кВ 15-2 оп.№15/15 до ТП 9 | ВЛ 6 кВ Л-15 ПС Заречная оп.№15/22 ремонт линейного разъединителя ЛР 6кВ ТП 150 персоналом ООО "ВО ТРК"
2 797 | Михайловские МЭС | Михайловка | 20.04.2023 | 08:30 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:11 | 20.04.2023 | 11:36 | ТП-130 РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ, камера трансформатора Т-1 | Текущий ремонт
2 798 | Михайловские МЭС | Михайловка | 20.04.2023 | 13:30 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 14:10 | 20.04.2023 | 15:43 | ТП-130 РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ, камера трансформатора Т-2 | Текущий ремонт
2 802 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:05 | 18.04.2023 | 16:05 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-4281 | замена дефектной опоры №5,№6 ул. Пугачевская
2 799 | Михайловские МЭС | Михайловка | 21.04.2023 | 08:30 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 12:00 | ТП-140 РУ-10кВ 1СШ-10кВ, РУ-0,4кВ 1СШ-0,4кВ, камера трансформатора Т-1 | Текущий ремонт оборудования ТП
2 800 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:55 | 21.04.2023 | 15:36 | ВЛ-10кВ №15 от РП-1 до КТП-1309 яч.№1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от оп. № 41 до оп. № 15-4/4; Монтаж РДИП-10 кВ на ВЛЗ-10 кВ Л-15 РП-1 от оп. № 24 до оп. № 42
2 801 | Михайловские МЭС | Михайловка | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 14:10 | 21.04.2023 | 15:55 | ТП-140 РУ-10кВ 2СШ-10кВ, РУ-0,4кВ 2СШ-0,4кВ, камера трансформатора Т-2 | Текущий ремонт оборудования ТП
2 803 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 19.04.2023 | 08:30 | 19.04.2023 | 13:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:42 | 19.04.2023 | 11:46 | ЦРП 1 РУ 6 кВ I СШ 6кВ | ЦРП-1 РУ 6 кВ яч.№53,57,61,63 наладка СДТУ
2 805 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 17.04.2023 | 13:40 | 17.04.2023 | 17:00 |  |  | 17.04.2023 | 14:05 | 17.04.2023 | 15:50 | ВЛ-10кВ №9 П.С.110/10 Новоаннинская | восстановить обрыв провода в пролете опор 9-2/2-9-2/3 отпайка к ТП-4251, замена траверс и изоляторов на опоре №2
2 804 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 14:00 | 19.04.2023 | 15:35 | ЦРП 1 РУ 6 кВ 2 СШ 6 кВ | ЦРП-1 РУ 6 кВ яч.№52,58,64,66 наладка СДТУ
2 808 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 18.04.2023 | 09:00 | 18.04.2023 | 13:00 |  |  | 18.04.2023 | 10:30 | 18.04.2023 | 11:45 | ТП-20 РУ 6/0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 806 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 18.04.2023 | 08:00 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 10:54 | 18.04.2023 | 17:08 | 1 секция СШ-10кВ ПС 110кВ Северная. | текущий ремонт
2 807 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 18.04.2023 | 08:30 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 08:35 | 18.04.2023 | 16:45 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-866 | Замена абонентских ответвлений
2 809 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 18.04.2023 | 13:00 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 14:00 | 18.04.2023 | 14:10 | ТП-100 РУ 0,4/6 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 811 | Михайловские МЭС | Михайловка | 24.04.2023 | 08:30 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:35 | 24.04.2023 | 11:30 | ТП-99 РУ-10/0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт
2 813 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 11:30 |  |  | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 10:30 | ТП-3164 ,РУ10/0,4кВ, камера Т | Техническое обслуживание
2 812 | Михайловские МЭС | Лог | 18.04.2023 | 08:30 | 18.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:04 | 18.04.2023 | 16:17 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-715 | реконструкция
2 816 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 18.04.2023 | 09:30 | 18.04.2023 | 12:00 |  |  | 18.04.2023 | 09:40 | 18.04.2023 | 11:30 | ВЛ-0,4кВ Л-3-7 ТП-866 | монтаж прибора учета КВАНТ на опоре №1
2 817 | Волжские МЭС | Волжский | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 13:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:25 | 19.04.2023 | 11:10 | ТП-173 РУ-0,4кВ 1СШ. КЛ 0,4 кВ ТП173 ф.14- дом 12А. КЛ 0,4 кВ ТП173 ф.16- ГСК Чайка. | Подключение вновь проложенных кабелей на РФ-14, 1, 4, 6.
2 819 | Волжские МЭС | Волжский | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 16:00 |  |  | 19.04.2023 | 14:40 | 19.04.2023 | 15:50 | ТП-432 РФ-1.13 | Переподключение потребителей.
2 821 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 20.04.2023 | 13:30 | 20.04.2023 | 15:00 |  |  | 20.04.2023 | 14:00 | 20.04.2023 | 15:00 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4287 | замена ввода на СИП 2х16 пер. К.Цеткина 12
2 820 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 19.04.2023 | 11:00 | 19.04.2023 | 13:00 |  |  | 19.04.2023 | 11:10 | 19.04.2023 | 13:34 | ВЛ-10кВ №25 ПС Городище | Ремонт ЛР-ТП-597А
2 822 | Заволжские МЭС | Эльтонский участок | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 12:15 | 21.04.2023 | 17:30 | ВЛ-10кВ Л-5 ПС Эльтон в резерв, при выводе в ремонт ВЛ 110кВ Л-241 | Демонтаж шлейфов 110кВ от шинного моста к ОДКЗ и подключение Т-1 -110 к ВЛ-110кВ №241 на ПС 110кВ Засуры
2 823 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 05:00 | 20.04.2023 | 07:00 |  |  | 20.04.2023 | 05:00 | 20.04.2023 | 06:30 | ТП-556 Т-2 | Ремонт Т-2
2 824 | Волжские МЭС | Волжский | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 16:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:30 | 19.04.2023 | 15:20 | ТП-139 Ф4,Ф2 | правка опор ,конструкций ,регулировка стрелы провиса,замена ответлений .
2 825 | Михайловские МЭС | Михайловка | 18.04.2023 | 08:30 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 18.04.2023 | 10:22 | 19.04.2023 | 17:19 | КЛ-10кВ Л-14 РП-7 участок от ТП-64 до ТП-69 | Определение места повреждения, монтаж соединительных муфт, высоковольтные испытания КЛ-10кВ
2 827 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 20.04.2023 | 08:00 | 20.04.2023 | 18:00 |  |  | 20.04.2023 | 11:22 | 20.04.2023 | 16:31 | ВЛ-0,4кВ от КТП-582 (ВЛ-10кВ Л-7 ПС Суходол ) | ТР В-10кВ Л-7 ПС Суходол
2 826 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 19.04.2023 | 10:00 | 19.04.2023 | 11:00 |  |  | 19.04.2023 | 10:05 | 19.04.2023 | 10:32 | Л-3 П.С.110/35/10 Ежовская-2 на 10-15 минут ( телефонограмма №12 от 18.04.2023г) | вывод в ремонт МВ Л-3 ПС 110/35/10кВ Ежовская-3
2 828 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 19.04.2023 | 12:00 | 19.04.2023 | 13:00 |  |  | 19.04.2023 | 12:04 | 19.04.2023 | 12:19 | Л-3 П.С.110/35/10 Ежовская-2 на 10-15 минут ( телефонограмма №12 от 18.04.2023г) | вывод в ремонт МВ Л-3 ПС 110/35/10кВ Ежовская-3
2 833 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 09:30 |  |  | 19.04.2023 | 09:01 | 19.04.2023 | 09:30 | Участок ВЛ-10кВ №11 ПС Заводская от ТП-46 яч.№ 4 | Для отключения ЛР-10кВ №137, ЛР-10кВ ТП-23, ЛР-10кВ №8.
2 830 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 16:00 |  |  | 20.04.2023 | 14:40 | 20.04.2023 | 16:14 | ВЛ-0,4кВ ТП-377 РУ-0,4кВ Ф-5 | Подключение абонента
2 829 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 14:00 |  |  | 19.04.2023 | 13:01 | 19.04.2023 | 13:22 | Л-9 П.С.110/35/10 Ежовская-2 на 10-15 минут ( телефонограмма №12 от 18.04.2023г) | вывод в ремонт МВ Л-9 ПС 110/35/10кВ Ежовская-3
2 831 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 19.04.2023 | 15:00 | 19.04.2023 | 16:00 |  |  | 19.04.2023 | 15:00 | 19.04.2023 | 15:21 | Л-9 П.С.110/35/10 Ежовская-2 на 10-15 минут ( телефонограмма №12 от 18.04.2023г) | вывод в ремонт МВ Л-9 ПС 110/35/10кВ Ежовская-3
2 834 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 19.04.2023 | 09:30 | 19.04.2023 | 14:30 |  |  | 19.04.2023 | 09:42 | 19.04.2023 | 14:28 | Участок ВЛ-10кВ №11 ПС Заводская от ЛР-10кВ №137 до ЛР-10кВ №8 | Для опиловки дикорастущих насаждений в пролете опор №11-140 - №11-151.
2 835 | Пригородные МЭС | Котельниковский участок | 19.04.2023 | 14:30 | 19.04.2023 | 15:00 |  |  | 19.04.2023 | 14:30 | 19.04.2023 | 14:50 | Участок ВЛ-10кВ №11 ПС Заводская от ТП-46 яч.№ 4 | Для включения ЛР-10кВ №137, ЛР-10кВ ТП-23, ЛР-10кВ №8.
2 836 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:17 | 20.04.2023 | 16:10 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-829 | КР
2 837 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:11 | 21.04.2023 | 14:53 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП-829 | КР
2 838 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:40 | 20.04.2023 | 11:35 | ТП-707 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-2, Т-1 | ТО
2 839 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 13:50 | 20.04.2023 | 16:20 | ТП-554 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 840 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 13:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:23 | 20.04.2023 | 11:35 | ТП-175 РУ 0,4 кВ 1 СШ. КЛ 0,4 кВ ТП-175 ф.4-дом46. КЛ 0,4 кВ ТП-175 ф.2-Труда,17. | Подключение вновь проложенных кабелей на РФ-4, 9, 12, 14.
2 841 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:45 | 21.04.2023 | 15:25 | ТП-565 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 842 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 13:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:40 | 20.04.2023 | 11:38 | КЛ 0,4 кВ ТП-178 ф.8.-дом 43. КЛ 0,4 кВ ТП-178 ф.6.-дом 44. КЛ 0,4 кВ ТП-178 ф.4.-Школа | Подключение вновь проложенных кабелей на РФ-6 ,8.
2 844 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 19.04.2023 | 08:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 16:00 | ПС Северная 2 сек.10кВ (Л-10, Л-20) | ремонтные работы на ПС Северная
2 843 | Михайловские МЭС | Михайловка | 24.04.2023 | 13:30 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 14:11 | 24.04.2023 | 16:10 | ТП-121 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт оборудования ТП
2 845 | Михайловские МЭС | Михайловка | 25.04.2023 | 08:30 | 25.04.2023 | 13:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:50 | 25.04.2023 | 11:28 | ТП-153 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт оборудования ТП
2 846 | Михайловские МЭС | Михайловка | 25.04.2023 | 13:30 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:55 | 25.04.2023 | 16:14 | ТП-177 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт оборудования ТП
2 847 | Михайловские МЭС | Михайловка | 26.04.2023 | 08:30 | 26.04.2023 | 12:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:37 | 26.04.2023 | 11:40 | ТП-98 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт оборудованич ТП
2 848 | Михайловские МЭС | Михайловка | 26.04.2023 | 13:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 14:24 | 26.04.2023 | 16:27 | ТП-114 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования ТП
2 850 | Михайловские МЭС | Михайловка | 27.04.2023 | 08:30 | 27.04.2023 | 12:00 |  |  | 27.04.2023 | 08:51 | 27.04.2023 | 11:37 | ТП-146 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, камера трансформатора Т | Текущий ремонт, техническое обслуживание оборудования ТП
2 852 | Михайловские МЭС | Михайловка | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 15:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:40 | 28.04.2023 | 14:03 | ТП-1157 РУ-10кВ РУ-0,4кВ, камера трансформатора Т-1, Т-2 | Текущимй ремонт оборудования ТП
2 854 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 24.04.2023 | 10:00 | 24.04.2023 | 14:00 |  |  | 24.04.2023 | 08:42 | 24.04.2023 | 15:20 | Участок ВЛ-10кВ Л-9 Суровикино-110/35/10 от яч.9 до КРН-1 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
2 853 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:57 | 20.04.2023 | 12:00 | ВЛ-0,4кВ Л-6 -3 ТП-4281 с.п. ВЛ-0,4кВ УО от ТП-1804 | замена дефектной опоры №6-3/7 ул. Пугачевская
2 855 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 08:00 | 20.04.2023 | 13:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:25 | 20.04.2023 | 11:45 | ТП-317 РУ-10кВ 1сш. Камера Т1, Т2, РУ-0,4кВ | Текущий ремонт оборудования, ревизия контактов с КЛ
2 856 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 08:00 | 21.04.2023 | 13:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:40 | 21.04.2023 | 11:34 | ТП-318 РУ-10кВ 2сш. Камера Т1, Т2, РУ-0,4кВ | Текущий ремонт оборудования, ревизия контактов с КЛ
2 857 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 19.04.2023 | 13:00 | 19.04.2023 | 17:00 |  |  | 19.04.2023 | 13:10 | 19.04.2023 | 16:40 | ВЛ-0,4 кВ гр.1 от ТП-873 | Обрезка ДКР
2 866 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 13:00 |  |  | 25.04.2023 | 11:27 | 25.04.2023 | 12:20 | ТП-1507, РУ-6кВ, I-СШ-6кВ для высоковольтных испытаний КЛ-6кВ ТП-1507 яч.3 до ТП-1518 яч.3. | Высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1507 яч.3 до ТП-1518 яч.3.
2 858 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 14:20 | 20.04.2023 | 17:00 | ТП-282 | Текущий ремонт оборудования, замена светильников
2 859 | Волжские МЭС | Волжский | 20.04.2023 | 13:00 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 13:55 | 20.04.2023 | 15:15 | ТП-405 | Текущий ремонт оборудования.
2 860 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:40 | 21.04.2023 | 14:40 | ТП-406 | Текущий ремонт оборудования.
2 861 | Михайловские МЭС | Лог | 20.04.2023 | 08:30 | 20.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:05 | 20.04.2023 | 16:17 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-715 | реконструкция
2 862 | Пригородные МЭС | Ерзовский участок | 19.04.2023 | 10:00 | 19.04.2023 | 15:00 |  |  | 19.04.2023 | 10:03 | 19.04.2023 | 13:30 | ВЛ-0,4кВ гр.№2 от ТП-А999 | Замена ж/б опоры №2-4
2 864 | Северные МЭС | Панфиловский участок | 19.04.2023 | 09:30 | 19.04.2023 | 11:30 |  |  | 19.04.2023 | 09:35 | 19.04.2023 | 11:37 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 4032 | Монтаж прибора учёта "КВАНТ" на опору №-11
2 865 | Северные МЭС | Панфиловский участок | 19.04.2023 | 13:30 | 19.04.2023 | 15:30 |  |  | 19.04.2023 | 13:30 | 19.04.2023 | 15:30 | ВЛИ 0,4 кВ Л-2 от ТП 1128 | Монтаж ПУ "КВАНТ" на опору №2-8
2 867 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 14:06 | 25.04.2023 | 15:46 | ТП-1507, РУ-6кВ, II-СШ-6кВ для высоковольтных испытаний КЛ-6кВ ТП-1507 яч.2 до РП-1580 яч.18 и КЛ-6кВ ТП-1507 яч.4 до РП-1100 яч.16. | Высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1507 яч.2 до РП-1580 яч.18 и КЛ-6кВ ТП-1507 яч.4 до РП-1100 яч.16.
2 868 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 21.04.2023 | 09:30 | 21.04.2023 | 13:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:23 | 21.04.2023 | 15:05 | КТП-14 СНТ "ЛУЧ" | Проведение профилактических испытаний согласно утверждённого графика за Апрель месяц 2023 г. (ЭТЛ)
2 869 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 20.04.2023 | 08:00 | 20.04.2023 | 18:00 |  |  | 20.04.2023 | 08:57 | 20.04.2023 | 14:37 | ПС 110кВ ВолгоГРЭС ШР II СШ ВЛ 110 Развилка-2 | Текущий ремонт ШР II СШ ВЛ 110 Развилка-2
2 871 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 12:00 |  |  | 19.04.2023 | 09:00 | 19.04.2023 | 11:31 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-1066 | произвести посынкование деревянной опоры №8 пер.К.Цеткин 30
2 872 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 10:57 | 25.04.2023 | 15:05 | РП-4 ЗРУ-10 кВ СШ-10 кВ 1 секция яч.150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 | Техническое обслуживание
2 877 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 14:06 | 25.04.2023 | 15:46 | КЛ-6кВ от РП-1580 яч.18 до ТП-1507 яч.2 в резерв с разобранной схемой для испытания КЛ-6 кВ | Высоковольтные испытания КЛ-6кВ ТП-1507 яч.2 до РП-1580 яч.18
2 878 | Михайловские МЭС | Михайловка | 20.04.2023 | 08:00 | 20.04.2023 | 10:00 |  |  | 20.04.2023 | 08:26 | 20.04.2023 | 09:55 | ВЛ-10кВ Л-28 ПС Михайловская.Участок от ТП-79 до ТП-68 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
2 880 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:10 | 25.04.2023 | 11:55 | ТП-70 РУ-10 кВ яч-ка тр-ра | Замена проходного изолятора фазы А
2 882 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 19.04.2023 | 16:00 | 19.04.2023 | 20:00 |  |  | 19.04.2023 | 16:15 | 19.04.2023 | 18:00 | ВЛ-6кВ Л-15 ПС Заречная до ЛР 6 кВ 15-2 | подключение жил кабеля КЛ 6кВ на ТП 2 на опоре №15/14 ВЛ-6кВ Л-15 ПС Заречная
2 881 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 24.04.2023 | 13:30 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:45 | 24.04.2023 | 16:35 | КТП-2 оборудование РУ-10/0,4кВ камеры Т (Л-8 ПС Николаевская) | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ камеры Т
2 885 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 14:00 |  |  | 27.04.2023 | 10:35 | 27.04.2023 | 12:49 | ТП-202 РУ-10кВ РУ-0,4кВ камера Т. | текущий ремонт
2 883 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 19.04.2023 | 11:00 | 19.04.2023 | 13:00 |  |  | 19.04.2023 | 11:11 | 19.04.2023 | 12:21 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1044 | восстановление обрыва провода 2А-25 пер.Первомайский 58
2 884 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 25.04.2023 | 13:30 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:45 | 25.04.2023 | 16:35 | КТП-8 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-0,4/10кВ., камеры Т | КТП-8 техническое обслуживание оборудования РУ-0,4/10кВ. камеры Т
2 886 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 14:00 |  |  | 27.04.2023 | 10:35 | 27.04.2023 | 12:49 | КВЛ-10кВ Л.12 РП-1 от оп.№12/1 до оп.№12/16, от оп. 12/5 до оп.12-5/9. | текущий ремонт
2 887 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 09:05 | 20.04.2023 | 11:17 | КЛ-0,4кВ гр.9 РУ-0,4кВ ТП-163 - ВРУ-0,4кВ ж/д №1 КЛ-0,4кВ гр.14 РУ-0,4кВ ТП-163 - ВРУ-0,4кВ ж/д №1 | Профилактические испытания КЛ-0,4кВ
2 888 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 20.04.2023 | 09:00 | 20.04.2023 | 12:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:20 | 20.04.2023 | 11:43 | КЛ-0,4кВ гр.6 РУ-0,4кВ ТП-125 - ВРУ-0,4кВ ж/д №2 | Профилактические испытания КЛ-0,4кВ
2 891 | Северные МЭС | Панфиловский участок | 20.04.2023 | 09:30 | 20.04.2023 | 11:30 |  |  | 20.04.2023 | 09:30 | 20.04.2023 | 11:25 | ВЛИ 0,4 кВ 3-1 от ТП 1128 | Демонтаж/монтаж воздушного ответвления к жилому дому по ул Комсомольской 9
2 894 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 14:00 | 26.04.2023 | 17:00 | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 16:15 | ВЛ-10кВ Л-9 ПС Клетская 110/35/10кВ от оп №20 до оп №9/22 | Установка ЛР10кВ на оп №9/21 согласно программы КР на апрель 2023г.
2 893 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 19.04.2023 | 13:40 | 19.04.2023 | 15:00 |  |  | 19.04.2023 | 13:40 | 19.04.2023 | 14:31 | ВЛИ-0,4кВ Л-1-2 ТП-1811 | отключение ввода н/ж кухни по заявлению абонента,акт от 19.04.23.
2 892 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:30 | 21.04.2023 | 11:30 | ТП-3 РУ 0,4 кВ, силовой трансформаторТ-1 | ТО
2 895 | Михайловские МЭС | Кумылженский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 15:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:14 | 26.04.2023 | 15:30 | ТП-2116 | Замена силового трансформатора ТП-2116
2 897 | Волжские МЭС | Волжский | 24.04.2023 | 10:30 | 24.04.2023 | 15:00 |  |  | 24.04.2023 | 10:35 | 24.04.2023 | 14:02 | 10Л ПС "ЛПК"-6кВ | Поверка ТТ
2 901 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 20.04.2023 | 14:00 | 20.04.2023 | 16:00 |  |  | 20.04.2023 | 14:00 | 20.04.2023 | 15:30 | ТП-802 РУ-0,4кВ, камера Т1, Т2 | ТП-802 РУ-0,4кВ, камера Т1, Т2 доливка масла в силовые трансформаторы
2 902 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 21.04.2023 | 14:00 | 21.04.2023 | 15:30 |  |  | 21.04.2023 | 14:00 | 21.04.2023 | 15:20 | ТП-805 РУ0,4кВ , камера Т1,Т2 | ТП-805 РУ0,4кВ , камера Т1,Т2 техническое обслуживание
2 904 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 19.04.2023 | 18:50 | 19.04.2023 | 21:00 |  |  | 19.04.2023 | 18:50 | 19.04.2023 | 20:00 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-4282 | восстановление обрыва провода 2 А-25 в пролёте опор 15-16 ул.Рабочая
2 905 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 20.04.2023 | 05:12 | 20.04.2023 | 08:00 |  |  | 20.04.2023 | 05:12 | 20.04.2023 | 07:47 | ВЛ-10кВ Л-3 РП-3 отпайка от ТП-615 яч.4 | отсоединение КЛ-10кВ на оп.№14
2 906 | Михайловские МЭС | Михайловка | 24.04.2023 | 08:00 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:40 | 25.04.2023 | 16:20 | ВЛ-0.4кВ №4 ТП-43 | Капитальный ремонт ВЛ-0.4кВ
2 908 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 20.04.2023 | 10:00 | 20.04.2023 | 13:00 |  |  | 20.04.2023 | 10:35 | 20.04.2023 | 11:42 | ВЛ 10кВ Л3 п\с "Ильёвка. После КРН-2. | Замена опоры №191
2 909 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 20.04.2023 | 09:30 | 20.04.2023 | 13:30 |  |  | 20.04.2023 | 10:08 | 20.04.2023 | 12:03 | ВЛ-6 кВ Л-6 ПС 35 кВ оп.6-6/1 - оп.6-6/4 | Ревизия ЛР-6 кВ - ТП-312
2 911 | Камышинские МЭС | Ольховский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:15 | 21.04.2023 | 14:47 | ВЛ-10 кВ Л 13 ПС Ольховка | Ревизия ЛР-10 кВ Л 13 отпайка на Каменный брод .
2 912 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:09 | 21.04.2023 | 11:45 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-253 | ВЛ-0,4кВ №5 ТП-253 пролет оп.№5/31- оп.№5/34 доведение до полнофазного режима
2 913 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 25.04.2023 | 08:30 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:50 | 28.04.2023 | 12:46 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-278 | Монтаж провода СИП, переподключение абонентов.
2 914 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 24.04.2023 | 08:30 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:59 | 28.04.2023 | 11:56 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-218 | монтаж опор в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2 915 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 25.04.2023 | 08:30 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:03 | 27.04.2023 | 16:59 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-218 пролет оп.№1/12- оп.№1-3/5; пролет оп.№1/17- оп.№1-5/8; | монтаж опор в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2 916 | Михайловские МЭС | Михайловка | 20.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 20.04.2023 | 14:38 | 20.04.2023 | 16:39 | КЛ-10кВ Л-13 РП-7 участок от РП-7 до ТП-143 нитка "Б" | Рпределение места повреждения КЛ-10кВ, раскопка места повреждения, монтаж соединительных иуфт
2 917 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:17 | 21.04.2023 | 11:44 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1802 | оп № 4 ВЛ-0,4 кВ № 1-1 ТП-1802 монтаж прибора учёта ЭЭ типа КВАНТ, подключение к ответвлению провода марки СИП 2*16 по ул. Калинина 133
2 918 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:35 | 21.04.2023 | 15:37 | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4253 | монтаж установка прибора учёта ЭЭ типа КВАНТ, демонтаж ответвления к вводу провода АПВ-16 монтаж СИП 2*16 оп № 3-5/14 по ул. Бакалдина 7
2 919 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 13:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:10 | 21.04.2023 | 11:00 | КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.6-дом 54, КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.10-дом 54, КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.8-магазин, КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.12-дом 52 . | Подключение вновь проложенных кабелей на РФ-6 , РФ-10
2 920 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:08 | 21.04.2023 | 10:51 | ЛР-10 кВ от ТП-4351 ВЛ-10 кВ №7 ПС "Зимняцкая" | Техническое обслуживание ЛР
2 921 | Волжские МЭС | Волжский | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:50 | 24.04.2023 | 11:40 | ТП-101,Ф5 | Правка опор,конструкций ,обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ
2 922 | Волжские МЭС | Волжский | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 16:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:10 | 24.04.2023 | 16:05 | ТП-101Ф6 | правка опор ,обрезка деревьев вохранной зонеВЛ
2 923 | Заволжские МЭС | Иловатский участок | 25.04.2023 | 08:00 | 25.04.2023 | 20:00 |  |  | 25.04.2023 | 10:00 | 25.04.2023 | 17:50 | ВЛ-10кВ №5 ПС Иловатка | Для текущего ремонта РР-110кВ ,Замена опорно стержневой изоляции конденсатора связи ,монтаж рессорных крнеплений.
2 924 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 09:30 | 21.04.2023 | 10:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:34 | 21.04.2023 | 09:45 | ТП-237 РФ3, 12 | Определение КЛ-0,4кВ
2 925 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 26.04.2023 | 13:30 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 16:50 | 26.04.2023 | 16:25 | КТП-59 ( Л-17 ПС Николаевская ) оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т | ТО оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
2 926 | Заволжские МЭС | Ленинский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:20 | 26.04.2023 | 16:38 | ВЛ-10кВ Л-4 ПС Ленинская | Высоковольтные испытания КЛ-10 кВ от оп. 4/23 до оп. 4/24, от оп. 4-3/15 до РУ-10 кВ ТП-528, от оп. 4-2/7 до камеры Т2 ТП-225, от оп. 4-4/16 до РУ-10 кВ КТП-79
2 928 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 09:30 | 21.04.2023 | 12:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:55 | 21.04.2023 | 11:47 | ТП-188 РФ-3. 13 | Замена ТТ в ВРУ дома
2 929 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 13:00 | 21.04.2023 | 15:30 |  |  | 21.04.2023 | 14:00 | 21.04.2023 | 15:35 | ТП-315 РФ-20, 24 | Замена ТТ в ВРУ дома
2 930 | Михайловские МЭС | Лог | 21.04.2023 | 08:30 | 21.04.2023 | 16:00 |  |  | 21.04.2023 | 09:00 | 21.04.2023 | 11:52 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-715 | реконструкция
2 932 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 13:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:28 | 26.04.2023 | 11:44 | КТП-9: РУ-10кВ/РУ-0,4кВ/Т.(Л-14 Красная Слобода-10) | ТО оборудования.
2 933 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 13:00 |  |  | 27.04.2023 | 11:20 | 27.04.2023 | 12:55 | КТП-10 (Л-14 Красная Слобода-10) РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, Т | ТО оборудования
2 934 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 13:00 |  |  | 28.04.2023 | 10:03 | 28.04.2023 | 12:20 | ВЛ-10кВ №6 ПС Лесная участок от КТП-437 до КТП-614 | ТО КТП-70 РУ-10/04кВ,силовой Т
2 935 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 21.04.2023 | 06:55 | 21.04.2023 | 09:00 |  |  | 21.04.2023 | 06:55 | 14.04.2023 | 08:05 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1046 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1046 опиловка ветвей дерева , восстановление обрыва провода пер.Энгельса,13
2 936 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 12:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:02 | 24.04.2023 | 11:53 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1849 | Демонтаж провода 4А-16 в пролетах оп. №2-3/1 - №2-3/1П2, монтаж провода СИП 4х16
2 938 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 21.04.2023 | 10:00 | 21.04.2023 | 17:00 |  |  | 21.04.2023 | 10:38 | 21.04.2023 | 15:18 | КЛ 6кВ Л № 9 РП 2 ТП 571 до ТП 706 | производство аварийных земляных работ сторонней организацией ООО"Водоснабжение" в охранной зоне КЛ 6 кВ
2 937 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 24.04.2023 | 13:30 | 24.04.2023 | 16:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:39 | 24.04.2023 | 14:32 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4284 | Обрезка деревьев в пролетах оп. №3/3-№3/7, №3-3/1-№3-3/2,
2 939 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 24.04.2023 | 10:00 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 10:12 | 24.04.2023 | 11:50 | ТП-1320 | замена наконечника шпильки 0,4кВ фаза "С" трансформатора Т
2 940 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 25.04.2023 | 08:30 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 10:38 | 25.04.2023 | 14:41 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП-277 | монтаж опор в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2 941 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 26.04.2023 | 08:30 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 08:59 | 26.04.2023 | 15:24 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП-277 пролет оп.№3-1/2-оп.№3-1/7; оп.№3/8-оп.№3/12. | монтаж опор в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2 943 | Камышинские МЭС | Котовский участок | 27.04.2023 | 08:30 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:41 | 27.04.2023 | 14:35 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП-277 пролет оп.№1-3/3-оп.№1-3/7; оп.№1-6/1-оп.№1-6/2; оп.№1/14-оп.№1/18; | монтаж опор в охранной зоне ВЛ-0,4кВ
2 942 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 13:00 |  |  | 25.04.2023 | 10:01 | 25.04.2023 | 12:35 | ТП-179 РУ 0,4 кВ 1 СШ. КЛ 0,4 кВ ТП-179 ф.2 - дом40. КЛ 0,4 кВ ТП-175 ф.4 - дом 37. | Подключение вновь проложенных кабелей на РФ-2, 4, 9, 10.
2 944 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 09:30 |  |  | 26.04.2023 | 09:03 | 26.04.2023 | 09:30 | Участок ВЛ-10кВ №10 ПС Октябрьская от ТП-55 яч.№4 | Для отключения ЛР-2, ЛР-11 ВЛ-10кВ №10 ПС Октябрьская
2 947 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 26.04.2023 | 09:30 | 26.04.2023 | 15:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:36 | 26.04.2023 | 14:50 | Участок ВЛ-10кВ №10 ПС Октябрьская от ЛР-2 до ЛР-11 | Для монтажа провода в пролетах опор 10-15/1 -10-15/8
2 945 | Заволжские МЭС | Быковский участок | 28.04.2023 | 13:30 | 28.04.2023 | 16:00 |  |  | 28.04.2023 | 13:50 | 28.04.2023 | 15:50 | ТП-332 оборудование РУ-10/0,4кВ. камеры Т, (Л-3 ПС Быково), | ТР оборудования РУ-10/0,4кВ. камеры Т
2 951 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:15 | 25.04.2023 | 16:30 | КРН-3 | Замена щита управления КРН-3
2 946 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 12:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:48 | 27.04.2023 | 11:40 | КТП-4 (Л-8 ПС Николаевская) оборудование РУ-0,4кВ. камеры Т | КТП-4 техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ. камеры Т
2 948 | Пригородные МЭС | Октябрьский участок | 26.04.2023 | 15:00 | 26.04.2023 | 15:30 |  |  | 26.04.2023 | 15:02 | 26.04.2023 | 15:29 | Участок ВЛ-10кВ №10 ПС Октябрьская от ТП-55 яч.№4 | Для включения ЛР-2, ЛР-11 ВЛ-10кВ №10 ПС Октябрьская
2 949 | Заволжские МЭС | Николаевский участок | 27.04.2023 | 13:30 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 13:50 | 27.04.2023 | 16:20 | КТП-180 (Л-8 ПС Николаевская) оборудовсние РУ-0,4кВ. камеры Т | КТП-180 техническое обслуживание оборудования РУ-0,4кВ. камеры Т
2 952 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 16:00 |  |  | 26.04.2023 | 11:19 | 26.04.2023 | 12:40 | Л-10кВ №16 ПС Городище | Замена приборов учета
2 950 | Заволжские МЭС | Приморский участок | 27.04.2023 | 10:00 | 27.04.2023 | 15:00 |  |  | 27.04.2023 | 10:20 | 27.04.2023 | 14:30 | КТП-2 оборудование РУ-6/0,4кВ. камеры Т, (Л-4 ПС Приморская) | КТП-2 ТО оборудования РУ-6/0,4кВ. камеры Т
2 953 | Волжские МЭС | Волжский | 24.04.2023 | 08:30 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:08 | 24.04.2023 | 11:20 | ТП-218 | Текущий ремонт
2 954 | Волжские МЭС | Волжский | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 14:15 | 24.04.2023 | 15:47 | ТП-652 | Текущий ремонт
2 955 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 08:30 | 25.04.2023 | 13:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:28 | 25.04.2023 | 11:50 | ТП-167 | Текущий ремонт
2 957 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 21.04.2023 | 13:30 | 21.04.2023 | 15:00 |  |  | 21.04.2023 | 13:44 | 21.04.2023 | 14:40 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-4258 | отключение воздушного ответветвления к вводу ул. Народная, 43
2 958 | Волжские МЭС | Волжский | 26.04.2023 | 10:00 | 26.04.2023 | 12:00 |  |  | 26.04.2023 | 10:10 | 26.04.2023 | 10:20 | ТП-205 Ф6 | Ревизия контактных соединений в ВРУ МКД 11 м/р д.14
2 960 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 26.04.2023 | 09:30 | 26.04.2023 | 10:30 |  |  | 26.04.2023 | 10:17 | 26.04.2023 | 11:19 | Л-6кВ №32 ПС Гумрак | Отсоединение шлейфов 6кВ от оп. №62 в сторону оп.№63
2 959 | Суровикинские МЭС | Калачевский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 17:00 | ВЛ-10 кВ Л3 Колпачки | Рем. работы на П\ст.110 Колпачки
2 961 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 26.04.2023 | 10:30 | 26.04.2023 | 16:00 |  |  | 26.04.2023 | 11:19 | 26.04.2023 | 15:49 | Участок ВЛ-6кВ №32 ПС Гумрак от оп. №62 | Опиловка зеленых насаждений
2 962 | Пригородные МЭС | Гумракский участок | 26.04.2023 | 16:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 16:12 | 26.04.2023 | 17:08 | Л-6кВ №32 ПС Гумрак | Присоединение шлейфов 6кВ от оп. №62 в сторону оп.№63
2 964 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 16:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:20 | 25.04.2023 | 16:00 | ТП-379Ф10 | обрезка деревьев в охраннойзоне ВЛ,регулировка стрелы провиса
2 965 | Камышинские МЭС | Антиповский участок | 26.04.2023 | 10:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 10:30 | 26.04.2023 | 16:20 | ТП-26 | тех обслуживание
2 966 | Жирновские МЭС | Еланский участок | 24.04.2023 | 14:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 14:00 | 24.04.2023 | 16:40 | ВЛ-10кВ №5 от РП-2 участок от ТП-150 яч.2 до ТП-152 яч.1 | обрезка дерева в пролете опор №84-№85 ВЛ-10кВ №5 от РП-2
2 967 | Михайловские МЭС | Лог | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 10:15 | 25.04.2023 | 16:00 | II секция шин ПС Лог ( Л17) | Плановые строительные работы в ЗРУ 6 кВ II cекция шин ПС Лог
2 969 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 12:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 11:10 | ВЛ 0,4кВ №2 ТП-811 | Обрезка крон ДКР
2 970 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 24.04.2023 | 13:30 | 24.04.2023 | 16:00 |  |  | 24.04.2023 | 13:30 | 24.04.2023 | 15:09 | ВЛ 0,4кВ №4 ТП-3164 | Обрезка крон ДКР, ремонт повторных з.з.
2 971 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 11:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 10:55 | ТП-806 РУ-0,4кВ ,камера Т1,Т2 | Текущий ремонт
2 972 | Михайловские МЭС | Иловлинский участок | 25.04.2023 | 14:00 | 25.04.2023 | 15:30 |  |  | 25.04.2023 | 14:04 | 25.04.2023 | 15:30 | ТП-752 РУ-0,4кВ ,камера Т1,Т2 | Текущий ремонт
2 973 | Михайловские МЭС | Михайловка | 21.04.2023 | 17:30 | 21.04.2023 | 19:30 |  |  | 21.04.2023 | 19:00 | 21.04.2023 | 19:10 | ВЛ-10кВ №23 Михайловская участок от ТП-167 до ТП-17 | Замена штырьевого изолятора на опоре 23
2 974 | Михайловские МЭС | Михайловка | 21.04.2023 | 20:00 | 21.04.2023 | 23:30 |  |  | 21.04.2023 | 21:59 | 21.04.2023 | 23:09 | ВЛ-10кВ№23 от яч"№23 ПС Михайловская до ТП-2 | Восстановление шлейфа на ЛР-10кВ ТП-65
2 975 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 22.04.2023 | 09:00 | 22.04.2023 | 10:30 |  |  | 22.04.2023 | 09:05 | 22.04.2023 | 10:00 | ТП-4281 | ячейка трансформатора ТП-4281 переключить ПБВ(анцапф) с 3 положения на 4 положение
2 976 | Заволжские МЭС | Среднеахтубинский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 16:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 14:00 | ТП-32,521 кратковременно на 10 минут в резерв, при выводе в ремонт ВЛ-6кВ Л-16 ПС Ахтуба за ЛР-16 | ТР ТП 43 (потребительская) персоналом ООО "Парус" (ГРАСС)
2 977 | Волжские МЭС | Волжский | 21.04.2023 | 22:30 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:37 | 27.04.2023 | 17:05 | КЛ-10 кВ ТП-282 яч.2 - ТП-283 яч.6. | Ремонт кабеля
2 979 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 27.04.2023 | 13:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 12:49 | 27.04.2023 | 16:00 | КВЛ 10 кВ Л-8 ПС Суровикино 110/35/10 от яч.8 ПС Суровикино 110/35/10 до яч.5 РП-3 | установка опор в охранной зоне ВЛ-10 кВ
2 980 | Волжские МЭС | Волжский | 24.04.2023 | 09:00 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:25 | 24.04.2023 | 10:40 | КЛ 0,4 кВ ТП-320 ф.-27 - опора№1 | Ревизия КМ на опоре №27/1
2 981 | Северные МЭС | Панфиловский участок | 24.04.2023 | 10:00 | 24.04.2023 | 11:30 |  |  | 24.04.2023 | 10:05 | 24.04.2023 | 11:32 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 4039 | Демонтаж воздушного ответвления к жилому дому по ул Школьная 10 п. Новосельский
2 989 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 24.04.2023 | 09:30 | 24.04.2023 | 15:30 |  |  | 24.04.2023 | 09:40 | 24.04.2023 | 11:17 | ТП-2244 | Провидение ТО-ТП утверждённого графика за Апрель месяц
2 982 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 08:00 | 25.04.2023 | 16:00 |  |  | 25.04.2023 | 06:30 | 25.04.2023 | 16:18 | РП-19 РУ-10кВ СВ яч.1 | Проверка РЗА и ТМ
2 983 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 08:00 | 25.04.2023 | 16:00 |  |  | 25.04.2023 | 06:30 | 25.04.2023 | 16:15 | РП-19 РУ-10кВ яч.9 ТН-1,ТСН-1 | Проверка РЗА и ТМ
2 984 | Волжские МЭС | Волжский | 26.04.2023 | 08:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 06:20 | 26.04.2023 | 15:35 | РП-19 РУ-10 В яч.5 | Проверка РЗА и ТМ
2 985 | Волжские МЭС | Волжский | 26.04.2023 | 08:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 06:20 | 26.04.2023 | 15:35 | РП-19 РУ10 Вяч.16 | Проверка РЗА и ТМ
2 986 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 08:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 08:00 | 27.04.2023 | 16:10 | РП-19 РУ-10 В яч.8 | ПРоверка РЗА и ТМ
2 988 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 24.04.2023 | 09:30 | 24.04.2023 | 13:00 |  |  | 24.04.2023 | 09:35 | 24.04.2023 | 10:28 | ВЛ-0,4кВ Л-5-2 ТП-1070 | подключение ж/д ,прибора учёта пер.Краснопартизанский,17
2 993 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 24.04.2023 | 10:10 | 24.04.2023 | 18:00 |  |  | 24.04.2023 | 10:18 | 24.04.2023 | 12:41 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП-140 | Ремонтно восстановительные работы на водоводе
2 990 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 24.04.2023 | 13:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 14:25 | 24.04.2023 | 14:40 | ВЛ-10 кВ ЛИН-304-РП-3 от ТП-145 до ТП-142 | Выправка опоры №39
2 991 | Михайловские МЭС | Михайловка | 24.04.2023 | 10:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 10:55 | 24.04.2023 | 11:57 | ВЛ-10кВ Л-23 ПС Михайлорвская.Участок от ТП-87 до ТП-167.ЛР-10кВ 23-1 | Замена штыревого изолятора на ВЛ-10кВ опора №23-5/1
2 992 | Михайловские МЭС | Михайловка | 25.04.2023 | 08:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 08:45 | 25.04.2023 | 11:45 | КЛ-0.4кВ №5 ТП-53 | Работа в охранной зоне КЛ-0.4кВ
2 996 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 24.04.2023 | 10:00 | 24.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 11:04 | 24.04.2023 | 16:27 | КЛ-10кВ №7/1 от КТП-1011 яч.,7 до КТП14А яч.1. | Устранение поврежденя КЛ-10кВ
2 997 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | 28.04.2023 | 08:30 | 28.04.2023 | 12:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 11:00 | КТП-97 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т | Техническое обслуживание эл.оборудования
2 999 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 26.04.2023 | 13:30 | 26.04.2023 | 15:30 |  |  | 26.04.2023 | 13:32 | 26.04.2023 | 15:20 | ТП-1052, ВЛ-10кВ № 8-12ПС 110/10кВ Новоаннинская | РУ-10 кВ камера трансформатора техническое обслуживание оборудования, согласно договору
2 998 | Камышинские МЭС | Даниловский участок | 28.04.2023 | 13:00 | 28.04.2023 | 15:00 |  |  | 28.04.2023 | 13:00 | 28.04.2023 | 15:00 | КТП-100 РУ-10кВ, РУ-0.4кВ камера Т | Техническое обслуживание эл.оборудования
3 001 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 09:30 | 25.04.2023 | 15:30 |  |  | 25.04.2023 | 09:41 | 25.04.2023 | 12:05 | 18Л РП-20 участок отоп№2 до оп № 18/3-8 | Замена РВО, замена изоляторов ШФ-20, ревизия контактных соеденений,
3 002 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 25.04.2023 | 08:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 12:55 | 25.04.2023 | 19:22 | ПС 110кВ ХБК 2 секция СШ-10кВ с отходящими линиями (Л-22 10кВ) | Ремонтные работы на ПС ХБК
3 004 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 27.04.2023 | 08:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 11:10 | 27.04.2023 | 17:00 | ПС 110кВ Микрорайон 1 секция СШ-10кВ с отходящими линиями (Л-21, Л-19, Л-15, Л-3, Л-9) | Ремонтные работы на ПС 110кВ МКР
3 003 | Михайловские МЭС | Михайловка | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 14:42 | Л-28 ПС Михайловская | замена масла в МВ-10кВ яч№28 ПС Михайловская
3 005 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 24.04.2023 | 11:07 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 24.04.2023 | 11:07 | 26.04.2023 | 17:30 | КЛ-0.4 кВ гр.9 РУ-0.4 кВ ТП-143-ВРУ-0.4 кВ ж/д 9 | Определение места повреждения Откопка. Установка соединительной муфты
3 008 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 24.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 18:00 |  |  | 24.04.2023 | 10:40 | 25.04.2023 | 16:12 | ПС 110кВ ВолгоГРЭС ШР II СШ ТС-2 | Текущий ремонт ШР II СШ ТС-2
3 006 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 16:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 13:00 | ВЛ 0,4 кВ гр.1 ТП-124 | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ персоналом РЭС
3 009 | Жирновские МЭС | Еланский участок | 26.04.2023 | 10:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 10:00 | 26.04.2023 | 13:25 | ВЛ-10кВ №16 от ПС 110/35/10кВ Елань-1 | ремонтные работы на ВЛ-10кВ №16 от ПС 110/35/10кВ Елань-1
3 010 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 13:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:15 | 25.04.2023 | 12:15 | ТП-137 Ф4 | правка опор,обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ,регулировка стрелы провиса
3 011 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 25.04.2023 | 08:30 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 11:45 | ТП-855 | Техническое обслуживание РУ-0,4 кВ, яч. тр-ра
3 014 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 10:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:22 | 25.04.2023 | 10:27 | Уч-к КВЛ-10кВ №11 ПС Городище до ТП-15 яч №6 | ВЛ-10кВ №11 ПС Городище произвести разрез на оп.№2
3 012 | Михайловские МЭС | Серафимовичский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 13:40 | 25.04.2023 | 16:50 | ТП-902 | Техническое обслуживание РУ-04 кВ, яч. тран-в
3 013 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 25.04.2023 | 16:00 | 25.04.2023 | 18:00 |  |  | 25.04.2023 | 16:33 | 25.04.2023 | 17:05 | ТП-4281 | камера трансформатора Т протяжка контактного соединения шпилька ф"С"
3 015 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 24.04.2023 | 15:30 | 24.04.2023 | 18:00 |  |  | 24.04.2023 | 15:57 | 24.04.2023 | 17:03 | ВЛ-6кВ №115 ПС Заводская участок от яч.№115 ПС Заводская до ЛР 6 кВ 115-1 | ВЛ-6кВ №115 ПС Заводская оп.№115/72 замена штыревых изоляторов
3 018 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:33 | 26.04.2023 | 18:07 | Уч-к КВЛ-10кВ №11 ПС Городище до ТП-15 яч №6 | ВЛ-10кВ №11 ПС Городище замена старого провода АС на СИП 3 1х70 от оп.№1 до оп №12
3 019 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 10:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:21 | 26.04.2023 | 10:42 | Уч-к КВЛ-10кВ №6 ПС Городище до ТП-1 яч №6 и яч №2 | Для отсоединения КЛ-10кВ от ВЛ-10кВ на оп.№1 Л-6 ПС Городище
3 020 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:30 | 28.04.2023 | 16:02 | Уч-к КВЛ-10кВ №6 ПС Городище до ТП-1 яч №6 и яч №2 | ВЛ-10кВ №6 ПС Городище замена старого провода АС на СИП 3 1х70 от оп.№1 до оп №13
3 022 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 25.04.2023 | 10:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 11:00 | 25.04.2023 | 16:30 | Л-1 ПС 110/35/10 АМО х.Новосельский ( телефонограмма № Влг 6/11643/121 от 24.04.2023г) | замена ЛР-1-4
3 028 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 25.04.2023 | 13:00 | 25.04.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 14:15 | 25.04.2023 | 14:43 | КЛ-0,4кВ гр.12 РУ-0,4кВ ТП-245 - ВРУ-0,4кВ №2 (9 подъезд) ж/д №4 по ул. Спортивная КЛ-0,4кВ гр.12 ТП-245: перемычка между ВРУ-0,4кВ №1 (4 подъезд) - ВРУ-0,4кВ №2 (9 подъезд) ж/д №4 по ул. Спортивная КЛ-0,4кВ гр.12 ТП-245: перемычка между ВРУ-0,4кВ №1 (4 подъезд) ж/д №4 по ул. Спортивная - ВРУ-0,4кВ ж/д №11 по ул. Металлургов КЛ-0,4кВ гр.12 ТП-245: перемычка между ВРУ-0,4кВ ж/д №13 - ВРУ-0,4кВ ж/д №11 по ул. Металлургов | Перезавод КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ №2 (9 подъезд) ж/д №4 по ул. Спортивная Перезавод КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/д №11 по ул. Металлургов
3 029 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 16:00 |  |  | 28.04.2023 | 10:13 | 28.04.2023 | 15:11 | Участок ВЛ-10кВ №15 РП-1 от ЛР-15/1 до яч.№1 КТП-1309 | Замена ЛР-КТП-1230
3 030 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:30 | 25.04.2023 | 11:50 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5017 | на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5017 произвести распределение нагрузки в пролете опор №1-№9
3 031 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 10:50 | 27.04.2023 | 15:35 | Участок ВЛ-6КВ №5 ПС Разгуляевская от яч.№4 ТП-1222 | Замена ЛР-КТП-1308-1
3 032 | Волжские МЭС | Волжский | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 13:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:20 | 26.04.2023 | 10:35 | ТП-353 РУ 0,4 кВ 1 СШ | Подключение вновь проложенного кабеля на РФ-9 РУ 0,4 кВ ТП-353
3 033 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:37 | 25.04.2023 | 11:30 | ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-4284 | оп № 3-3/1 монтаж прибора учёта ЭЭ типа КВАНТ, подключение к ответвлению к вводу марки СИП 2*16 по ул. Октябрьская 84
3 034 | Камышинские МЭС | Петров Вал | 26.04.2023 | 10:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 10:30 | 26.04.2023 | 16:20 | ВЛ-0,4 кВ гр.1,2 КТП-26 | Техническое обслуживание
3 035 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 27.04.2023 | 14:00 | 27.04.2023 | 16:00 |  |  | 27.04.2023 | 14:00 | 27.04.2023 | 15:30 | ТП-1048 (ООО Ордынская зерновая компания) | РУ-10/0,4 кВ трансформатора техническое обслуживание оборудования, согласно договору
3 036 | Михайловские МЭС | Михайловка | 26.04.2023 | 08:00 | 26.04.2023 | 18:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:07 | 26.04.2023 | 17:40 | ВЛ-10кВ Л-12 РП-7.Участок от ТП-113 до ТП-134.ТП-151 | Текущий ремонт ,обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ
3 037 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 12:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:03 | 26.04.2023 | 11:23 | ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП-4252 | оп № 4-1/2П1 монтаж прибора учёта ЭЭ типа КВАНТ, подключение к ответвлению к вводу провода СИП 2*16 по ул. Красногрвардейская 75
3 038 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 26.04.2023 | 13:30 | 26.04.2023 | 16:00 |  |  | 26.04.2023 | 13:36 | 26.04.2023 | 15:20 | ВЛ-0,4 кВ № 7 ТП-4284 | ВЛИ-0,4 кВ № 7-8 ТП-4284 оп № 7-8/3 монтаж прибора учёта ЭЭ типа КВАНТ, подключение к ответвлению к вводу СИП2*16 по пер. Остроумова 102
3 043 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 26.04.2023 | 09:00 | 26.04.2023 | 16:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:40 | 26.04.2023 | 16:28 | Л-9 ПС Городище от КРН-65 | Работа в охранной зоне ВЛ-6кВ №9 ПС Городище от КРН-65 замена старого провода АС на СИП 3 1х70 от оп.№1 до оп №12 ВЛ-10кВ №11 ПС Городище
3 039 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 28.04.2023 | 13:30 | 28.04.2023 | 16:00 |  |  | 28.04.2023 | 13:44 | 28.04.2023 | 15:44 | ТП-1825 ( НСХК) , ВЛ-10 кВ № 8-2 ПС 110 кВ Новоаннинская | РУ-10/0,4 кВ камера трансформатора произвести техническое обслуживание оборудования, согласно договору
3 041 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 28.04.2023 | 13:30 | 28.04.2023 | 16:00 |  |  | 28.04.2023 | 13:47 | 28.04.2023 | 15:55 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1066 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1066 в прол опор № 4-6 по ул. Рабочая опиловка дерева
3 045 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 25.04.2023 | 09:00 | 25.04.2023 | 12:00 |  |  | 25.04.2023 | 09:18 | 25.04.2023 | 10:10 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП-64 | Замена провода.Установка ПУ на опоре № 17 ул.З.Космодемьянской 30
3 046 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 27.04.2023 | 13:30 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 14:11 | 27.04.2023 | 16:27 | ВЛ 10 кВ № 718 РП-7 от ТП-50 до КРН-611 | Замена ЛР-718-1
3 049 | Михайловские МЭС | Лог | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 16:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:09 | 27.04.2023 | 13:30 | I секция шин ПС Лог ( Л 3. Л 5 ) | Плановые строительные работы в ЗРУ 6 кВ I cекция шин ПС Лог
3 047 | Волжские МЭС | Волжский | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 17:00 |  |  | 28.04.2023 | 08:58 | 28.04.2023 | 17:41 | ПС Городская-3-10кВ 2СШ | Осмотр ТДК
3 048 | Михайловские МЭС | Зимняцкий участок | 26.04.2023 | 09:30 | 26.04.2023 | 12:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:35 | 26.04.2023 | 11:39 | ВЛ-10 кВ №7 ПС "Зимняцкая" | Для проведения регламентных работ на ВВ-10 яч.№7 ПС Зимняцкая
3 051 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 26.04.2023 | 08:00 | 26.04.2023 | 11:00 |  |  | 26.04.2023 | 08:45 | 26.04.2023 | 10:25 | РП-4 ЗРУ-10 кВ яч.163 | Замена микропроцессорного реле БМРЗ во вторичных цепях
3 052 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 25.04.2023 | 16:00 | 25.04.2023 | 19:00 |  |  | 25.04.2023 | 16:46 | 25.04.2023 | 18:00 | ТП-603 РУ0,4кВ ,камера тр-та | Переключение анцапфы, ТО
3 053 | Михайловские МЭС | Михайловка | 26.04.2023 | 06:00 | 26.04.2023 | 18:00 |  |  | 26.04.2023 | 06:43 | 26.04.2023 | 17:40 | КЛ-10кВ Л-8 ПС Михайловская.Участок от ТП-29 до ТП-145 | Земработы в охранной зоне КЛ-10кВ
3 054 | Михайловские МЭС | Михайловка | 26.04.2023 | 06:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 06:43 | 26.04.2023 | 17:40 | КЛ-10кВ Л-27 ПС Пищевая.Участок от ТП-29 до ТП-38 | Земработы в охранной зоне КЛ-10кВ
3 057 | Волжские МЭС | Волжский | 26.04.2023 | 08:30 | 26.04.2023 | 13:00 |  |  | 26.04.2023 | 09:10 | 26.04.2023 | 10:55 | ТП-693 | Текущий ремонт
3 058 | Волжские МЭС | Волжский | 26.04.2023 | 13:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 13:30 | 26.04.2023 | 16:00 | ТП-21 | Текущий ремонт
3 059 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 13:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 13:55 | 27.04.2023 | 14:53 | ТП-172 | Текущий ремонт
3 064 | Михайловские МЭС | Лог | 26.04.2023 | 13:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 13:37 | 26.04.2023 | 16:35 | ТП 715 | Доливка масла Т
3 067 | Волжские МЭС | Волжский | 25.04.2023 | 16:00 | 05.05.2023 | 17:00 |  |  | 25.04.2023 | 16:01 | 27.04.2023 | 16:10 | КЛ-10кВ РП-19 яч.8 - ТП-257 яч.3 | Ремонт КЛ
3 068 | Камышинские МЭС | Ольховский участок | 25.04.2023 | 20:12 | 25.04.2023 | 23:15 |  |  | 25.04.2023 | 20:18 | 25.04.2023 | 21:50 | ВЛ-10кВ Л-5 ПС 110кВ Ольховка | Неотложные ремонтные работы на ЛР-10кВ КТП
3 069 | Волжские МЭС | Волжский | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 13:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:30 | 28.04.2023 | 11:32 | ТП-660 РУ-0,4кВ СШ-2 | Замена ИПУ и ТТ ТП-660 РУ-0,4кВ Ф-10
3 070 | Волжские МЭС | Волжский | 28.04.2023 | 13:00 | 28.04.2023 | 16:00 |  |  | 28.04.2023 | 13:40 | 28.04.2023 | 14:13 | ТП-660 РУ-0,4кВ Ф-9 | Замена прибора учета
3 073 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 26.04.2023 | 13:00 | 26.04.2023 | 15:00 |  |  | 26.04.2023 | 13:15 | 26.04.2023 | 14:00 | КЛ-0,4кВ гр.4, гр.12 РУ-0,4кВ ТП-204 - ВРУ-0,4кВ ж/д №156А КЛ-0,4кВ гр.4 РУ-0,4кВ ТП-242 - ВРУ-0,4кВ ж/д №156А КЛ-0,4кВ гр.14 РУ-0,4кВ ТП-242 - ВРУ-0,4кВ ж/д №158 КЛ-0,4кВ гр.14 ТП-242: перемычка между ВРУ-0,4кВ ж/д №158 - ВРУ-0,4кВ ж/д №156А | Перезавод КЛ-0,4кВ в ВРУ-0,4кВ ж/д №156А по ул. Базарова
3 074 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 15:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:10 | 27.04.2023 | 15:00 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1805 | демонтаж деревяной опоры с ж.б. приставкой №9П, монтаж. ж.б. опоры №9П, монтаж 3-х воздушных ответвлений к вводам проводом СИП 4х16
3 075 | Заволжские МЭС | Краснослободский участок | 26.04.2023 | 10:00 | 26.04.2023 | 17:00 |  |  | 26.04.2023 | 10:30 | 26.04.2023 | 14:53 | ПС 110 кВ ВолгоГРЭС ШР II СШ ТС-1 | Текущий ремонт ШР II СШ ТС-1
3 079 | Суровикинские МЭС | Нижний Чир | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 12:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:20 | 28.04.2023 | 11:45 | ТП-81 РУ-10/0,4 кВ | Ревизия контактных соединений тр-ра
3 077 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 27.04.2023 | 12:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 13:09 | 27.04.2023 | 16:30 | Участок ВЛ 6 кВ №115 ПС Заводская от ТП 596 до ТП-707 | ВЛ 6 кВ №115 ПС Заводская опиловка ДКР в пролете опор от №115-4/8 до №115-4/12, от №115-4/28 до №115-4/29, опора №115/109 замена вязок проводов
3 078 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 13:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 13:45 | 27.04.2023 | 14:45 | КЛ 0,4кВ ТП-173 ф.1 - дом 12 А.КЛ 0,4кВ ТП-173 ф.14 - дом 12 А.КЛ 0,4кВ ТП-173 ф.16 - гаражи. Вызвать электрика дя доступа в ВРУ дома 12А. | Замеры данных на кабеле лабораторией
3 081 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 13:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 14:50 | 27.04.2023 | 15:50 | КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.6-дом 54, КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.10-дом 54, КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.8-магазин, КЛ 0,4 кВ ТП-174 ф.12-дом 52 . Вызвать электрика для доступа в ВРУ дома 54. | Замеры данных на кабеле лабораторией
3 082 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 11:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:30 | 27.04.2023 | 10:30 | ТП-271 РУ-0.4кВ РФ-1,10 | Тех.обслуживание ВРУ.Мира 66
3 083 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 14:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:05 | 27.04.2023 | 14:10 | ТП-420 РУ-0.4кВ РФ-9.13.19.26. | Для отключения насосной.
3 084 | Волжские МЭС | Волжский | 28.04.2023 | 10:00 | 28.04.2023 | 15:00 |  |  | 28.04.2023 | 10:38 | 28.04.2023 | 13:32 | 10Л ЛПК-6кВ | замена РВО-6,ШФ-20,правка конструкции ,регулировка стрелы провиса оп.10/21
3 086 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 08:30 | 27.04.2023 | 15:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:30 | 27.04.2023 | 11:30 | ТП-608 РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,Т-р. | Текущий ремонт.
3 087 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 16:00 |  |  | 28.04.2023 | 13:54 | 28.04.2023 | 15:23 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП 829 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ
3 088 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 13:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:10 | 27.04.2023 | 13:00 | ТП-141Ф4 | обрезка деревьев ,регулировка стрелы провиса , правка опор
3 090 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 27.04.2023 | 13:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 14:10 | 27.04.2023 | 16:15 | ТП 818 РУ 0,4 кВ, силовой тр-ор Т-1, Т-2 | ТП 818 РУ 0,4 кВ, силовой тр-ор Т-1, Т-2, протяжка контактных соединений, доливка масла
3 091 | Волжские МЭС | Волжский | 27.04.2023 | 13:00 | 27.04.2023 | 16:00 |  |  | 27.04.2023 | 13:20 | 27.04.2023 | 16:00 | ТП 141 Ф2 | обрезка деревьев ,регулировка стрелы провиса , правка опор
3 092 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 12:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:45 | 28.04.2023 | 11:32 | ТП 829 РУ 0,4 кВ, силовой тр-ор Т-1 | ТП 829 РУ 0,4 кВ ввод, подключение смонтированной ВЛИ 0,4 кВ к Р-0,4 кВ гр.2
3 093 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 27.04.2023 | 13:00 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 13:15 | 27.04.2023 | 16:00 | ВЛ 0,4 кВ №16 ТП 69 оп. 1 - оп. 17, оп. 9 - оп. 9-6. | Обрезка аварийного дерева по ул. Серова у центрального входа в МОУСОШ №12 силами ООО "Управляющая Компания "Фаворит"".
3 097 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 26.04.2023 | 15:00 | 26.04.2023 | 16:00 |  |  | 26.04.2023 | 15:03 | 26.04.2023 | 15:45 | ВЛИ 0,4 кВ №4 от ТП 825 | ВЛИ 0,4 кВ №4 от ТП 825 опора №4-1/3 отсоеденить ответвление на жилой дом ул. Дзержинского 126, в связи с пожаром
3 099 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 27.04.2023 | 03:45 | 27.04.2023 | 05:00 |  |  | 27.04.2023 | 03:45 | 27.04.2023 | 04:15 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-566 | Отключение СИП 4х16 от линейных проводов на оп.№3/13
3 102 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 27.04.2023 | 09:30 | 27.04.2023 | 12:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:50 | 27.04.2023 | 11:30 | ВЛ-0,4кВ Л-1-2 ТП-5108 | демонта провода АПВ и монтаж СИП4*16 к дому на опоре №3 по ул.Юбиленая
3 105 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 27.04.2023 | 08:30 | 27.04.2023 | 12:00 |  |  | 27.04.2023 | 08:53 | 27.04.2023 | 11:44 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-79 | ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-79 перетяжка провода пер. Новый ул. Гастелло
3 104 | Михайловские МЭС | Фроловский участок | 27.04.2023 | 09:00 | 27.04.2023 | 12:00 |  |  | 27.04.2023 | 09:03 | 27.04.2023 | 11:13 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-566 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП-566 замена опоры №3-1/2
3 109 | Волжские МЭС | Волжский | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 13:00 |  |  | 28.04.2023 | 09:32 | 28.04.2023 | 12:05 | ТП-52 РУ 0,4 кВ 1 СШ. КЛ 0,4 кВ ТП-52 ф.4-дом3А. КЛ 0,4 кВ ТП-52 ф.2-Гараж. Вызвать электриков для доступа в ВРУ домов 1а, 2а, 3а, 4 а. | Подключение вновь проложенных кабелей на РФ-4, 5, 8, 11.
3 108 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 28.04.2023 | 10:00 | 28.04.2023 | 12:00 |  |  | 28.04.2023 | 10:12 | 28.04.2023 | 11:15 | ТП-3516 | протяжка контактов трансформатора ТП-35-16
3 110 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 28.04.2023 | 13:30 | 28.04.2023 | 15:30 |  |  | 28.04.2023 | 14:05 | 28.04.2023 | 15:30 | ТП-10 | ТП-10 РУ-10 кВ чистка изоляторов протяжка контактов
3 111 | Жирновские МЭС | Жирновск | 27.04.2023 | 10:10 | 27.04.2023 | 15:00 | 27.04.2023 | 17:00 | 27.04.2023 | 10:10 | 27.04.2023 | 16:21 | КВЛ-6кВ №3 от ПС 110/35/6кВ Жирновская, участок от ПС 110/35/6кВ Жирновская РУ-6кВ ячейка №3 до РП-1 РУ-6кВ ячейка №3. | ремонт концевой кабельной муфты 6кВ на опоре №3/1 КВЛ-6кВ №3 от ПС 110/35/6кВ Жирновская
3 114 | Пригородные МЭС | Городищенский участок | 27.04.2023 | 11:30 | 27.04.2023 | 17:00 |  |  | 27.04.2023 | 11:44 | 27.04.2023 | 17:01 | Уч-к КВЛ-10 №11 ПС Городище до ТП-15 РУ-10кВ яч №6 | Замена оп.№6/6 на ВЛ-10кВ №6 ПС Городище в охранной зоне ВЛ-10 №11 ПС Городище
3 112 | Камышинские МЭС | Камышинский участок | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 12:00 |  |  | 28.04.2023 | 10:00 | 28.04.2023 | 11:00 | КЛ-10 кВ яч.3 РУ-10 кВ ТП-132- яч.1 РУ-10 кВ ТП-57 | выверка прохождения кабельной линии
3 117 | Волжские МЭС | Волжский | 28.04.2023 | 06:00 | 28.04.2023 | 15:00 |  |  | 28.04.2023 | 08:25 | 28.04.2023 | 14:33 | ТП-72 Камера Т1 | Замена входных дверей
3 118 | Суровикинские МЭС | Клетский участок | 28.04.2023 | 10:00 | 28.04.2023 | 14:00 |  |  | 28.04.2023 | 10:00 | 28.04.2023 | 13:40 | яч-1 РУ10кВ 1-СШ 10кВ ТП5166 | Ремонт механизма привода ВН 5166Л17
3 120 | Северные МЭС | Новоаннинский участок | 27.04.2023 | 17:00 | 27.04.2023 | 18:30 |  |  | 27.04.2023 | 17:05 | 27.04.2023 | 18:00 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-4206 | отключить возвушное ответвление к вводу ул.Крестьянская 263
3 121 | Северные МЭС | Киквидзенский участок | 28.04.2023 | 09:30 | 28.04.2023 | 14:30 |  |  | 28.04.2023 | 09:00 | 28.04.2023 | 14:20 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-5046 | замена ламп уличного освещения в пролете опор №3- №12
3 144 | Северные МЭС | Урюпинский участок | 28.04.2023 | 13:00 | 28.04.2023 | 14:00 |  |  | 28.04.2023 | 13:46 | 28.04.2023 | 15:11 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП-146 | Замена провода пер.Пролетарский 54-56
3 155 | Волжские МЭС | Волжский | 29.04.2023 | 09:00 | 29.04.2023 | 11:00 |  |  | 29.04.2023 | 09:35 | 29.04.2023 | 10:05 | 8Л РП-24-10кВ уч-к от оп. 8/5-1 до ТП-407 | Замена изолятора
3 158 | Михайловские МЭС | Михайловка | 30.04.2023 | 00:30 | 30.04.2023 | 05:00 |  |  | 30.04.2023 | 01:56 | 30.04.2023 | 03:36 | ВЛ-10кВ Л-8 ПС Михайловская.Участок от ЛР 10 кВ 8-2 до ТП-196 | замена аварийной опоры №8-5/4 на ВЛ-10кВ
3 159 | Суровикинские МЭС | Суровикино | 30.04.2023 | 04:59 | 30.04.2023 | 12:00 |  |  | 30.04.2023 | 04:59 | 30.04.2023 | 10:15 | ВЛ 10 кВ Л-4 РП-3 | Замена изолятора на оп.№13 персоналом ПАО Россети-Юг