## Лист1
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.06.2014 по 30.06.2014
№ заявки | Филиал | Участок | Заявленная продолжительность |  |  |  | Заявка продлена до |  | Фактическая продолжительность |  |  |  | Краткое содержание
|  |  | начало |  | окончание |  |  |  | начало |  | окончание
168 | ЖМЭС | Елань | 2014-06-03 | 13:30 | 2014-06-03 | 17:00 |  |  | 2014-06-03 | 13:30 | 2014-06-03 | 17:30 | В ремонт уч-к ВЛ-10кВ Л-24 ПС "Елань-1" 110/10кВ
169 | ММЭС | Серафимович | 2014-06-04 | 9:00 | 2014-06-04 | 17:00 |  |  | 2014-06-04 | 9:00 | 2014-06-04 | 16:40 | В ремонт уч-к ВЛ-10кВ Л-21 ПС "Серафимович" от ТП-910 до ТП-875
172 | ЖМЭС | Жирновск | 2014-06-04 | 14:00 | 2014-06-04 | 17:00 |  |  | 2014-06-04 | 14:10 | 2014-06-04 | 14:50 | В ремонт ВЛ-6кВ № 31.
170 | КМЭС | Камышин | 2014-06-05 | 7:00 | 2014-06-06 | 17:00 |  |  | 2014-06-05 | 9:20 | 2014-06-06 | 16:00 | В ремонт ЛЭП-35кВ № 2.
173 | Зав.МЭС | Иловатка | 2014-06-06 | 9:00 | 2014-06-06 | 17:00 |  |  | 2014-06-06 | 11:10 | 2014-06-06 | 15:20 | В резерв ВЛ-10 кВ № 5 ПС Иловатка
174 | Пр.МЭС | Городище | 2014-06-06 | 9:00 | 2014-06-06 | 15:00 |  |  | 2014-06-06 | 9:35 | 2014-06-06 | 15:10 | В ремонт ВЛ-10кВ №6 ПС Городище
175 | Зав.МЭС | Краснослободск | 2014-06-06 | 11:00 | 2014-06-06 | 12:00 |  |  | 2014-06-06 | 11:06 | 2014-06-06 | 11:40 | В ремонт ВЛ-10кВ № 23 ПС Красная слобода
177 | ММЭС | Фролово | 2014-06-06 | 16:00 | 2014-06-06 | 18:00 |  |  | 2014-06-06 | 16:20 | 2014-06-06 | 19:30 | В ремонт ВЛ-6кВ №315 ПС Заводская до РП-2
178 | Зав.МЭС | Быково | 2014-06-06 | 15:30 | 2014-06-06 | 17:00 |  |  | 2014-06-06 | 15:42 | 2014-06-06 | 16:58 | В ремонтВЛ-10кВ №3
176 | Пр.МЭС | Дубовка | 2014-06-09 | 8:00 | 2014-06-09 | 17:00 |  |  | 2014-06-09 | 8:00 | 2014-06-09 | 16:30 | В ремонт ВЛ-10кВ № 27 ПС Дубовка
179 | ЖМЭС | Жирновск | 2014-06-09 | 9:30 | 2014-06-09 | 15:00 |  |  | 2014-06-09 | 9:30 | 2014-06-09 | 10:55 | В ремонт ВЛ-6кВ № 27 от ПС110/35/6 Жирновская до ТП-12
171 | Зав.МЭС | Краснослободск | 2014-06-10 | 8:00 | 2014-06-10 | 17:00 |  |  | 2014-06-10 | 13:07 | 2014-06-10 | 17:23 | В ремонт III сек.-6кВ ПС Гидролизная
180 | Зав.МЭС | Быково | 2014-06-10 | 10:00 | 2014-06-10 | 18:00 | [6 empty] | ОТМЕНЕНА.В резерв ВЛ-10кВ №12 ПС Быково
181 | ЖМЭС | Линево | 2014-06-10 | 9:30 | 2014-06-10 | 13:00 |  |  | 2014-06-10 | 9:33 | 2014-06-10 | 11:15 | В ремонт участок ВЛ-10кВ № 4 от ПС 110/35/10 Линево до ТП-51
182 | Пр.МЭС | Котельниково | 2014-06-11 | 9:00 | 2014-06-11 | 16:30 |  |  | 2014-06-11 | 9:00 | 2014-06-11 | 16:15 | В ремонт ВЛ-10 кВ №24 ПС"Котельниково".
186 | Зав.МЭС | Старая Полтавка | 2014-06-11 | 14:00 | 2014-06-11 | 17:00 |  |  | 2014-06-11 | 14:30 | 2014-06-11 | 16:02 | В ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС Старая Полтавка
184 | СМЭС | Суровикино | 2014-06-16 | 13:00 | 2014-06-16 | 17:00 |  |  | 2014-06-16 | 13:00 | 2014-06-16 | 17:00 | В резерв Л-7 ПС 220 Суровикино
183 | СМЭС | Суровикино | 2014-06-17 | 8:00 | 2014-06-17 | 17:00 |  |  | 2014-06-17 | 9:15 | 2014-06-17 | 18:25 | В резерв Л-10кВ № 25 ПС 110 Суровикино
185 | КМЭС | Камышин | 2014-06-17 | 9:00 | 2014-06-18 | 18:00 |  |  | 2014-06-17 | 10:20 | 2014-06-18 | 16:50 | В ремонт IIс.ш.-10кВ РП-7
189 | ЖМЭС | Рудня | 2014-06-17 | 9:00 | 2014-06-17 | 20:00 |  |  | 2014-06-17 | 10:25 | 2014-06-17 | 19:50 | В ремонт ВЛ-10кВ № 5; ВЛ-10кВ №7.
187 | Зав.МЭС | Николаевск | 2014-06-18 | 8:00 | 2014-06-18 | 17:00 |  |  | 2014-06-18 | 11:24 | 2014-06-18 | 17:40 | В резерв ВЛ-10кВ № 2, ВЛ-10 кВ №4.
190 | Пр.МЭС | Дубовка | 2014-06-19 | 13:00 | 2014-06-19 | 15:00 |  |  | 2014-06-19 | 11:00 | 2014-06-19 | 15:00 | В ремонт ВЛ-10 кВ №11 ПС"Дубовка".
191 | Пр.МЭС | Гумрак | 2014-06-19 | 9:00 | 2014-06-19 | 13:00 |  |  | 2014-06-19 | 9:48 | 2014-06-19 | 12:32 | В ремонт ВЛ-6 кВ №39 ПС"Гумрак".
195 | Сев.МЭС | Добринка | 2014-06-20 | 9:00 | 2014-06-25 | 17:00 | 2014-07-07 | 17:00 | 2014-06-20 | 9:35 |  |  | В ремонт ВЛ-10кВ № 3 ПС Добринка.
198 | Зав.МЭС | Быково | 2014-06-21 | 7:30 | 2014-06-22 | 18:00 |  |  | 2014-06-21 | 7:42 | 2014-06-22 | 17:45 | В резерв Л-10кВ № 2, 3, 8, 11, 12 ПС Быково
188 | Зав.МЭС | Эльтон | 2014-06-22 | 7:00 | 2014-06-22 | 12:00 |  |  | 2014-06-22 | 7:55 | 2014-06-22 | 12:29 | В резерв ВЛ-10кВ №5.
193 | КМЭС | Камышин | 2014-06-23 | 8:30 | 2014-06-23 | 17:00 |  |  | 2014-06-23 | 8:30 | 2014-06-23 | 16:40 | В ремонт 2с.ш.-10кВ ПС Крановая
194 | Зав.МЭС | Иловатка | 2014-06-23 | 12:00 | 2014-06-23 | 14:00 |  |  | 2014-06-23 | 12:10 | 2014-06-23 | 12:50 | В резерв Л № 5 -- 10кВ ПС Иловатка.
197 | Зав.МЭС | Ленинск | 2014-06-23 | 10:00 | 2014-06-23 | 17:00 |  |  | 2014-06-23 | 11:20 | 2014-06-23 | 14:36 | В резерв ВЛ-10кВ № 5; ВЛ-10кВ №7 ПС Юбилейная
199 | СМЭС | Калач | 2014-06-24 | 10:30 | 2014-06-24 | 12:30 |  |  | 2014-06-24 | 10:30 | 2014-06-24 | 12:30 | В ремонт ЛЭП-10кВ Л-8 ПС "Калач"
200 | СМЭС | Калач | 2014-06-24 | 13:30 | 2014-06-24 | 14:30 |  |  | 2014-06-24 | 13:30 | 2014-06-24 | 14:30 | В ремонт ЛЭП-10кВ Л-12 ПС "Калач"
196 | КМЭС | Камышин | 2014-06-25 | 9:00 | 2014-06-26 | 16:00 |  |  | 2014-06-25 | 10:15 | 2014-06-26 | 14:07 | В ремонт 1 СШ 10 кВ РП-7.
201 | СМЭС | Калач | 2014-06-25 | 10:30 | 2014-06-25 | 12:30 |  |  | 2014-06-25 | 11:00 | 2014-06-25 | 12:40 | В ремонт ЛЭП-10кВ Л-10 ПС "Калач" 110/10кВ
202 | СМЭС | Калач | 2014-06-25 | 12:45 | 2014-06-25 | 14:15 |  |  | 2014-06-25 | 13:20 | 2014-06-25 | 14:55 | В ремонт ЛЭП-10кВ Л-14 ПС "Калач" 110/10кВ
203 | Зав.МЭС | Палласовка | 2014-06-25 | 13:00 | 2014-06-25 | 17:00 | [6 empty] | ОТМЕНЕНА. ВЛ-10кВ Л-12 ПС "Палласовка" 220/110/35/10кВ
204 | Зав.МЭС | Палласовка | 2014-06-25 | 8:00 | 2014-06-25 | 12:00 | [6 empty] | ОТМЕНЕНА. ВЛ-10кВ Л-22 ПС "Палласовка" 220/110/35/10кВ
206 | Пр.МЭС | Дубовка | 2014-06-25 | 13:30 | 2014-06-25 | 16:00 |  |  | 2014-06-25 | 13:30 | 2014-06-25 | 16:30 | В ремонт ВЛ-10 кВ №15 РП-1 Дубовка.
207 | СМЭС | Суровикино | 2014-06-26 | 9:00 | 2014-06-27 | 17:00 |  |  | 2014-06-26 | 9:00 | 2014-06-27 | 17:00 | В резерв ВЛ-10 кВ №7 ПС"Суровикино-220/110/10 кВ ".
208 | Зав.МЭС | Эльтон | 2014-06-26 | 13:00 | 2014-06-26 | 18:00 |  |  | 2014-06-26 | 13:06 | 2014-06-26 | 17:32 | В резерв ВЛ-10 кВ №5 ПС"Эльтон".
209 | ММЭС | Серафимович | 2014-06-26 | 12:00 | 2014-06-26 | 14:00 | [6 empty] | (ОТМЕНЕНА)В ремонт ВЛ-10 кВ №5 ПС "Серафимович".
211 | Зав.МЭС | Палласовка | 2014-06-26 | 8:00 | 2014-06-26 | 12:00 |  |  | 2014-06-26 | 9:27 | 2014-06-26 | 12:31 | В ремонт ВЛ-10кВ №31ПС Палласовка
212 | Пр.МЭС | Г,Балыклей | 2014-06-26 | 13:00 | 2014-06-26 | 14:00 |  |  | 2014-06-26 | 12:45 | 2014-06-26 | 13:49 | В ремонт яч.15 ПС Балыклейская
210 | СМЭС | Калач | 2014-06-27 | 10:45 | 2014-06-27 | 12:15 |  |  | 2014-06-27 | 10:45 | 2014-06-27 | 14:00 | В резерв яч №20 ПС"Калач".
205 | Зав.МЭС | Гмелинка | 2014-06-30 | 9:00 | 2014-06-30 | 17:00 |  |  | 2014-06-30 | 9:40 | 2014-06-30 | 16:17 | ВЛ-10кВ №11, 13 ПС "Гмелинка" 110/10кВ
213 | Пр.МЭС | Дубовка | 2014-06-30 | 10:00 | 2014-06-30 | 17:00 |  |  | 2014-06-30 | 10:10 | 2014-06-30 | 16:50 | В резер ВЛ-10 кВ №11; 13; 21; 27; 30 ПС Дубовка по очередно в течении дня, по 10 мин.
размещено на сайте ОАО "ВОЭ": www.voel.ru 01.07.2014

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D10) | #NAME?
xlrParams | за период с 01.06.2014 по 30.06.2014